## 25년(경영기획실)_상무님보고(new) (hidden)
■ 2025년 "경영기획본부" 중점추진과제
중점 추진 과제 | Action Plan |  | 진행부서 | 추진 일정
|  |  |  | 2025년 | [11 empty] | 2026년 |  |  |  | 2027년 |  |  |  | 2028년
|  |  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
차세대 System 로드맵 | ■ 차세대 기간계 시스템 재구축
|  | ① F-one → FIS 차세대 구축 | 패션IT팀
|  | - 차세대 프로모션 관리 Process 정립 및 차세대 POS (Cloud 기반)/Kiosk구축 |  | 2026년 1Q: : 9월 부터 단계적 OPEN
|  | - 차세대 패션영업관리 시스템 |  | 2028년 3Q: : 7월 오픈
|  | ② K-one(본사/해외) → FIS (그룹사 통합) | 경영정보1,2팀 | 2025년 1월: '24 진행중; 2025년 7월: : 7월 오픈; 2025년 11월: : 외부데이터연동; 2026년 2Q: : 1월 오픈
|  | ③ GHR → HRIS (그룹사 통합) | 경영정보1,2팀 | 2025년 1월: '24 진행중; 2026년 1Q: : 신성 11월/에이션,CNTS 12월 오픈
■ 소싱 품질관리 시스템 구축
|  | ① 품질관리(Defect tracking) 시스템 구축 | 경영정보1팀 | 2025년 7월: : 7월 오픈
|  | ② 공장평가 및 원단검사 시스템 구축 | 경영정보1팀 | 2025년 10월: : 10월 오픈
AI 기반 업무혁신 | ■ (보강) AI 기반 입출고 알고리즘 적용 확대 : 초도출고 알고리즘 및 아소트패킹 비율 최적화 |  | 경영기획팀, 패션IT팀 | 2025년 2월: 아소트패킹; 2025년 4월: 초도 알고리즘 구축
| ■ (신규) BI Tool 내 AI 적용 가능성 PoC 진행 (AI 챗봇, AI Answer 적용 검토) |  | 경영기획본부 | 2025년 11월: POC
전사 DX 강화 | ■ (신규) 인사 대시보드 구축 : 입사, 퇴사, 근태 등 데이터분석 기반 마련 |  | 데이터전략팀, 경영정보1팀 | 2025년 5월: : 태블로 대시보드 구축
■ (신규) 데이터 접근성과 활용성 증대를 위한 Data Portal 환경 구축
|  | ① 데이터 정비 및 데이터포털 구축(데이터 시각화, 메타정보 카달로그, 검색) | 정보보안팀 | 2025년 5월: : 데이터 포탈 구축
|  | ② Self BI 구축(라이언, 블랙워터 시스템 대체 with MSTR) | 패션IT팀 | 2025년 5월: : Self BI 구축 (with MSTR)
| ■ (신규) 시스템 알람 데이터 통합관리 구축 (알람 데이터 통합수집 및 발송시스템 구축) |  | 백엔드개발팀 | 2025년 7월: : 모니터링 및 알람 시스템 구축
| ■ (신규) 데이터플랫폼 거버넌스 관리 체계 마련 (개인정보, 인사, 회계 등 민감정보 보안처리 체계 구축) |  | 정보보안팀 | 2025년 5월: : 거버넌스 체계 구축; 2025년 10월: : 구축 점검
| ■ (신규) 경영진 대시보드 구축 : 주요 KPI 통합 모니터링 대시보드 구축 |  | 경영기획본부 | 2025년 1월: 주요 KPI 선정진행; 2025년 4월: IT 데이터 설계; 2025년 7월: 대시보드 구축~
| ■ (보강) PMS 데이터 활용고도화 : (수출)법인 간 수평비교 구조 마련 |  | 경영기획팀, 경영정보1팀 | 2025년 2월: SGI법인 비교 분석; 2025년 5월: : 태블로 대시보드 구축
| ■ (보강) 물류관리 : WCS 관점 분석 확대 (자동화 설비 효율 모니터링 보강) |  | 경영기획팀, 패션IT팀 | 2025년 3월: : DB셋업; 2025년 6월: : 태블로 대시보드 구축
고객/옴니채널 | ■ 탑텐 옴니채널 기반 구축
|  | ① 탑텐 매장 & 온라인 고객 프로모션 강화(탑텐APP 활용) | 프론트개발팀, 패션IT팀 | bar: 2025년 1월; 2025년 3월
|  | ② 옴니채널 포인트(탑텐) 시스템 구축 | 프론트개발팀, 패션IT팀 | bar: 2025년 4월; 2025년 6월
|  | ③ 탑텐 본부 크로스 채널 경험 유저 분석 : 고객 구매형태기반 매출영향 Focus | 데이터전략팀,프론트개발,패션IT | 2025년 11월: : Report 발행
현업 개선 PJ | ■ 온라인 매출 확대를 위한 기능개선
|  | ① 대용량 상품 운영 및 전시 개선 | DP부문 | bar: 2025년 5월; 2025년 9월
|  | ② 입점사 API 적용, 선물하기 등 입점 Biz 개선 | 백앤드개발팀 | 2025년 8월: : 대형 입점사 및 솔루션 업체 API 사용 활성화
■ 자사몰 CDP 시스템 도입을 통한 마케팅 개선
|  | ① 고객 행동, 이벤트 흐름 등의 고객 여정 마케팅 적용 시스템(엠플리튜드 + 블레이즈 구축) 구축 지원 | 프론트개발팀 | 2025년 5월: : 마케팅 적용 시스템 구축 지원
| ■ TT 글로벌 판매실적 연동 및 실적관리 시스템 구축 |  | 패션IT팀, 데이터전략팀 | 2025년 5월: : 태블로 대시보드 구축
| ■ FS본부 점평균 개선 PJ : 24년 판매율 개선 유도 → 25년 인당구매 pcs 개선유도 → Report 정례화 모니터링 |  | 경영기획팀 | 2025년 1월: 24년 12월 : 사업부 제안 PT → 25년 매주 Reporting 진행
| ■ 현업대상 통합 인사이트 Report 활성화 |  | 데이터전략팀
① BC 카드 결제 데이터 기반 : UQ / Ralph Lauren 경쟁사 분석 Report 제공 (월별/분기별)
|  | ② 영업팀용 매장 라운딩 성적표 구축/지원 |  | 2025년 3월: 현업 인터뷰; 2025년 8월: : Report 발행 / 대시보드 구축
| ■ 전사시스템 통합 인증(로그인) 포털 서버 및 서비스 구축 |  | 백엔드개발팀 | 2025년 4월: : 전사 시스템 통합 인증(로그인) 포털 서버 및 서비스 구축
■ PMS(생산관리시스템) 법인 확대 및 고도화
|  | ① 인도네시아 법인 PMS 태블릿을 통한 생산 및 불량 계수 자동화 | 경영정보1팀 | bar: 2025년 1월
|  | ② 베트남 VINA 법인 생산관리시스템 적용 | 경영정보1팀 | 2026년 1Q: : 10월 오픈 및 10~12월 상주 안정화
비용/효율 개선 | ■ 모니터링 시스템 강화 : 관리 자원 증가에 따른 모니터링 관리 자동화(서버,DB,네트워크 등) |  | 정보보안팀 | 2025년 9월: : 무선 / 보안장비 등 추가
| ■ 전사 거버넌스 임직원 관리체계 마련 : 임직원 시스템 사용자 권한 통합관리 체계 마련 |  | 정보보안팀, 백앤드개발팀 | bar: 2025년 3월; 2025년 6월
| ■ FONE DB 성능 개선 : 일배치 속도 개선 Focus |  | 패션IT팀, 정보보안팀 | 2025년 10월: : 일배치 6시간 이내 완료
중점 추진 과제 | Action Plan |  | 진행부서 | 2025년 1월: 추진 일정
|  |  |  | 2025년 | [11 empty] | 2026년 |  |  |  | 2027년 |  |  |  | 2028년
|  |  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
가나안 추진과제 | ■ R&D 역량 강화를 위한 시스템 구축
|  | ① 샘플 개발 생산성 개선(IOT를 통한 머신 가동율 관리, 샘플 개발 계획 대비 실적 관리, 전자 작업지시서 관리) | 경영정보2팀 | 2025년 2월: : 1차 적용
|  | ② 법인 운영 시스템(근태관리, 자재/샘플 재고 관리, 자산 관리) | 경영정보2팀 | 2025년 1월: '24 진행중
| ■ AI & 자동화 시스템을 통한 스마트 팩토리 사업 |  | : 2차 적용
|  | ① AI와 화상장비를 통한 원단/재단물 불량 검사, 재단물 색 그룹 분류 : 정확성 증대(불량 감소), 속도 증대(인원 감소) | 경영정보2팀 | 2025년 1월: 제안검토; 2026년 2Q: : 현지 운영 테스트
|  | ② 위치 기반 기술(비콘)을 활용하여 작업자 또는 장비 동선 실시간 관리 | 경영정보2팀 | 2025년 1월: '24 진행중; 2025년 11월: : 현지 운영 테스트
- 작업 구역을 벗어나거나 금지 구역 진입 시 알람 사고 예장, 재난 시 대피로 안내/신속 대응 구조
- 동선 패턴 분석을 통해 최적의 작업 인원(장비) 투입, 레이아웃 구성
|  | ③ 비정형 정보(이미지, E-mail, Web Site, 음성 등)를 가공하여 활용 가능한 정보로 변환, | 경영정보2팀 | 2025년 1월: '24 진행중
- 변환 데이터 시스템(ERP, FMS 등) 자동 입력
- 기 입력 데이터와 정합성 체크 자동 갱신 또는 사용자 알림

## 차세대 기간계 시스템 로드맵(별첨)_패션IT팀
■ 별첨) 차세대 기간계 시스템 로드맵
주요 Project | 주요 Task |  | 추진 일정
|  |  | 2024년 |  | 2025년 |  |  |  | 2026년 |  |  |  | 2027년 |  |  |  | 2028년
|  |  | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
■ Step 1. 現 패션영업관리시스템 기준 정보 및 프로모션 개선 | bar: 2024년 4Q to 2025년 1Q
■ Step 2. 차세대 Cloud Pos / Kiosk 구축 | bar: 2025년 1Q to 2026년 1Q
| ■ Step 3. 차세대 패션관리시스템 (FIS) 구축 |  | 2026년 1Q: 구축준비(PI진행); 2027년 1Q: 구축예정
■ 차세대 회계관리시스템(AIS) 구축
|  | ① 차세대 그룹사 회계시스템(AIS) | 2025년 1Q: 신성 구축; 2026년 1Q: 가나안/에이션 구축 예정
② 외부 데이터 연동 → 전표 자동화 | bar: 2025년 3Q to 2025년 4Q
|  | ③ 차세대 해외법인 회계시스템 | 2027년 1Q: 해외법인 구축 예정
■ 차세대 인사관리시스템(HRIS) 구축
|  | ① 그룹사 통합 차세대 인사시스템 | 2026년 1Q: : 24년 11월~25년 10월 구축
|  | ② 그룹사 순차적 인사시스템 Open | 2025년 4Q: 가나안/에이션 구축
| ■ SGI 생산관리시스템 DX 체계 구축 |  | 2025년 2Q: : 디지털화
■ (수출 해외법인) 생산관리시스템 통합모니터링 체계 구축 | bar: 2025년 2Q to 2025년 4Q
| ■ (내수 해외법인) 생산관리시스템(PIS) 구축 |  | 2025년 3Q: 베트남; 2026년 1Q: 미얀마 구축예정
■ 소싱 품질관리 플랫폼 구축
① 품질관리(Defect tracking) 시스템 | bar: 2025년 2Q
|  | ② 공장 평가 / 원단검사 시스템 | 2025년 3Q: 베트남; 2026년 1Q: : 25년 7월~25년 9월 구축 → 25년 10월 Open
■ (개선) AI 기반 입출고 알고리즘 적용 확대
|  | : 초도 출고 알고리즘 신규 적용 | 2025년 4Q: : 25년 7월
| ■ (신규) BI Tool 내 AI 적용 가능성 PoC 진행 |  | 2026년 1Q: : 25년 12월 최종검토 → 26년 과제화
: AI 챗봇, AI Answer 적용 → 사용자 관점 데이터분석환경 제공
차세대 패션관리시스템
(FIS)
차세대 회계관리시스템
(AIS)
그룹사 및 해외법인 통합
차세대 인사관리시스템
(HRIS)
그룹사 통합
소싱 품질관리 시스템
AI 기반 업무혁신
생산관리시스템 (PIS)