## Slide 1
2025.03.06(2주차)

## Slide 2
프로젝트 구축 일정
진척 현황
주요 수행업무

## Slide 3
I. 프로젝트 구축 일정
1. 전체 일정

## Slide 4
I. 프로젝트 구축 일정
2. 월간 주요 일정
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 |  | [회의] 제니퍼 및 GitLab 구성 (10시) [회의] 업무BPO 업무회의 (14시) | 착수보고(14시) | 주간보고(14시) | [회의] 업무BPO 업무회의 (14시) | 
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
 |  | [회의] 업무BPO 업무회의 (14시) |  | 주간보고(14시) |  | 
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
 |  |  |  | 주간보고(14시) |  | 
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
 |  |  |  | 주간보고(14시) |  | 
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[ 2025년 3월 ]

## Slide 5
II. 진척 현황
1. 인력 및 개발 현황
구분 | 전체 | 분석 | 설계 | 개발 | 이행
인프라/아키텍처 | 계획 수립 중 |  |  |  | 
기획/디자인 퍼블리싱 | 계획 수립 중 |  |  |  | 
POS | 계획 수립 중 |  |  |  | 
키오스크 | 계획 수립 중 |  |  |  | 
POS관리 | 계획 수립 중 |  |  |  | 
API | 계획 수립 중 |  |  |  | 
전체 | 사업관리 | 공통(인프라/기획/테스터) | POS | 키오스크 | POS관리/API
9(22) | 1(2) | 4(9) | 1(4) | 1(2) | 2(5)
금주(실적) |  |  |  |  | 
차주(계획) | 03/18 : PMO 투입예정 |  | 03/10 : 개발자 투입(1명) | 03/17 : 개발자 투입(1명) | 03/11 : 개발자 투입(3명)
■ 인력관리 현황
■ 개발 진행현황

## Slide 6
III. 주요 수행업무
1. 시스템별 현황
구분 | 금주 실적(25년 03/03~03/07) | 차주 계획(25년 03/10~03/14)
기획/ 디자인 | - 신성통상 현업 BPO 요구사항 협의 (~03/14)  BOP(전체) 1차 미팅 및 VOC 정리 (03/04)  BPO(탑텐) 2차 미팅 및 프로세스 확인 (03/07 예정)  BPO(샵인샵) 3차 미팅 및 프로세스 확인 (차주 예정) - POS/BO/키오스크 IA 정리 및 전체 범위 리스트업 (~03/14)  요구사항에 따라 추가 보완 - 시스템별 기획 및 디자인 제작 (~03/07)  키오스크 대표화면 지정 (세로버전 기준, 가로버전  BO 디자인 템플릿 제작 (로그인/기본구조 2가지 시안 제작)  POS/키오스크 기획 템플릿 제작 - 타사 서비스 벤치마킹 (~03/07) - POS/BO 공통 팝업 및 컴포넌트 정리 진행 중 (~03/14)  POS/BO 공통 요소 디자인 정리 | - 신성통상 BPO 3차 미팅 및 프로세스 확인 (~03/14)  (as-is) 결제/반품/교환/포인트/영수증/쿠폰 등 최종 프로세스 정리 (~03/14)  (to-be) 결제, 반품, 교환 프로세스 제안 및 정리 - POS/BO/키오스크 IA 정리 및 전체 범위 리스트업 보완 (~03/14)  (to-be) BO 공통 컴포넌트 디자인 정리 - POS 공통 팝업 및 컴포넌트 정리 진행 중 (~03/14) [의사결정 요청사항] - POS 기준 해상도 확인 (~03/10) - POS 고객용 화면 광고 필수 여부 및 개수, 형식 확인 필요(~03/10) - 키오스크 기준 해상도 확인 (가로 or 세로) (~03/14)
POS | - 업무 BPO 미팅진행 (03/04)  프로젝트팀 ASIS POS 기능에 대한 질의 진행  추가 질의 작성(03/05)  2차 미팅진행 (03/07) - ASIS POS 시스템 분석 (02/24~03/28)  판매 프로세스 및 기능에 대한 분석 (02/24~03/21)  영업관리 DB 데이터 분석 (03/05~03/21) | - 업무 BPO 미팅진행 (03/11)  3차 미팅진행 (03/11)  추가 질의 사항에 대한 검토 - ASIS POS 시스템 분석 (02/24~03/28)  판매 프로세스 및 기능에 대한 분석 (02/24~03/21)  영업관리 DB 데이터 분석 (03/05~03/21) - POS 개발자 투입(1명) (03/10)  개발 환경 셋팅 및 업무 분석

## Slide 7
III. 주요 수행업무
1. 시스템별 현황
구분 | 금주 실적(25년 03/03~03/07) | 차주 계획(25년 03/10~03/14)
키오스크 | - POS/KIOSK 솔루션 구조 확정 (~03/07)  역할별 프로젝트 분리  프로젝트간 연결 로직 구현 | - POS/KIOSK 솔루션 구조 세분화 (~03/14)  비즈니스 로직별 인터페이스 추출  샘플 연동 로직 개발  개발자 R&R 분배
TA | - 제니퍼 및 GitLab 구성방안 회의 (03/04)  SSTS 통합 GitLab 확인 필요 예정  AWS OpenSearch 사용 확정  제니퍼 구성 확정 SSTS 가이드 필요  OnP API 서버 SSTS 구성 위치 확인 필요  임베디드 톰캣 구성 합의 완료  POS/KIOSK 리소스 모니터링 협의 필요 - 분석(~03/14)  공통 요구사항 분석  어플리케이션 요구사항 분석  CICD 요구사항 분석  Framework 요구사항 분석 - CanalFrame 기능 및 사용 범위 확정 (~03/07) - 아키텍처 초안 제공 및 협의 (~03/07) - GitLab 전략 (~03/07) - CICD 구성 전략 (~03/07) | - 분석 (~03/14)  공통 요구사항 분석  어플리케이션 요구사항 분석  CICD 요구사항 분석  Framework 요구사항 분석 - 설계  어플리케이션 아키텍처  CICD 설계  로깅 설계  모니터링 설계