## 표지
문서번호 :
|  | Version | V0.1
|  | 개정일자 | 2025-02-20
|  | 작성자 | 김재희
신성통상 차세대 POS 및 키오스크 구축 프로젝트
ProductBacklog
CJ올리브네트웍스의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 전재, 배포, 사용을 금합니다.

## 개정이력
개정 이력
버전 | 개정일자 | [1]개정사유 | [2]개정내역 | 작성자 | 승인자
0.1 | 2025-02-20 | 개정 | 초안 작성 | 김재희
[1] 개정 사유: 제정 또는 개정 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제인지 선택 기입
[2] 개정 내역: 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술

## (집계)
개발 친척율
시스템 | 1depth | 단계 | 진척율 | 전체건 | 완료건
POS관리시스템 | 합계 |  | 0% | 384 | 0 | Sheet | POS관리 | POS | 키오스크
| 공통 | 소계 | 0% | 8 | 0 | 모듈 | C | C | C
|  | 분석 | 0% | 1 | 0 | 1depth | D | D | D
|  | 기획 | 0% | 1 | 0 | 분석 | O | O | O
|  | 디자인 | 0% | 1 | 0 | 기획 | S | S | S
|  | 퍼블리싱 | 0% | 1 | 0 | 디자인 | W | W | W
|  | 설계 | 0% | 1 | 0 | 퍼블리싱 | AA | AA | AA
|  | 개발/구현 | 0% | 1 | 0 | 설계 | AE | AE | AE
|  | 단위 테스트 | 0% | 1 | 0 | 개발/구현 | AI | AI | AI
|  | 통합 테스트 | 0% | 1 | 0 | 단위 테스트 | AL | AL | AL
| 기준정보관리 | 소계 | 0% | 8 | 0 | 통합 테스트 | AO | AO | AO
|  | 분석 | 0% | 1 | 0
|  | 기획 | 0% | 1 | 0
|  | 디자인 | 0% | 1 | 0
|  | 퍼블리싱 | 0% | 1 | 0
|  | 설계 | 0% | 1 | 0
|  | 개발/구현 | 0% | 1 | 0
|  | 단위 테스트 | 0% | 1 | 0
|  | 통합 테스트 | 0% | 1 | 0
| POS/키오스크 관리 | 소계 | 0% | 8 | 0
|  | 분석 | 0% | 1 | 0
|  | 기획 | 0% | 1 | 0
|  | 디자인 | 0% | 1 | 0
|  | 퍼블리싱 | 0% | 1 | 0
|  | 설계 | 0% | 1 | 0
|  | 개발/구현 | 0% | 1 | 0
|  | 단위 테스트 | 0% | 1 | 0
|  | 통합 테스트 | 0% | 1 | 0
| 판매관리 | 소계 | 0% | 8 | 0
|  | 분석 | 0% | 1 | 0
|  | 기획 | 0% | 1 | 0
|  | 디자인 | 0% | 1 | 0
|  | 퍼블리싱 | 0% | 1 | 0
|  | 설계 | 0% | 1 | 0
|  | 개발/구현 | 0% | 1 | 0
|  | 단위 테스트 | 0% | 1 | 0
|  | 통합 테스트 | 0% | 1 | 0
| 시스템관리 | 소계 | 0% | 8 | 0
|  | 분석 | 0% | 1 | 0
|  | 기획 | 0% | 1 | 0
|  | 디자인 | 0% | 1 | 0
|  | 퍼블리싱 | 0% | 1 | 0
|  | 설계 | 0% | 1 | 0
|  | 개발/구현 | 0% | 1 | 0
|  | 단위 테스트 | 0% | 1 | 0
|  | 통합 테스트 | 0% | 1 | 0
| 배치관리 | 소계 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | 분석 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | 기획 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | 디자인 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | 퍼블리싱 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | 설계 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | 개발/구현 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | 단위 테스트 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | 통합 테스트 | #DIV/0! | 0 | 0
AWS API | 합계 |  | 0% | 8 | 0
| POS->관리 | 소계 | 0% | 8 | 0
|  | 분석 | 0% | 1 | 0
|  | 기획 | 0% | 1 | 0
|  | 디자인 | 0% | 1 | 0
|  | 퍼블리싱 | 0% | 1 | 0
|  | 설계 | 0% | 1 | 0
|  | 개발/구현 | 0% | 1 | 0
|  | 단위 테스트 | 0% | 1 | 0
|  | 통합 테스트 | 0% | 1 | 0
POS | 합계 |  | 0% | 648 | 0
| 로그인 | 소계 | 0% | 8 | 0
|  | 분석 | 0% | 1 | 0
|  | 기획 | 0% | 1 | 0
|  | 디자인 | 0% | 1 | 0
|  | 퍼블리싱 | 0% | 1 | 0
|  | 설계 | 0% | 1 | 0
|  | 개발/구현 | 0% | 1 | 0
|  | 단위 테스트 | 0% | 1 | 0
|  | 통합 테스트 | 0% | 1 | 0
| 런처 | 소계 | 0% | 8 | 0
|  | 분석 | 0% | 1 | 0
|  | 기획 | 0% | 1 | 0
|  | 디자인 | 0% | 1 | 0
|  | 퍼블리싱 | 0% | 1 | 0
|  | 설계 | 0% | 1 | 0
|  | 개발/구현 | 0% | 1 | 0
|  | 단위 테스트 | 0% | 1 | 0
|  | 통합 테스트 | 0% | 1 | 0
| 데이터 전송 | 소계 | 0% | 48 | 0
|  | 분석 | 0% | 6 | 0
|  | 기획 | 0% | 6 | 0
|  | 디자인 | 0% | 6 | 0
|  | 퍼블리싱 | 0% | 6 | 0
|  | 설계 | 0% | 6 | 0
|  | 개발/구현 | 0% | 6 | 0
|  | 단위 테스트 | 0% | 6 | 0
|  | 통합 테스트 | 0% | 6 | 0
| H/W 연동 | 소계 | 0% | 56 | 0
|  | 분석 | 0% | 7 | 0
|  | 기획 | 0% | 7 | 0
|  | 디자인 | 0% | 7 | 0
|  | 퍼블리싱 | 0% | 7 | 0
|  | 설계 | 0% | 7 | 0
|  | 개발/구현 | 0% | 7 | 0
|  | 단위 테스트 | 0% | 7 | 0
|  | 통합 테스트 | 0% | 7 | 0
| 파일 다운로드 | 소계 | 0% | 8 | 0
|  | 분석 | 0% | 1 | 0
|  | 기획 | 0% | 1 | 0
|  | 디자인 | 0% | 1 | 0
|  | 퍼블리싱 | 0% | 1 | 0
|  | 설계 | 0% | 1 | 0
|  | 개발/구현 | 0% | 1 | 0
|  | 단위 테스트 | 0% | 1 | 0
|  | 통합 테스트 | 0% | 1 | 0
| 기준정보 수신 | 소계 | 0% | 144 | 0
|  | 분석 | 0% | 18 | 0
|  | 기획 | 0% | 18 | 0
|  | 디자인 | 0% | 18 | 0
|  | 퍼블리싱 | 0% | 18 | 0
|  | 설계 | 0% | 18 | 0
|  | 개발/구현 | 0% | 18 | 0
|  | 단위 테스트 | 0% | 18 | 0
|  | 통합 테스트 | 0% | 18 | 0
| 주문 | 소계 | 0% | 40 | 0
|  | 분석 | 0% | 5 | 0
|  | 기획 | 0% | 5 | 0
|  | 디자인 | 0% | 5 | 0
|  | 퍼블리싱 | 0% | 5 | 0
|  | 설계 | 0% | 5 | 0
|  | 개발/구현 | 0% | 5 | 0
|  | 단위 테스트 | 0% | 5 | 0
|  | 통합 테스트 | 0% | 5 | 0
| 할인 | 소계 | 0% | 24 | 0
|  | 분석 | 0% | 3 | 0
|  | 기획 | 0% | 3 | 0
|  | 디자인 | 0% | 3 | 0
|  | 퍼블리싱 | 0% | 3 | 0
|  | 설계 | 0% | 3 | 0
|  | 개발/구현 | 0% | 3 | 0
|  | 단위 테스트 | 0% | 3 | 0
|  | 통합 테스트 | 0% | 3 | 0
| 결제 | 소계 | 0% | 104 | 0
|  | 분석 | 0% | 13 | 0
|  | 기획 | 0% | 13 | 0
|  | 디자인 | 0% | 13 | 0
|  | 퍼블리싱 | 0% | 13 | 0
|  | 설계 | 0% | 13 | 0
|  | 개발/구현 | 0% | 13 | 0
|  | 단위 테스트 | 0% | 13 | 0
|  | 통합 테스트 | 0% | 13 | 0
| 회원 | 소계 | 0% | 40 | 0
|  | 분석 | 0% | 5 | 0
|  | 기획 | 0% | 5 | 0
|  | 디자인 | 0% | 5 | 0
|  | 퍼블리싱 | 0% | 5 | 0
|  | 설계 | 0% | 5 | 0
|  | 개발/구현 | 0% | 5 | 0
|  | 단위 테스트 | 0% | 5 | 0
|  | 통합 테스트 | 0% | 5 | 0
| 정산 | 소계 | 0% | 24 | 0
|  | 분석 | 0% | 3 | 0
|  | 기획 | 0% | 3 | 0
|  | 디자인 | 0% | 3 | 0
|  | 퍼블리싱 | 0% | 3 | 0
|  | 설계 | 0% | 3 | 0
|  | 개발/구현 | 0% | 3 | 0
|  | 단위 테스트 | 0% | 3 | 0
|  | 통합 테스트 | 0% | 3 | 0
| 반품 | 소계 | 0% | 8 | 0
|  | 분석 | 0% | 1 | 0
|  | 기획 | 0% | 1 | 0
|  | 디자인 | 0% | 1 | 0
|  | 퍼블리싱 | 0% | 1 | 0
|  | 설계 | 0% | 1 | 0
|  | 개발/구현 | 0% | 1 | 0
|  | 단위 테스트 | 0% | 1 | 0
|  | 통합 테스트 | 0% | 1 | 0
| 부가 기능 | 소계 | 0% | 64 | 0
|  | 분석 | 0% | 8 | 0
|  | 기획 | 0% | 8 | 0
|  | 디자인 | 0% | 8 | 0
|  | 퍼블리싱 | 0% | 8 | 0
|  | 설계 | 0% | 8 | 0
|  | 개발/구현 | 0% | 8 | 0
|  | 단위 테스트 | 0% | 8 | 0
|  | 통합 테스트 | 0% | 8 | 0
| 영수증 | 소계 | 0% | 40 | 0
|  | 분석 | 0% | 5 | 0
|  | 기획 | 0% | 5 | 0
|  | 디자인 | 0% | 5 | 0
|  | 퍼블리싱 | 0% | 5 | 0
|  | 설계 | 0% | 5 | 0
|  | 개발/구현 | 0% | 5 | 0
|  | 단위 테스트 | 0% | 5 | 0
|  | 통합 테스트 | 0% | 5 | 0
| 고객 화면 | 소계 | 0% | 32 | 0
|  | 분석 | 0% | 4 | 0
|  | 기획 | 0% | 4 | 0
|  | 디자인 | 0% | 4 | 0
|  | 퍼블리싱 | 0% | 4 | 0
|  | 설계 | 0% | 4 | 0
|  | 개발/구현 | 0% | 4 | 0
|  | 단위 테스트 | 0% | 4 | 0
|  | 통합 테스트 | 0% | 4 | 0

## POS
POS 작업일정
NO | 모듈 | 1depth | 2depth | 3depth | 프로그램 구분 | 화면ID | 프로그램ID | 인터페이스ID | 배치ID | 분석 |  |  |  | 기획 |  |  |  | 디자인 |  |  |  | 퍼블리싱 |  |  |  | 설계 |  |  |  | 개발/구현 |  |  |  | 단위 테스트 |  |  | 통합 테스트 |  |  | 오픈차수 | 오픈일자
[10 empty] | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 담당자 | 완료일자 | 처리여부 | 담당자 | 완료일자 | 처리여부
1 | POS | 로그인 | 로그인 | 로그인 | Front/Back
2 | POS | 런처 | 업데이트 | 프로그램 버전 동기화 | Front/Back
3 | POS | 데이터 전송 | 데이터 전송 | 매출 전송 | Back
4 | POS | 데이터 전송 | 업데이트 | 개점 전송 | Back
5 | POS | 데이터 전송 | 업데이트 | 중간 정산 전송 | Back
6 | POS | 데이터 전송 | 업데이트 | 마감 전송 | Back
7 | POS | 데이터 전송 | 업데이트 | 사용자 로그 전송 | Back
8 | POS | 데이터 전송 | 업데이트 | 시스템 로그 전송 | Back
9 | POS | H/W 연동 | H/W 연동 | OKPOS 프린터 | Back
10 | POS | H/W 연동 | 업데이트 | POSBANK 프린터 | Back |  | `
11 | POS | H/W 연동 | 업데이트 | KPN CAT 프린터 | Back
12 | POS | H/W 연동 | 업데이트 | KPN VCAT 연동 | Back
13 | POS | H/W 연동 | 업데이트 | KICC 연동 | Back
14 | POS | H/W 연동 | 업데이트 | 여권 스캐너 #1 | Back
15 | POS | H/W 연동 | 업데이트 | 여권 스캐너 #2 | Back
16 | POS | 파일 다운로드 | 파일다운로드 | 파일다운로드 | Front/Back
17 | POS | 기준정보 수신 | 기준정보 업데이트 | 매장 마스터 | Front/Back
18 | POS | 기준정보 수신 | 기준정보 업데이트 | 환경 마스터 | Back
19 | POS | 기준정보 수신 | 기준정보 업데이트 | 본사/매장 직원 마스터 | Back
20 | POS | 기준정보 수신 | 기준정보 업데이트 | 기능 마스터 | Back
21 | POS | 기준정보 수신 | 기준정보 업데이트 | 기능별 권한 마스터 | Back
22 | POS | 기준정보 수신 | 기준정보 업데이트 | 명칭 마스터 | Back
23 | POS | 기준정보 수신 | 기준정보 업데이트 | 메시지 마스터 | Back
24 | POS | 기준정보 수신 | 기준정보 업데이트 | 상품 마스터 | Back
25 | POS | 기준정보 수신 | 기준정보 업데이트 | 상품 판매가 마스터 | Back
26 | POS | 기준정보 수신 | 기준정보 업데이트 | 상품 부가 정보 마스터 | Back
27 | POS | 기준정보 수신 | 기준정보 업데이트 | 공통코드 마스터 | Back
28 | POS | 기준정보 수신 | 기준정보 업데이트 | 프로모션 마스터 | Back
29 | POS | 기준정보 수신 | 기준정보 업데이트 | 프로모션 구매조건 마스터 | Back
30 | POS | 기준정보 수신 | 기준정보 업데이트 | 프로모션 혜택적용 마스터 | Back
31 | POS | 기준정보 수신 | 기준정보 업데이트 | 프로모션 혜택제외 마스터 | Back
32 | POS | 기준정보 수신 | 기준정보 업데이트 | PLU 마스터 | Back
33 | POS | 기준정보 수신 | 기준정보 업데이트 | 기능키 마스터 | Back
34 | POS | 기준정보 수신 | 기준정보 업데이트 | 콜센터 마스터 | Back
35 | POS | 주문 | 메인화면 | 상품 추가 | Front/Back
36 | POS | 주문 | 메인화면 | 상품 수정 | Front/Back
37 | POS | 주문 | 메인화면 | 상품 삭제 | Front/Back
38 | POS | 주문 | 메인화면 | 상품 조회 | Front/Back
39 | POS | 주문 | 메인화면 | 주문 보류 | Front/Back
40 | POS | 할인 | 메인화면 | 상품 할인 | Front/Back
41 | POS | 할인 | 메인화면 | 직원 할인 | Front/Back
42 | POS | 할인 | 메인화면 | 주문 할인 | Front/Back
43 | POS | 결제 | 현금 결제창 | 현금 | Front/Back
44 | POS | 결제 | 현금 결제창 | 외화 | Front/Back
45 | POS | 결제 | 현금 결제창 | 현금영수증(현금) | Front/Back
46 | POS | 결제 | 상품권 결제창 | 상품권 | Front/Back
47 | POS | 결제 | 상품권 결제창 | 현금영수증(상품권) | Front/Back
48 | POS | 결제 | 신용카드 결제창 | 신용카드 | Front/Back
49 | POS | 결제 | 신용카드 결제창 | 신용카드 강제승인 | Front/Back
50 | POS | 결제 | 카카오페이 | 카카오페이 | Front/Back
51 | POS | 결제 | 네이버페이 | 네이버페이 | Front/Back
52 | POS | 결제 | 위챗/알리페이 | 위챗/알리페이 | Front/Back
53 | POS | 결제 | 페이코 | 페이코 | Front/Back
54 | POS | 결제 | 라인페이 | 라인페이 | Front/Back
55 | POS | 결제 | Tax Refund | Tax Refund | Front/Back
56 | POS | 회원 | 회원 및 포인트/쿠폰 처리 | 회원조회 | Front/Back
57 | POS | 회원 | 회원 및 포인트/쿠폰 처리 | 포인트 적립 | Front/Back
58 | POS | 회원 | 회원 및 포인트/쿠폰 처리 | 포인트 사용 | Front/Back
59 | POS | 회원 | 회원 및 포인트/쿠폰 처리 | 쿠폰 조회 | Front/Back
60 | POS | 회원 | 회원 및 포인트/쿠폰 처리 | 쿠폰 사용 | Front/Back
61 | POS | 정산 | 개점처리 | 개점 | Front/Back
62 | POS | 정산 | 마감처리 | 마감 | Front/Back
63 | POS | 정산 | 담당자 변경 처리 | 담당자 변경 | Front/Back
64 | POS | 반품 | 담당자 변경 처리 | 영수증 반품 | Front/Back
65 | POS | 부가 기능 | 계산정정처리 | 계산 정정(결제 중 취소) | Front/Back
66 | POS | 부가 기능 | 점간미이행안내 | 점간이동이행 여부 체크 | Front/Back
67 | POS | 부가 기능 | 점간미이행안내 | 영업관리시스템 로그인페이지 호출 | Back
68 | POS | 부가 기능 | 매출조회 | 매출조회 | Front/Back
69 | POS | 부가 기능 | 고객센터 조회 | 고객센터 조회 | Front/Back
70 | POS | 부가 기능 | 공지사항 | 공지(긴급/일반) | Front/Back
71 | POS | 부가 기능 | 매뉴얼 | 매뉴얼 | Front/Back
72 | POS | 부가 기능 | 매뉴얼 | 기준정보 재수신 | Back
73 | POS | 영수증 | 영수증조회 | 영수증 조회 | Front/Back
74 | POS | 영수증 | 영수증조회 | 영수증 재출력 | Front/Back
75 | POS | 영수증 | 영수증조회 | 간이 영수증 출력 | Front/Back
76 | POS | 영수증 | 영수증조회 | 영수증 이벤트 | Front/Back
77 | POS | 영수증 | 영수증조회 | 영수증 복사 | Front/Back
78 | POS | 고객 화면 | 주문 상품 리스트 | 주문 상품 리스트 | Front/Back
79 | POS | 고객 화면 | 할인/결제 내역 | 할인/결제 내역 | Front/Back
80 | POS | 고객 화면 | 금액 내역 | 금액 내역 | Front/Back
81 | POS | 고객 화면 | 영상(이미지/동영상) | 영상(이미지/동영상) | Front/Back

## 키오스크
키오스크 작업일정
NO | 모듈 | 1depth | 2depth | 3depth | 프로그램 구분 | 화면ID | 프로그램ID | 인터페이스ID | 배치ID | 분석 |  |  |  | 기획 |  |  |  | 디자인 |  |  |  | 퍼블리싱 |  |  |  | 설계 |  |  |  | 개발/구현 |  |  |  | 단위 테스트 |  |  | 통합 테스트 |  |  | 오픈차수 | 오픈일자
[10 empty] | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 담당자 | 완료일자 | 처리여부 | 담당자 | 완료일자 | 처리여부
1 | KIOSK | 거래 | 공통 | 다국어 | Front/Back
2 |  |  |  | 거래단계 | Front/Back | bar: 분석 완료여부
3 | POS |  | 시작 | 광고 | Front/Back | bar: 분석 완료여부
4 | POS |  | 상품구매 | 제품스캔 | Front/Back | bar: 디자인 완료여부
5 | POS |  |  | 상품쿠폰 적용 | Front/Back | bar: 분석 완료여부; 기획 완료여부; 디자인 완료여부
6 | POS |  | 결제 | 할인수단 적용 | Front/Back
7 | POS |  |  | 결제수단 적용 | Front/Back | bar: 퍼블리싱 완료여부
8 | POS |  |  | 포인트 사용 | Front/Back
9 | POS |  | 적립 | 포인트 적립 | Front/Back | bar: 퍼블리싱 완료여부
10 | POS |  | 현금영수증 | 현금영수증 발행 | Front/Back
11 | POS |  | 완료 | 영수증 출력 | Front/Back
12 | POS | 관리자 | 매출 | 매출 취소 | Front/Back
13 | POS |  |  | 영수증 재발행 | Front/Back
14 | POS |  | 마감 | 마감 처리 | Front/Back
15 | POS |  | 상태 변경 | 키오스크 상태 변경 | Front/Back
16 | POS |  | 종료 | 키오스크 종료 | Front/Back
17 | POS | 접근성 | 접근성 기능 | 낮은화면 | Front/Back
18 | POS |  |  | 음성안내 | Front/Back
19 | POS |  |  | 고대비 화면 | Front/Back
20 | POS |  |  | 화면 확대 | Front/Back
21 | POS |  |  | 키패드 제어 | Front/Back
22 | POS |  |  | 직원호출 | Front/Back
23 | bar: 분석 완료여부
24
25
26
27
28
29
30

## POS관리
POS관리시스템(AWS API/onPremise API) 작업일정
NO | 모듈 | 1depth | 2depth | 3depth | 프로그램 구분 | 화면ID | 프로그램ID | 인터페이스ID | 배치ID | 분석 |  |  |  | 기획 |  |  |  | 디자인 |  |  |  | 퍼블리싱 |  |  |  | 설계 |  |  |  | 개발/구현 |  |  |  | 단위 테스트 |  |  | 통합 테스트 |  |  | 오픈차수 | 오픈일자
[10 empty] | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 담당자 | 완료일자 | 처리여부 | 담당자 | 완료일자 | 처리여부
1 | POS관리시스템 | 공통 | 공통로직 | 로깅 | Back
2 | POS관리시스템 |  |  | 메시지 | Back
3 | POS관리시스템 |  |  | 에러처리 | Back | bar: 분석 완료여부
4 | POS관리시스템 |  |  | 알림처리 | Back | bar: 분석 완료여부; 디자인 완료여부
5 | POS관리시스템 |  |  | 배치데몬 | Back | bar: 기획 완료여부; 디자인 완료여부
6 | POS관리시스템 |  |  | 인터페이스 | Back | bar: 분석 완료여부
7 | POS관리시스템 |  |  | 로그인 후 처리 | Back | bar: 퍼블리싱 완료여부
8 | POS관리시스템 |  |  | 로그아웃처리 | Back
9 | POS관리시스템 |  |  | 비밀번호 찾기 및 변경 | Front/Back | bar: 퍼블리싱 완료여부
10 | POS관리시스템 |  |  | 엑셀다운로드 | Back
11 | POS관리시스템 |  |  | GNB | Front/Back
12 | POS관리시스템 |  |  | LNB | Front/Back
13 | POS관리시스템 |  |  | 최근접속기록 | Front/Back
14 | POS관리시스템 |  | 메인 | 메인 | Front/Back
15 | POS관리시스템 |  | 로그인 | 로그인 | Front/Back
16 | POS관리시스템 | 기준정보관리 | 공통코드 관리 | 공통코드 관리 | Front/Back
17 | POS관리시스템 |  | 이벤트 관리 (後) | 이벤트 관리 (後) | Front/Back
18 | POS관리시스템 | POS/키오스크 관리 | POS/키오스크 프로그램 관리 | POS/키오스크 프로그램 관리 | Front/Back
19 | POS관리시스템 |  | POS듀얼화면 및 배너관리 | POS듀얼화면 및 배너관리 | Front/Back
20 | POS관리시스템 |  | 기기환경관리 | 기기환경관리 | Front/Back
21 | POS관리시스템 |  | 기능 마스터 관리 | 기능 마스터 관리 | Front/Back
22 | POS관리시스템 |  | 계정별 (권한별 ) 마스터 관리 | 계정별 (권한별 ) 마스터 관리 | Front/Back
23 | POS관리시스템 |  | PLU 마스터 관리 | PLU 마스터 관리 | Front/Back | bar: 분석 완료여부
24 | POS관리시스템 |  | 브랜드별 포스기능 관리 | 브랜드별 포스기능 관리 | Front/Back
25 | POS관리시스템 |  | 매장별 POS/키오스크 프로그램 관리 | 매장별 POS/키오스크 프로그램 관리 | Front/Back
26 | POS관리시스템 |  | 명칭관리 | 명칭관리 | Front/Back
27 | POS관리시스템 |  | 메세지관리 | 메세지관리 | Front/Back
28 | POS관리시스템 | 판매관리 | 판매관리 | 판매관리 | Front/Back
29 | POS관리시스템 |  | 매장별 장비별 정산내역 조회 | 매장별 장비별 정산내역 조회 | Front/Back
30 | POS관리시스템 |  | 매장별 장비별 매출 조회 | 매장별 장비별 매출 조회 | Front/Back
31 | POS관리시스템 | 시스템관리 | 사용자 그룹관리 | 사용자 그룹관리 | Front/Back
32 | POS관리시스템 |  | 사용자 그룹별 메뉴권한관리 | 사용자 그룹별 메뉴권한관리 | Front/Back
33 | POS관리시스템 |  | 인터페이스 현황 및 재처리 관리 | 인터페이스 현황 및 재처리 관리 | Front/Back
34 | POS관리시스템 |  | 공지사항 관리 | 공지사항 관리 | Front/Back
35 | POS관리시스템 |  | 메뉴얼관리 | 메뉴얼관리 | Front/Back
36 | POS관리시스템 |  | 메뉴관리 | 메뉴관리 | Front/Back
37 | POS관리시스템 |  | 공지관리 | 공지관리 | Front/Back
38 | POS관리시스템 |  | 긴급배포관리 | 긴급배포관리 | Front/Back
39 | POS관리시스템 |  | 사용자 로그 조회 | 사용자 로그 조회 | Front/Back
40 | POS관리시스템 |  | 시스템 오류 현황조회 | 시스템 오류 현황조회 | Front/Back
41 | POS관리시스템 |  | 알림 발송 내역 조회 | 알림 발송 내역 조회 | Front/Back
42 | POS관리시스템 |  | 배치관리 | 배치관리 | Front/Back
43 | 배치 | 배치 | 매출 전송 | 매출 전송 | Batch
44 | 배치 |  | 개점 전송 | 개점 전송 | Batch
45 | 배치 |  | 중간 정산 전송 | 중간 정산 전송 | Batch
46 | 배치 |  | 마감 전송 | 마감 전송 | Batch
47 | 배치 |  | 로그 삭제 | 로그 삭제 | Batch
48 | AWS API | POS->관리 | 로그인 | 로그인 | I/F
49 | AWS API |  | 프로그램 버전체크 | 프로그램 버전체크 | I/F
50 | AWS API |  | 프로그램 버전 갱신 | 프로그램 버전 갱신 | I/F
51 | AWS API |  | 매출전송 | 매출전송 | I/F | bar: 분석 완료여부
52 | AWS API |  | 개점 전송 | 개점 전송 | I/F
53 | AWS API |  | 중간 정산 전송 | 중간 정산 전송 | I/F
54 | AWS API |  | 마감 전송 | 마감 전송 | I/F
55 | AWS API |  | 사용자 로그 전송 | 사용자 로그 전송 | I/F
56 | AWS API |  | 시스템 로그 전송 | 시스템 로그 전송 | I/F
57 | AWS API |  | 회원조회 | 회원조회 | I/F
58 | AWS API |  | 포인트 적립 | 포인트 적립 | I/F
59 | AWS API |  | 포인트 사용 | 포인트 사용 | I/F
60 | AWS API |  | 쿠폰 조회 | 쿠폰 조회 | I/F
61 | AWS API |  | 쿠폰 사용 | 쿠폰 사용 | I/F
62 | AWS API |  | 영수증 리스트 조회 | 영수증 리스트 조회 | I/F
63 | AWS API |  | 영수증 내역 조회 | 영수증 내역 조회 | I/F
64 | AWS API |  | 갱신 대상 파일 체크 | 갱신 대상 파일 체크 | I/F
65 | AWS API |  | 파일 다운로드 | 파일 다운로드 | I/F
66 | AWS API | 관리 -> 영업 | 매출 전송 | 매출 전송 | I/F
67 | AWS API |  | 개점 전송 | 개점 전송 | I/F
68 | AWS API |  | 중간 정산 전송 | 중간 정산 전송 | I/F
69 | AWS API |  | 마감 전송 | 마감 전송 | I/F
70 | AWS API | 중계 -> 영업 | 로그인 | 로그인 | I/F
71 | AWS API |  | 회원조회 | 회원조회 | I/F
72 | AWS API |  | 포인트 적립 | 포인트 적립 | I/F
73 | AWS API |  | 포인트 사용 | 포인트 사용 | I/F
74 | AWS API |  | 쿠폰 조회 | 쿠폰 조회 | I/F
75 | AWS API |  | 쿠폰 사용 | 쿠폰 사용 | I/F
76 | AWS API | 영업->관리 | 매장 마스터 | 매장 마스터 | I/F
77 | AWS API |  | 본사/매장 직원 마스터 | 본사/매장 직원 마스터 | I/F
78 | AWS API |  | 상품 마스터 | 상품 마스터 | I/F
79 | AWS API |  | 상품 판매가 마스터 | 상품 판매가 마스터 | I/F
80 | AWS API |  | 상품 부가 정보 마스터 | 상품 부가 정보 마스터 | I/F
81 | AWS API |  | 공통코드 마스터 | 공통코드 마스터 | I/F
82 | AWS API |  | 프로모션 마스터 | 프로모션 마스터 | I/F
83 | AWS API |  | 프로모션 구매조건 마스터 | 프로모션 구매조건 마스터 | I/F
84 | AWS API |  | 프로모션 혜택적용 마스터 | 프로모션 혜택적용 마스터 | I/F
85 | AWS API |  | 프로모션 혜택제외 마스터 | 프로모션 혜택제외 마스터 | I/F
86 | AWS API |  | 점간이동이행 여부 체크 | 점간이동이행 여부 체크 | I/F
87 | AWS API |  | 계정 및 권한내역 | 계정 및 권한내역 | I/F
88 | AWS API | 관리 -> POS | 매장 마스터 | 매장 마스터 | I/F
89 | AWS API |  | 환경 마스터 | 환경 마스터 | I/F
90 | AWS API |  | 본사/매장 직원 마스터 | 본사/매장 직원 마스터 | I/F
91 | AWS API |  | 기능 마스터 | 기능 마스터 | I/F
92 | AWS API |  | 기능별 권한 마스터 | 기능별 권한 마스터 | I/F
93 | AWS API |  | 명칭 마스터 | 명칭 마스터 | I/F
94 | AWS API |  | 메시지 마스터 | 메시지 마스터 | I/F
95 | AWS API |  | 상품 마스터 | 상품 마스터 | I/F
96 | AWS API |  | 상품 판매가 마스터 | 상품 판매가 마스터 | I/F
97 | AWS API |  | 상품 부가 정보 마스터 | 상품 부가 정보 마스터 | I/F
98 | AWS API |  | 공통코드 마스터 | 공통코드 마스터 | I/F
99 | AWS API |  | 프로모션 마스터 | 프로모션 마스터 | I/F
100 | AWS API |  | 프로모션 구매조건 마스터 | 프로모션 구매조건 마스터 | I/F
101 | AWS API |  | 프로모션 혜택적용 마스터 | 프로모션 혜택적용 마스터 | I/F
102 | AWS API |  | 프로모션 혜택제외 마스터 | 프로모션 혜택제외 마스터 | I/F
103 | AWS API |  | PLU 마스터 | PLU 마스터 | I/F
104 | AWS API |  | 기능키 마스터 | 기능키 마스터 | I/F
105 | AWS API |  | 콜센터 마스터 | 콜센터 마스터 | I/F
106 | AWS API |  | 점간이동이행 여부 체크 | 점간이동이행 여부 체크 | I/F
107 | AWS API |  | 매출조회 | 매출조회 | I/F
108 | AWS API |  | 공지(긴급/일반) | 공지(긴급/일반) | I/F
109 | AWS API |  | 매뉴얼 | 매뉴얼 | I/F
110 | AWS API |  | 영수증 이벤트 | 영수증 이벤트 | I/F
111 | onPremise API | 관리 -> 영업 | 매출 전송 | 매출 전송 | I/F
112 | onPremise API |  | 개점 전송 | 개점 전송 | I/F
113 | onPremise API |  | 중간 정산 전송 | 중간 정산 전송 | I/F
114 | onPremise API |  | 마감 전송 | 마감 전송 | I/F
115 | onPremise API | 중계 -> 영업 | 로그인 | 로그인 | I/F
116 | onPremise API |  | 회원조회 | 회원조회 | I/F
117 | onPremise API |  | 포인트 적립 | 포인트 적립 | I/F
118 | onPremise API |  | 포인트 사용 | 포인트 사용 | I/F
119 | onPremise API |  | 쿠폰 조회 | 쿠폰 조회 | I/F
120 | onPremise API |  | 쿠폰 사용 | 쿠폰 사용 | I/F
121 | onPremise API | 영업->관리 | 매장 마스터 | 매장 마스터 | I/F
122 | onPremise API |  | 본사/매장 직원 마스터 | 본사/매장 직원 마스터 | I/F
123 | onPremise API |  | 상품 마스터 | 상품 마스터 | I/F
124 | onPremise API |  | 상품 판매가 마스터 | 상품 판매가 마스터 | I/F
125 | onPremise API |  | 상품 부가 정보 마스터 | 상품 부가 정보 마스터 | I/F
126 | onPremise API |  | 공통코드 마스터 | 공통코드 마스터 | I/F
127 | onPremise API |  | 프로모션 마스터 | 프로모션 마스터 | I/F
128 | onPremise API |  | 프로모션 구매조건 마스터 | 프로모션 구매조건 마스터 | I/F
129 | onPremise API |  | 프로모션 혜택적용 마스터 | 프로모션 혜택적용 마스터 | I/F
130 | onPremise API |  | 프로모션 혜택제외 마스터 | 프로모션 혜택제외 마스터 | I/F
131 | onPremise API |  | 점간이동이행 여부 체크 | 점간이동이행 여부 체크 | I/F