## 검토사항
no | 고유 번호 | 검토 및 의사결정사항 | 요청일자 | 요청시점 | 목표일자 | 담당자 | 완료일자 | 2/25 의사결정 필요 사항 | 신성통상 | 2025-02-27 협의내용 | 2/28 의사결정 필요 사항 | 2025-03-05 협의내용
1 | FUR-002 | ① 통신 실패시 판매등록 가능하도록 분석/설계시 논의 함 | 2025-02-14 | 기술협상 | 2025-03-07 | 채희원님 | 2025-02-27 | - API call 혹은 van connection 시 3초간격으로 3회 연결을 시도했으나 연결이 안되는 것을 통신실패로 정의함 - API call 시도와 van connection 은 별개로 각각 시도함 - API call 실패 -> local DB 기준정보로 판매처리, 영업관리시스템 direct 접근을 통한 회원/쿠폰/상품권 처리, 판매내역은 local DB에만 적재(이후 재연결시 일괄전송) - van connection 실패 -> 팝업안내 | 1. 매장 네트워크 장애 발생 시 2. AWS 장애시 각 장애 유형에 따른 대응 프로세스를 구체적으로 나누어 작성 요청 ex) 1. 매장의 N/W 장애 판단 기준 1) POS 관리 > API CALL 불가 2) VAN CONNECTION 불가 2. VAN 장애 or CAT단말기,VCAT 연결 장애 1) POS 관리 > API CALL 가능 2) VAN CONNECTION 불가 3. AWS 전체 장애시 or API 서버 문제 1) POS 관리 > API CALL 불가 2) VAN CONNECTION 가능 |  | 3회시도로 합의 (별도의 시도 間 간격은 없음) 1. 매장 네트워크 자체에 문제가 있는 경우 - VAN 연결 실패/AWS API 연결 실패 - 3회 연결 시도 실패 시(첫시도 포함) 통신실패로 정의 - 체크 시점: VAN(결제요청 시)/AWS API(API 호출 시점) 기준 - VAN 통신실패 확인 시점 팝업안내 - 기존 수신 받은 local DB 기준정보로 판매처리, 영업관리시스템 direct 접근을 통한 회원/쿠폰/상품권 처리, 판매내역은 local DB에만 적재(이후 재연결시 일괄전송) 2. VAN 문제 - 점포 네트워크 문제, 단말기 장비 문제, VAN사 통신 실패 - 3회 연결 시도 실패 시(첫시도 포함) 통신실패로 정의 - 체크 시점: 결제요청 시 - VAN 통신실패 확인 시점 팝업안내 3. AWS 전체/AWS API 서버 문제 - 점포 네트워크 문제, AWS 통신 문제 - 3회 연결 시도 실패 시(첫시도 포함) 통신실패로 정의 - 체크 시점: AWS API 호출 시점 - 기존 수신 받은 local DB 기준정보로 판매처리, 영업관리시스템 direct 접근을 통한 회원/쿠폰/상품권 처리, 판매내역은 local DB에만 적재(이후 재연결시 일괄전송)
2 | FUR-008 | ① fluent bit를 활용하여 각 매장 POS/키오스크장비의 상태를 수집 함 - 로그 수집방식은 CS 또는 POS관리시스템에서 할지 추후 논의 함 - 수집할 LOG 종류와 시점은 추후 논의 함 | 2025-02-14 | 기술협상 | 2025-03-14 | 강상욱님 이석호님 |  | - (1)POS/키오스크 정보 : 장비자원현황 -> OpenSearch -> Kibana > POS/키오스크 CPU/메모리/Disk사용량, 장비오류현황, 장비네트워크 상황 - (2)비지니스관련 정보 : 관리시스템 메인 대시보드로 구현 > 배포현황, 오류현황, 매출건수, 프로그램 버전, 최신 기준정보 I/F 여부, 영업개시 여부 - (3)AWS자원현황 정보 : cloudwatch 및 datadog > CPU/메모리/DB등 * AA에게 kibana 기반으로 상단3가지 모두 구현이 가능할지 확인 * AWS 자원현황은 cloudwatch 및 datadog을 활용할지 Kibana를 활용하고 싶은지를 의사결정받는다 * 상단 3가지의 항목은 고객과 정의필요 | <관제시스템> (1) 모니터링 주요 항목 오류현황, 매출건수, 프로그램 버전, 최신 기준정보 I/F 여부, 영업개시 여부, IP, CPU/메모리/디스크사용량 ※ 기준정보 및 판매 I/F 모니터링 페이지는 별도 필요 (2) 모니터링 상세 분석용(Kibana 활용) . 시스템 상태 - CPU, 메모리, 디스크, 운영체제 및 정보, 주요 에러로그 . 네트워크 상태: POS관리 연결상태, VAN사 연결상태 및 승인요청/실패, API 송수신(성공/실패) . 결제 트랜잭션 모니터링 . 장애 탐지 및 알림 - CPU/메모리/디스크 임계치(90%이상), 결제오류감지 (3) AWS ECS 환경 및 RDS 모니터링(CloudWatch, Jennifer 활용) . ECS 모니터링 항목 . RDS 모니터링 항목(※ POS/키오스크 MS SQL 도 포함) | 1번은 키바나 2번은 관리시스템(예시 + 기준정보현황, 인터페이스현황) 3번은 클라우드와치, 제니퍼 사용 > 제니퍼 담당자와 TA 미팅 진행 > 클라우드와치 대시보드구성 관리시스템의 시스템관리자 그룹의 메인은 대시보드로 하고 이외의 메인은 요구사항을 받아보아야함 (대시보드 혹은 이미지 혹은 공지사항) | AWS ECS 환경 및 RDS 모니터링(CloudWatch, Jennifer 활용) > "POS/키오스크 MS SQL 도 포함" 가능여부 확인필요
3 | FAD-002 | ① POS관리시스템을 통해 긴급배포 필요 기준정보를 등록하면 POS/키오스크에 배포 되도록 구현 함 - 노출 시점 및 적용방식등은 설계시 구체화 함 | 2025-02-14 | 기술협상 | 2025-03-07 | 채희원님 | 2025-02-27 | - 긴급배포필요 사항은 POS관리시스템에 등록함 - POS/키오스크에서는 polling을 1분주기로 하여 긴급사항 인지 - idle상태(시스템사용중이 아닌 상태)에서 화면 가운데에 알림팝업을 노출하고 프로그램 종료처리 (팝업만 닫기는 불가) | <긴급 배포> 대상: 프로그램 버젼, 기준정보 1. CS POS 및 키오스크 거래종료 이후 또는 idle time에 긴급배포 업데이트 여부 체크 2. 긴급배포건 있으면, 긴급배포 하라는 메시지 확인창 오픈 ※ POS관리에서 긴급배포 강제성 여부 설정함 3. 긴급배포 진행 (1) 프로그램 버젼 업데이트 있으면 - 재실행(5분) (2) 기준정보인 경우 바로 적용 <일반 배포> 대상: 프로그램 버젼, 기준정보 1. POS 및 키오스크 기동 시 > 업데이트 여부 체크 > 업데이트 2. 만약 기동중이라면: 오전 7시 POS/키오스크 재기동 > 업데이트 <기준정보 I/F 방법> (1) 전체/변경 각각 AWS Aurora DB 적재 (2) 일반적인 경우 POS/키오스크 '변경' 분만 적재함 단, 매장 장비교체 등의 사유가 있을경우 전체 기준정보를 I/F함 ※ POS관리시스템에서 매장별로 '전체/부분' 선택 기능 필요 | 프로그램 -> 팝업뜨고 재실행 팝업에 강제성을 부여할지는 배포시점에 POS관리시스템에서 선택하도록 함 (강제적용여부를 두고 설정)
4 | FAD-005 | ② 재고유무외 체크해야 하는 항목은 착수시 고객사에서 제공 함 | 2025-02-14 | 기술협상 | 2025-03-07 | 채희원님 |  | - 판매시 화면에서 체크해야하는 항목내역 확인필요 | 1. 판매등록 화면 > 체크 필요사항 전달 예정 2. 분석/설계 단계에서 개발사가 AS-IS 시스템 소스 분석 필요 (공유폴더에 AS-IS 소스 전달 예정) | 엑셀로 제공 예정 PJT팀에서도 기존시스템 소스분석 필요 (기존시스템 소스 제공예정)
5 | NFR-002 | ① APM 솔루션은 Jennifer로 할지, Scouter로 할지 의사결정 필요(발주사) ③ Trace 로그 수집 기준은 착수시 고객사에서 제공 함 | 2025-02-14 | 기술협상 | 2025-03-21 | 채희원님 |  |  | 1. 제니퍼 사용 2. 사용자로그 기준은 정해서 전달 예정 | ① 제니퍼 ③ 기준전달 예정
6 | NFR-004 | ④ 로그인 비밀번호 같은 경우 asis 에서는 암호화 하지 않고 있음, tobe정책은 추후 발주사에서 제공 함 | 2025-02-14 | 기술협상 | 2025-03-07 | 채희원님 |  | - 암호화해야하는 개인정보 종류내역 요청 | . 결제시 고객 휴대폰번호, 카드번호(일부 마스킹후 암호화 필요) . 매장/본사 사용자 비밀번호 암호화 필요 대상 DB: Aurora DB(Postgresql), MS SQL ※ 현재 사용중인 암복호화 함수 제공 예정하겠음 ※ API 통신 간 데이터 암호화 필요성 여부는 확인후 전달 예정 | DB적재시 암호화 추가로, 통신간 데이터암호화여부 확인후 공유예정
7 | NFR-007 | ② 온라인 도움말은 POS화면 상단에 도움말 버튼을 추가 함 - 온라인 도움말을 이미지노출로 할지 웹페이지를 구축할지 분석설계 시점에 논의 함 | 2025-02-14 | 기술협상 | 2025-03-07 | 채희원님 | 2025-02-27 | - 이미지를 local에 download 하도록 할것인지, 이미지로 S3에 관리하면될지, 웹페이지를 만들어서 띄워야할지 확인요청 | 온라인 도움말 웹페이지로 개발 | 웹페이지로 개발 필요
8 | NFR-008 | ① 발주사의 내부 회계 기준 및 ISMS 준수 기준을 준수하여 구축함 - 발주사는 정보보안팀과 협의 후, 내부 회계 기준 및 ISMS 준수 기준은 분석설계시점에 제공 함 | 2025-02-14 | 기술협상 | 2025-03-14 | 채희원님 |  |  | 내부회계 기준 및 ISMS기준 전달 예정 | 전달예정
9 | NFR-014 | ② 장애시 LTE모뎀으로 자동 연결 또는 수동 연결 여부 확인(구축사) | 2025-02-14 | 기술협상 | 2025-03-07 | 류행석님 | 2025-02-27 |  | 모뎀 자동연결 방법 있는지 검토필요 | 빕스는 사람이 한다. (수동)
10 | NFR-015 | ① 신성통상 및 에이션 법인별로 2개 디자인 시안으로 구축 - 기본적으로 동일한 시안이고 CI 등 이미지 등으로 구분 함(현업의견 추가 논의 필요) | 2025-02-14 | 기술협상 | 2025-03-07 | 채희원님 | 2025-02-27 | - CI만 변경이 맞는지 확인필요 | 1. 브랜드 CI 파일 전달 완료(에이션/신성통상) 2. 법인별 사용 이미지는 BPO 그룹 통해 전달 예정 대상: (1) 이미지: 신성통상/에이션 로그인 페이지별로 적용 필요함 (2) CI: 법인별 고유 CI 적용 필요 (3) 키오스크: 화면에 브랜드별 이미지(ex. 탑텐로고, 폴햄로고) | pos 법인 로그인페이지에 이미지적용필요 키오스크 는 브랜드별 관리는 이미지 롤링은 좋은데, 도메인은 신성/에이션 두개가 나와야한다. 각 도메인별로 보여지는 정보가 통제되어야하는데 시스템관리자는 둘다 조회되어야한다 이외 그룹은 로그인한 사이트 기준으로 보인다
11 | TER-006 | ① 발주사에서 타사 및 타모델 키오스크 도입을 검토하고 있으며, 2월말까지 의사결정 함 | 2025-02-14 | 기술협상 | 2025-02-28 | 채희원님 |  | - 발주사가 제안한 NICE사의 세로형모델로 구축 | 3월초에 BPO 그룹이 최종 선택 해서 전달 예정 | 확정이 아님, 3월초에 확정예정 희망일정을 PJT팀에서 논의해서 전달
12 | TAD-006 | ① POS관리시스템에는 관리자용 판매등록화면을 추가로 구축하며, 판매등록 상세기능은 분석/설계시점에 논의 함 - 바코드리더기/영수증프린터기 등 주변기기 연동 제외 함 - 카드/현금영수증처리등 van연동은 제외 함 - 할인/프로모션은 수동적용만 가능 함 | 2025-02-14 | 기술협상 | 2025-02-26 | 채희원님 |  | - 관리자용 판매기능 내역 요청 | ※ AS-IS 판매등록에서 본사 사용자만 사용 가능한 기능 1. 매장코드 입력 2. 판매중지 / 판매(반품)중지 제품코드 등록 가능 3. 화면 그리드에서 공급가 / 마진율 / 실판가 직접 입력 가능(제품 스캔 후 해당란이 에디터 활성화) 4. 1000pcs 이상 등록 가능(한 제품 기준) ※ 위 내용 관련해서 요청하시면 자세히 설명 드리겠음 | 논의 예정
13 | TAD-009 | ② SMS/MMS는 slack으로 대체가 가능할 것으로 판단되나 발주사 내부 논의 후 의사결정 함 ③ 메일은 배치, 인터페이스 오류내역 등을 알리기 위해 필요 하며, 분석/설계시 상세화 함 | 2025-02-14 | 기술협상 | 2025-03-14 | 채희원님 |  | - slack으로 수신하고자 하는 내역과 항목 확인 필요 - 메일로 수신하고자 하는 내역과 항목, 양식, 주기 확인필요 - 메일전송시 사용할수 있는 메일링시스템 (구조, 연결정보 등) | 1. Slack과 카카오톡(= SMS/MMS) : 애플리케이션 오류 발생시 수시 발송 * AWS 인비토(문자발송업체) Agent 설치 필요 * 수신 대상 리스트 전달 예정 (오류 레밸) 2. 메일 인터페이스 일일 배치 내역 수신 필요 : 양식 제공 예정 | slack 有 >> 시스템 오류 sms, mms 발송 有 (별도 agent 설치도 PJT AA가 진행가능한지 검토) 메일 발송도 有 > 양식은 신성에서 제공, 메일서버 연동가이드 제공
14 | TAD-013 | ③ Tomcat(WAS) 구성은 AWS Tomcat 버전과 동일하되, 임베디드가 아닌 별도 설치 여부는 논의 함 - 향후 서버담당부서(정보보안팀) 운영 및 유지보수시 별도 설치가 더 용이 | 2025-02-14 | 기술협상 | 2025-02-28 | 강상욱님 |  |  | 임베디드 톰캣말고 외부 톰캣으로 설치 필요 : 정보보안팀 담당자와 논의 필요함 | 신성내부 논의 후 재공유
15 |  | ① ASIS POS TEST 환경 내 매장용 계정 제공 요청 | 2025-02-19 | ASIS 설명미팅 | 2025-02-28 | 이영헌님 |  | [테스트 서버 매장 계정] sheet | 각 브랜드별 테스트 계정 전달 완료(Slack) :메뉴 권한 확인 필요함 | 일부계정 부여된 메뉴권한이 없는 것으로 확인되어 재확인 요청함
16 |  | ① ASIS POS TEST 환경 내 기존 제공받은 계정의 프로그램 권한 추가로 확장 필요 | 2025-02-19 | ASIS 설명미팅 | 2025-02-28 | 이영헌님 |  |  | 금주 전체 AS-IS 시스템 전체 권한 부여 예정 | 공유예정
17 |  | ① KPN테스트 기기, 영수증 프린터, 여권스캐너, 은련카드, 상품권, 위쳇페이 등 제공필요 | 2025-02-19 | ASIS 설명미팅 | 2025-03-31 | 이영헌님 |  | [테스트 상품권 정보] sheet [VAN사별 테스트용 결제 수단] sheet | 1. 테스트 단말기 및 여권스캐너 요청 완료 (VAN사에 요청완료) 2. 결제 방식 문의: KPN/KICC 담당자를 연결시켜 드릴테니 필요 사항 소통 (연락처 Slack에 기재 완료) 3. VAN사 대면 미팅 필요함 | 수급중, 업체 대면미팅가능 -> 일정 수립필요
18 |  | ① DB관련 명명 규칙등 준수필요한 개발표준내역 | 2025-02-19 | ASIS 설명미팅 | 2025-03-07 | 채희원님 |  |  | 1. 영업관리 DB 명명 규칙 전달 예정 2. AA: 프레임워크 (프로젝트명, 도메인, 레파지토리, 패키지명) 명명 규칙 가이드 전달 | 전달예정, 도메인, 레파지토리, 패키지, 약어들 등등
19 |  | ① 에누리여부/행사여부 기능 확인 필요 | 2025-02-19 | ASIS 설명미팅 | 2025-03-07 | 채희원님 | 2025-02-27 |  | 1. 에누리 : 미사용 * 2017년 8월 이후 사용 X 2. 행사여부 : 사용 * 행사 사용으로 선택 했을때 POS 로직 변경해야 할 사항이 있는지 여부(데이터적으로 활용) | 에누리 미사용, 행사여부는 행사로 주문은 있음 -> 온라인판매로 등록시에 프로그램의 별도로 제어/변경/적용되는 로직은 없다
20 |  | ① 신용카드 /현금승인 후 에는 매출취소나 신규버튼 클릭은 판매진행 중에는 불가 -> 로직확인필요 | 2025-02-19 | ASIS 설명미팅 | 2025-03-07 | 이영헌님 |  |  | . 로직확인: 현재 분할결제시 부분취소 가능함 ※ VAN사 승인 이후, 내부 DB 처리 오류 발생시 로컬 DB에서 재처리하는 프로세스 제안 요청 | 매장에선 판매완료 전 매출취소가 되는 것으로 확인하여 로직 재확인 필요 | 1. POS/키오스크 -> AWS 중계 전송 실패 - 매출 발생 이후 AWS 중계 전송 실패 케이스, 지속적으로 매출 전송 처리하므로 일정 시간 경과 후 재처리 되어 AWS 중계로 전송 처리 2. POS/키오스크 로컬 DB 저장 실패 - case 1. 3회 재시도 이후 결락 데이터로 임시 생성 된 매출 데이터 서버 전송(운영담당자 별도 처리 필요) - case 2. 사용자에게 저장 실패 사유에 대한 안내 후 결제 내역 취소에 대한 팝업창 활성
21 |  | ① ASIS 판매를 위한 정보인지 및 판매 처리에 활용되는 DB function/SP 제공필요 | 2025-02-19 | ASIS 설명미팅 | 2025-03-07 | 이영헌님 |  |  | (1) 전체 개발 소스 공유폴더에 전달 예정 (2) 판매 관련 함수 및 프로시저 전달 예정 | DB 커넥션 정보와 함께 전달예정
22 |  | ① POS 기준 디스플레이 확인필요 | 2025-02-19 | ASIS 설명미팅 | 2025-02-26 | 채희원님 | 2025-02-27 |  | 1. POS 단말기 (신)15인치 (1024 x 768) (구)17인치 (1280 x 1024) 고객 화면 15인치 2. 노트북 15.6인치 (1920 x 1080) ※ 위 3개를 포함하는 최적 해상도 제안 요청 | 完 |  | - 설치형 POS로 반응형이 아니므로, 기준 해상도 필요 - 디자인팀 확인결과 최소 해상도로 작업해야 화면이 커지는 부분도 대응이 가능한 것으로 확인 - 1024*768, 4:3 해상도를 기준으로 작업하여 기타 해상도에서는 고정영역과 콘텐츠영역(가변)으로 대응예정 - 16:9 해상도에서는 여백의 비중이 클 수 있음
23 |  | ① POS관리시스템 디스플레이 기준 확인필요 | 2025-02-19 | ASIS 설명미팅 | 2025-02-26 | 채희원님 | 2025-02-27 | - 디스플레이 노트북 기준 해상도로 진행하면 되는지? (1920 * 1080) | 1. 직영점기준 노트북 해상도 : 15.6인치 (1920 x 1080) 2. 본사사용자(모니터) : 24인치 모니터 (1920 x 1080) | 完
24 |  | ① 프로모션 선착순 할인 사용여부 확인필요 | 2025-02-19 | ASIS 설명미팅 | 2025-03-14 | 이영헌님 |  | - 프로모션 전체 정책확인필요 | 1. 선착순 할인은 x 2. 시간대 할인은 필요 - 사용 사례 : 탑텐은 현재 100pcs 이상 구매 고객의 경우 단체구매 할인을 별도로 넣어주고 있음, 이때 해당 프로모션 키를 브랜드기획팀의 승인통해서 진행하고 있는데, 영업외 시간에 고객이 방문하는 경우 시간대별 할인을 통해서 매장에서 적용하도록 제어 | 선착순할인은 없고 시간대 할인, 특정시간대만 조회되는 프로모션이 있음 프로모션 기획서 공유예정
25 |  | ① TOBE POS에서 판매구분 반품으로 판매등록하는 기능이 필요한지, 필요하다면 어떤경우에 사용되는지 확인필요 | 2025-02-19 | ASIS 설명미팅 | 2025-03-07 | 채희원님 | 2025-02-25 | 주로 탑텐에서 사용하며, 프로모션이 걸리지 않은 취소건 등록 시(고객이 카드를 들고 오지 않은 경우 카드사 취소 진행 후 내부 전산 강제 승인)에 사용되고 있습니다. 이때 주로 정상 판매 내역 영수증을 불러오기하여 반품 구분 변경한 후 강제 승인 통해서 취소처리 진행하였습니다. 추가적으로 영수증 불러오기 기능의 경우, 위와 같이 해당 시점의 영수증 가격 그대로 끌고와서 재판매 등록 및 반품처리 위해서 기능이 필요하며, 횟수 제한이 걸려있는 이유는 두번째 첨부 이미지와 같이 실판매가 차이를 이용해서 차액을 악용하는 매장이 있어서로 전달 받았습니다. 예시) [CASE 실판가 변동을 이용한 악용 사례] 10월 28일에 168000원에 판매 (실판가 : 168000) 10월 31일에 -168000원에 반품 10월 31일에 117600원에 판매 (실판가 : 117600) | 1. 주로 탑텐에서 사용하며, 프로모션이 걸리지 않은 취소건 등록시(고객이 카드를 들고오지 않은 경우) 에 사용되고 있습니다. | 구현필요
26 |  | ① 파일다운로드 방식 검토 (ONS) | 2025-02-21 | 프로그램목록 협의 | 2025-03-14 | 문강우님
27 |  | ① 개점/중간정산/마감기능 필요여부 (SSTS) | 2025-02-21 | 프로그램목록 협의 | 2025-03-07 | 채희원님 |  |  | BPO 그룹 인터뷰로 필요성 여부 결정 (해당 기능 설명 필요) | bpo 인터뷰시 확인, 어떤기능인지 설명하고 필요여부 확인
28 |  | ① KICC(간편결제)에서도 VCAT 적용 가능 여부 검토 (ONS) | 2025-02-21 | 프로그램목록 협의 | 2025-03-07 | 문강우님 |  | - van사 미팅필요 | VCAT 불가능할시 기존 OCX/DLL 방식으로 진행
29 |  | ① POS고객화면과 키오스크 배너노출을 CDN서비스기반 구현여부 검토(ONS) | 2025-02-21 | 프로그램목록 협의 | 2025-03-07 | 채희원님 |  | - ONS의견 : local download 방식으로 구현하고자 함 | 1. 일반: 로컬 다운로드 방식 2. 긴급교체 필요시: CDN 방식으로 보여줌 ※ 긴급배포 형식으로 제안 하신다면, 프로세스 설명 요청 ※ CloudFront 및 S3를 별도로 구축할지 또는 기존 온라인팀의 인프라를 활용할지에 대한 의사결정 필요 | 예약시간을 설정하도록 기능이 개발되도록 하고 긴급배포를 할수있도록 하는 방식으로 하면 어떨지 검토 S3는 기존것을 그대로 사용할지 확인필요 | [처리 프로세스] 1. 긴급으로 배포 필요한 동영상 파일 등록 2. 별도 긴급배포등록화면을 통한 등록 3. POS/키오스크에서는 polling을 1분주기로 하여 변경 필요여부 인지 4. idle상태(시스템사용중이 아닌 상태)에서 화면 가운데 파일 다운로드창 표시 (다운로드 중 POS/키오스크 사용불가) 5. 파일 다운로드 완료 후 다운로드창 종료 및 동영상 교체(포스 재기동 불필요) [체크 주기 확정 필요] 예시) - 일반배포 항목 체크 : polling 1시간 주기 - 긴급배포 항목 체크 : polling 1분 주기
30 |  | ① 상품이미지노출여부 의사결정(SSTS) | 2025-02-21 | 프로그램목록 협의 | 2025-02-28 | 채희원님 | 2025-02-27 |  | 불가 | 없음
31 |  | ① 온라인에서 회원별로 부여된 쿠폰을 POS에서 조회/사용하는 기능 필요 여부 확인(SSTS) | 2025-02-21 | 프로그램목록 협의 | 2025-03-07 | 채희원님 | 2025-02-27 |  | 온라인 고객ID를 입력받아 사용한 프로모션은 그대로 사용 ※ 추후 옴니채널 채널 정책 확정 시 개발이 필요할 가능성 있음 | 필요
32 |  | ① 담당자(판매사원)지정/변경기능 필요여부 확인(SSTS) | 2025-02-21 | 프로그램목록 협의 | 2025-03-07 | 채희원님 |  |  | BPO 그룹 인터뷰로 결정 | bpo 인터뷰시 확인, 어떤기능인지 설명하고 필요여부 확인
33 |  | ① 현금시재 관리기능 필요여부 확인(SSTS) | 2025-02-21 | 프로그램목록 협의 | 2025-03-07 | 채희원님 |  |  | BPO 그룹 인터뷰로 결정 | bpo 인터뷰시 확인, 어떤기능인지 설명하고 필요여부 확인
34 |  | ① 일반/긴급공지 노출방식 확인(SSTS) | 2025-02-21 | 프로그램목록 협의 | 2025-03-07 | 채희원님 | 2025-02-27 | #3과 유사 | <일반, 긴급 공지> . 일반 공지 별도 공지사항 화면 클릭 > 공지 확인 . 긴급 공지 POS 거래종료 후 또는 idle time(수시체크) > 공지 팝업 여부 체크 > 팝업 오픈 | 공지등록시 대상매장을 선택하도록 해야함
35 |  | ① 필요한 다국어 종류 확인(SSTS) | 2025-02-21 | 프로그램목록 협의 | 2025-03-07 | 채희원님 | 2025-02-27 | - 영어만이 맞는지 확인필요 | 영어 ※ 기존 ONS에서 사용된 키오스크 다국어 스크립트 활용 | 영어/일본어/중국어, 키오스크만 !, 우선 기존에 있는 내역 기준으로 초안은 ons에서 만들고 필요시 신성에서 별도 진행을 한다 | 영어/일본어/중국어, 키오스크만 !, 우선 기존에 있는 내역 기준으로 초안은 ons에서 만들고 필요시 신성에서 별도 진행을 한다
36 |  | ① POS관리시스템의 판매화면을 매장에서도 사용가능여부 검토(ONS) | 2025-02-21 | 프로그램목록 협의 | 2025-02-26 | 채희원님 |  | - 필요기능 내역 요청 | 본사 사용자 판매 등록 화면에 아래 기능이 추가되면, 샵인샵 매장에서 활용 가능함 필요기능: (1) 영수증 프린터 연결 (2) 프로모션 자동 적용 | PJT 내부 논의 필요
37 |  | ① 회사 로고 및 컬러키트 등 디자인에 필요한 파일 제공(SSTS) | 2025-02-21 | 프로그램목록 협의 | 2025-03-14 | 이영헌님 | 2025-02-24 |  | 각 브랜드별 로고 전달 완료(Slack)
38 |  | ASIS DB접속정보도 공유 필요 | 2025-02-25 | 내부 미팅 | 2025-02-27 | 이영헌님 |  |  | DB 계정 제공 예정 | 제공예정
39 |  | 고객용 화면 4:3 으로 주셨으나 실제 매장에선 16:9로 사용한다고 하여, 최종 확인 필요 + POS 고객이 보는 쪽 화면 디스플레이 해상도 필요 | 2025-02-25 | 내부 미팅 | 2025-02-26 | 채희원님 | 2025-02-27 |  | POS 단말기 1. (신) - 15인치 (1024 x 768) 2. (구)- 17인치 (1280 x 1024) 3. 고객용 화면- 15인치 (1024 x 768) | 完
40 |  | 고객용 화면 POS 고객이 보는쪽 화면에 광고 필수여부, 필수라면 광고개수 조정가능여부 | 2025-02-25 | 내부 미팅 | 2025-02-26 | 채희원님 |  |  | 1. 고객용 화면 광고 필수 (gif 형식 광고 영상 display) : 광고 개수는 등록하는 개수만큼 등록 (슬라이딩 혹은 연속재생) ※ 개선된 방향으로 제안 요청(기획자) | 두개의 구좌로 나눠서 용도가 다르게 사용중이라 유사한 형태로 구성되었으면 함 bpo의견을 들어보는게 좋을것같음 |  | 고객용 후면 화면 : 상시-전면광고 / 결제시 광고 미노출 (타입 - 영상 또는 이미지 전환 협의 필요)
41 |  | 추가 Library 확인 요청 1) Frontend(react), Backend(springboot) 에 필요한 기능 확인 또는 라이브러리 확인 필요 2) 기능 관련 추가적으로 필요한 Lib 또는 솔루션이 필요한 경우 확인 필요 | 2025-02-25 | 내부 미팅 | 2025-03-14 | 김재희님
42 |  | gitlab 설치 확인 1) SSTS 내부 gitlab 같이 사용하지 않는지 2) 설치시 버전: CE(Community Edition) vs EE(Enterprise Edition) | 2025-02-27 | AA질의사항 | 2025-03-07 | 채희원님 |  |  |  | 신성 내부 검토 예정, 가능한한 빠른 의사결정 요청함
43 |  | CICD 1) gitlab 으로 형상관리만 유지되면 되는지 2) gitlab-ci 가 아닌 code pipeline 사용 가능 여부 확인 | 2025-02-27 | AA질의사항 | 2025-03-07 | 채희원님 |  |  |  | 신성 내부 검토 예정, 가능한한 빠른 의사결정 요청함
44 |  | AWS 계정 발급 여부 확인 | 2025-02-27 | AA질의사항 | 2025-03-04 | 채희원님 |  |  |  | 신성 내부 검토 예정, 가능한한 빠른 의사결정 요청함
45 |  | ECS 이미지 Tomcat 임베디드 미사용 확인 1) ECS 에서는 이미지 배포로 진행하기에 내용 확인 필요 | 2025-02-27 | AA질의사항 | 2025-03-07 | 채희원님 |  |  |  | 신성 내부 검토 예정, 가능한한 빠른 의사결정 요청함
46 |  | 영업관리시스템 API 서버 구축 확인 1) VM 구성시 임베디드 Tomcat 이 아닌 별도 설치로 가는 내용이 Fix 된것인지 문의 | 2025-02-27 | AA질의사항 | 2025-03-07 | 채희원님 |  |  |  | 신성 내부 검토 예정, 가능한한 빠른 의사결정 요청함
47 |  | 화면 터치영역 손으로 사용하는 영역과 마우스로 사용하는 영역 구분 | 2025-02-28 | 요구사항체크리스트 | 2025-03-04 | 채희원님 | [5 empty] | POS 장비현황 파악
48 |  | 조회 버튼 사용 방식 | 2025-02-28 | 요구사항체크리스트 | 2025-03-04 | 김보배님 | [5 empty] | 조회 및 검색버튼 그룹핑 및 세부 기능 확인
49 |  | 제품코드, 칼라, 사이즈 직접 입력하는 업무의 유무 | 2025-02-28 | 요구사항체크리스트 | 2025-03-04 | 유운오님 | [5 empty] | 그리드에서 제품코드, 사이즈 등 입력기능에 대한 방식 검토
50 |  | 결제/결제 중 승인취소/교환/반품 시 불편한 점 또는 개선되었으면 하는 점 | 2025-02-28 | 요구사항체크리스트 | 2025-03-04 | 김보배님 | [5 empty] | 반품, 교환 프로세스 제안
51 |  | 포인트 버튼 사용 빈도 | 2025-02-28 | 요구사항체크리스트 | 2025-03-04 | 채희원님 | [5 empty] | 포인트 사용 정책 등 요구사항 작성
52 |  | 영수증 관련 버튼(영수증처리, 발행) 위치 조정 가능 여부 | 2025-02-28 | 요구사항체크리스트 | 2025-03-04 | 채희원님 | [5 empty] | 영수증 관련 버튼에 대한 중복제거, 그룹핑 등 기능 정의 - 영수증 처리, 영수증 발행, (영수증)조회
53 |  | 프로모션은 본사에서 자동으로 내려지는 것만 사용하는지 여부 | 2025-02-28 | 요구사항체크리스트 | 2025-03-04 | 채희원님 | [5 empty] | 프로모션(쿠폰 포함) 유형, 적용방법 등 정책 작성
54 |  | POS 고객용 화면- 광고 필수여부, 필수라면 광고개수 조정가능여부 | 2025-02-28 | 요구사항체크리스트 | 2025-03-04 | 채희원님 마케팅팀 | [5 empty] | POS고객용 화면에서 광고노출 정책 정의
55 |  | 추가로 어떤 기능이나 개선되었으면 하는 점이 있는지 | 2025-02-28 | 요구사항체크리스트 | 2025-03-04 | 문강우님 | [5 empty] | 복합점포 POS 사용 가능여부 검토
56 |  | 영수증 포맷 확정 | 2025-02-28 | 요구사항체크리스트 | 2025-03-04 | 채희원님 | [5 empty] | 영수증 포맷 유형 확인 필요 함

## 테스트 서버 매장 계정
브랜드 | 매장ID | PWD : 1 동일
탑텐 | MBA016
지오지아 | ABA009
앤드지 | BBB001
지오지아 | ABA009
에디션 | NCE004
올젠 | ZBB009
폴햄 | PBB002
프로젝트엠 | EBB002
폴햄키즈 | KKG001
신성 복합 | STS001

## 테스트 상품권 정보
사용 가능한 상품권 (유효기간 지나지 않은 경우) |  |  | 회수된 상품권
상품권번 | 금액 | 유효기간 | 상품권번 | 금액 | 유효기간
H0034377 | 50000 | 20290205 | F0037213 | 10000 | 20280328
H0032446 | 50000 | 20280311 | J0034492 | 100000 | 20280328
H0032449 | 50000 | 20280311 | J0034490 | 100000 | 20280328
H0032451 | 50000 | 20280311 | J0034487 | 100000 | 20280328
H0032465 | 50000 | 20280311 | J0034494 | 100000 | 20280328
H0032468 | 50000 | 20280311 | J0034493 | 100000 | 20280328
H0032438 | 50000 | 20280311 | J0034491 | 100000 | 20280328
H0032456 | 50000 | 20280311 | J0034489 | 100000 | 20280328
H0032448 | 50000 | 20280311 | J0034488 | 100000 | 20280328
H0032450 | 50000 | 20280311 | J0034486 | 100000 | 20280328
H0032452 | 50000 | 20280311 | F0037214 | 10000 | 20280328
H0032441 | 50000 | 20280311 | F0037211 | 10000 | 20280328
H0032444 | 50000 | 20280311 | F0037212 | 10000 | 20280328
H0032440 | 50000 | 20280311 | J0034485 | 100000 | 20280321
H0032426 | 50000 | 20280228 | F0037198 | 10000 | 20280319
H0032398 | 50000 | 20280228 | F0037193 | 10000 | 20280319
H0032396 | 50000 | 20280228 | G0022092 | 30000 | 20280319
H0032399 | 50000 | 20280228 | G0022091 | 30000 | 20280319
H0032411 | 50000 | 20280228 | G0022093 | 30000 | 20280319
H0032414 | 50000 | 20280228 | F0037189 | 10000 | 20280319
H0032416 | 50000 | 20280228 | F0037191 | 10000 | 20280319
H0032421 | 50000 | 20280228 | F0037194 | 10000 | 20280319
H0032424 | 50000 | 20280228 | F0037196 | 10000 | 20280319
H0032427 | 50000 | 20280228 | F0037199 | 10000 | 20280319
H0032429 | 50000 | 20280228 | F0037197 | 10000 | 20280319
H0032432 | 50000 | 20280228 | F0037192 | 10000 | 20280319
H0032394 | 50000 | 20280228 | F0037190 | 10000 | 20280319
H0032397 | 50000 | 20280228 | F0037188 | 10000 | 20280319
H0032395 | 50000 | 20280228 | F0037187 | 10000 | 20280319
H0032393 | 50000 | 20280228 | F0037185 | 10000 | 20280319
H0032434 | 50000 | 20280228 | F0037186 | 10000 | 20280319
H0032435 | 50000 | 20280228 | G0022098 | 30000 | 20280319
H0032433 | 50000 | 20280228 | J0034480 | 100000 | 20280316
H0032431 | 50000 | 20280228 | J0034479 | 100000 | 20280316
H0032430 | 50000 | 20280228 | J0034475 | 100000 | 20280316
H0032428 | 50000 | 20280228 | J0034478 | 100000 | 20280316
H0032422 | 50000 | 20280228 | H0032081 | 50000 | 20280314
H0032420 | 50000 | 20280228 | H0032084 | 50000 | 20280314
H0032418 | 50000 | 20280228 | H0032086 | 50000 | 20280314
H0032417 | 50000 | 20280228 | H0032089 | 50000 | 20280314
H0032415 | 50000 | 20280228 | H0032091 | 50000 | 20280314
H0032400 | 50000 | 20280228 | H0032097 | 50000 | 20280314
H0032402 | 50000 | 20280228 | H0032096 | 50000 | 20280314
H0032403 | 50000 | 20280228 | G0022081 | 30000 | 20280314
H0032404 | 50000 | 20280228 | G0022083 | 30000 | 20280314
H0032405 | 50000 | 20280228 | G0022085 | 30000 | 20280314
H0032406 | 50000 | 20280228 | G0022089 | 30000 | 20280314
H0032407 | 50000 | 20280228 | G0022090 | 30000 | 20280314
H0032408 | 50000 | 20280228 | H0032082 | 50000 | 20280314
H0032409 | 50000 | 20280228 | H0032083 | 50000 | 20280314
H0032412 | 50000 | 20280228 | H0032085 | 50000 | 20280314
H0032413 | 50000 | 20280228 | H0032087 | 50000 | 20280314
H0032370 | 50000 | 20280216 | H0032088 | 50000 | 20280314
H0032388 | 50000 | 20280216 | H0032090 | 50000 | 20280314
H0032374 | 50000 | 20280216 | H0032092 | 50000 | 20280314
H0032373 | 50000 | 20280216 | H0032093 | 50000 | 20280314
H0032364 | 50000 | 20280216 | J0034472 | 100000 | 20280314
H0032389 | 50000 | 20280216 | J0034473 | 100000 | 20280314
H0032386 | 50000 | 20280216 | J0034471 | 100000 | 20280314
H0032381 | 50000 | 20280216 | J0034474 | 100000 | 20280314
H0032371 | 50000 | 20280216 | G0022084 | 30000 | 20280314
H0032367 | 50000 | 20280216 | G0022087 | 30000 | 20280314
H0032387 | 50000 | 20280216 | H0032445 | 50000 | 20280311
H0032382 | 50000 | 20280216 | H0032443 | 50000 | 20280311
H0032379 | 50000 | 20280216 | H0032442 | 50000 | 20280311
G0021652 | 30000 | 20280208 | H0032462 | 50000 | 20280311
F0036300 | 10000 | 20280208 | H0032458 | 50000 | 20280311
H0032314 | 50000 | 20280131 | H0032457 | 50000 | 20280311
H0032317 | 50000 | 20280131 | H0032439 | 50000 | 20280311
H0032319 | 50000 | 20280131 | H0032075 | 50000 | 20280302
H0032322 | 50000 | 20280131 | H0032076 | 50000 | 20280302
H0032324 | 50000 | 20280131 | H0032077 | 50000 | 20280302
H0032327 | 50000 | 20280131 | H0032078 | 50000 | 20280302
H0032335 | 50000 | 20280131 | H0032079 | 50000 | 20280302
H0032338 | 50000 | 20280131 | H0032080 | 50000 | 20280302
H0032356 | 50000 | 20280131 | J0034469 | 100000 | 20280302
H0032359 | 50000 | 20280131 | J0034470 | 100000 | 20280302
H0032312 | 50000 | 20280131 | J0034462 | 100000 | 20280302
H0032313 | 50000 | 20280131 | J0034463 | 100000 | 20280302
H0032315 | 50000 | 20280131 | J0034464 | 100000 | 20280302
H0032316 | 50000 | 20280131 | J0034465 | 100000 | 20280302
H0032318 | 50000 | 20280131 | J0034466 | 100000 | 20280302
H0032320 | 50000 | 20280131 | J0034467 | 100000 | 20280302
H0032321 | 50000 | 20280131 | J0034468 | 100000 | 20280302
H0032323 | 50000 | 20280131 | H0032061 | 50000 | 20280302
H0032325 | 50000 | 20280131 | H0032063 | 50000 | 20280302
H0032326 | 50000 | 20280131 | H0032064 | 50000 | 20280302
H0032329 | 50000 | 20280131 | H0032072 | 50000 | 20280302
H0032331 | 50000 | 20280131 | F0036304 | 10000 | 20280302
H0032333 | 50000 | 20280131 | F0036303 | 10000 | 20280302
H0032339 | 50000 | 20280131 | G0021669 | 30000 | 20280302
H0032342 | 50000 | 20280131 | J0034461 | 100000 | 20280302
H0032344 | 50000 | 20280131 | F0036305 | 10000 | 20280302
H0032345 | 50000 | 20280131 | H0032062 | 50000 | 20280302
H0032346 | 50000 | 20280131 | F0036302 | 10000 | 20280302
H0032347 | 50000 | 20280131 | J0034453 | 100000 | 20280229
H0032349 | 50000 | 20280131 | J0034456 | 100000 | 20280229
H0032354 | 50000 | 20280131 | F0037141 | 10000 | 20280229
H0032355 | 50000 | 20280131 | F0037144 | 10000 | 20280229
H0032357 | 50000 | 20280131 | F0037146 | 10000 | 20280229
H0032362 | 50000 | 20280131 | F0037149 | 10000 | 20280229
H0032190 | 50000 | 20280111 | F0037152 | 10000 | 20280229
H0032208 | 50000 | 20280111 | F0037154 | 10000 | 20280229
H0032207 | 50000 | 20280111 | F0037157 | 10000 | 20280229
H0032205 | 50000 | 20280111 | F0037159 | 10000 | 20280229
H0032200 | 50000 | 20280111 | F0037173 | 10000 | 20280229
H0032197 | 50000 | 20280111 | F0037178 | 10000 | 20280229
H0032196 | 50000 | 20280111 | J0034451 | 100000 | 20280229
H0032194 | 50000 | 20280111 | J0034452 | 100000 | 20280229
H0032189 | 50000 | 20280111 | J0034454 | 100000 | 20280229
H0032188 | 50000 | 20280111 | J0034455 | 100000 | 20280229
H0032187 | 50000 | 20280111 | J0034459 | 100000 | 20280229
H0032185 | 50000 | 20280111 | J0034460 | 100000 | 20280229
H0032184 | 50000 | 20280111 | F0037166 | 10000 | 20280229
H0032182 | 50000 | 20280111 | F0037167 | 10000 | 20280229
H0032181 | 50000 | 20280111 | F0037168 | 10000 | 20280229
H0032180 | 50000 | 20280111 | F0037169 | 10000 | 20280229
H0032193 | 50000 | 20280111 | F0037170 | 10000 | 20280229
H0032198 | 50000 | 20280111 | F0037171 | 10000 | 20280229
H0032201 | 50000 | 20280111 | F0037172 | 10000 | 20280229
H0032203 | 50000 | 20280111 | F0037177 | 10000 | 20280229
H0032178 | 50000 | 20280111 | F0037179 | 10000 | 20280229
J0034052 | 100000 | 20280110 | F0037180 | 10000 | 20280229
J0034112 | 100000 | 20280110 | F0037151 | 10000 | 20280229
J0034078 | 100000 | 20280110 | F0037153 | 10000 | 20280229
J0034070 | 100000 | 20280110 | F0037155 | 10000 | 20280229
J0034069 | 100000 | 20280110 | F0037156 | 10000 | 20280229
J0034067 | 100000 | 20280110 | F0037161 | 10000 | 20280229
J0034066 | 100000 | 20280110 | F0037142 | 10000 | 20280229
J0034065 | 100000 | 20280110 | F0037143 | 10000 | 20280229
J0034063 | 100000 | 20280110 | F0037145 | 10000 | 20280229
J0034062 | 100000 | 20280110 | F0037147 | 10000 | 20280229
J0034061 | 100000 | 20280110 | F0037148 | 10000 | 20280229
J0034060 | 100000 | 20280110 | F0037150 | 10000 | 20280229
J0034059 | 100000 | 20280110 | F0037162 | 10000 | 20280229
J0034051 | 100000 | 20280110 | F0037163 | 10000 | 20280229
J0034050 | 100000 | 20280110 | F0037164 | 10000 | 20280229
J0034049 | 100000 | 20280110 | F0037165 | 10000 | 20280229
J0034068 | 100000 | 20280110 | H0032044 | 50000 | 20280229
F0036108 | 10000 | 20280105 | H0032047 | 50000 | 20280229
J0034680 | 100000 | 20280105 | H0032049 | 50000 | 20280229
F0036104 | 10000 | 20280105 | H0032052 | 50000 | 20280229
F0036111 | 10000 | 20280105 | H0032057 | 50000 | 20280229
F0036133 | 10000 | 20280105 | H0032060 | 50000 | 20280229
J0034682 | 100000 | 20280105 | J0034457 | 100000 | 20280229
G0021619 | 30000 | 20280103 | G0022068 | 30000 | 20280229
F0036093 | 10000 | 20280103 | G0022070 | 30000 | 20280229
F0035748 | 10000 | 20280103 | G0022073 | 30000 | 20280229
G0021686 | 30000 | 20280103 | G0022075 | 30000 | 20280229
G0021594 | 30000 | 20280103 | G0022076 | 30000 | 20280229
G0021590 | 30000 | 20280103 | G0022078 | 30000 | 20280229
H0031620 | 50000 | 20280103 | G0022080 | 30000 | 20280229
H0031618 | 50000 | 20280103 | G0022062 | 30000 | 20280229
H0031616 | 50000 | 20280103 | G0022063 | 30000 | 20280229
H0031613 | 50000 | 20280103 | G0022065 | 30000 | 20280229
F0036092 | 10000 | 20280103 | G0022067 | 30000 | 20280229
F0036090 | 10000 | 20280103 | J0034458 | 100000 | 20280229
F0036091 | 10000 | 20280103 | G0022064 | 30000 | 20280229
F0036088 | 10000 | 20280103 | G0022066 | 30000 | 20280229
H0031619 | 50000 | 20280103 | G0022069 | 30000 | 20280229
H0031617 | 50000 | 20280103 | G0022071 | 30000 | 20280229
H0031603 | 50000 | 20280103 | G0022074 | 30000 | 20280229
F0036232 | 10000 | 20280101 | G0022077 | 30000 | 20280229
H0032164 | 50000 | 20280101 | G0022079 | 30000 | 20280229
H0032144 | 50000 | 20280101 | G0022061 | 30000 | 20280229
H0032147 | 50000 | 20280101 | F0037158 | 10000 | 20280229
H0032168 | 50000 | 20280101 | H0032042 | 50000 | 20280229
H0032148 | 50000 | 20280101 | H0032041 | 50000 | 20280229
H0032150 | 50000 | 20280101 | H0032043 | 50000 | 20280229
H0032152 | 50000 | 20280101 | H0032045 | 50000 | 20280229
F0036233 | 10000 | 20280101 | H0032046 | 50000 | 20280229
F0036231 | 10000 | 20280101 | H0032048 | 50000 | 20280229
F0036225 | 10000 | 20280101 | H0032050 | 50000 | 20280229
H0032160 | 50000 | 20280101 | H0032051 | 50000 | 20280229
H0032157 | 50000 | 20280101 | H0032058 | 50000 | 20280229
F0036285 | 10000 | 20280101 | H0032059 | 50000 | 20280229
H0032105 | 50000 | 20280101 | F0037174 | 10000 | 20280229
H0032106 | 50000 | 20280101 | F0037105 | 10000 | 20280228
H0032125 | 50000 | 20280101 | F0037106 | 10000 | 20280228
H0032127 | 50000 | 20280101 | F0037108 | 10000 | 20280228
H0032129 | 50000 | 20280101 | F0037121 | 10000 | 20280228
H0032130 | 50000 | 20280101 | F0037122 | 10000 | 20280228
H0032131 | 50000 | 20280101 | F0037124 | 10000 | 20280228
H0032133 | 50000 | 20280101 | F0037125 | 10000 | 20280228
H0032135 | 50000 | 20280101 | F0037127 | 10000 | 20280228
F0036224 | 10000 | 20280101 | F0037129 | 10000 | 20280228
H0032159 | 50000 | 20280101 | F0037130 | 10000 | 20280228
H0032156 | 50000 | 20280101 | F0037132 | 10000 | 20280228
H0032138 | 50000 | 20280101 | F0037134 | 10000 | 20280228
H0032115 | 50000 | 20280101 | F0037137 | 10000 | 20280228
H0032104 | 50000 | 20280101 | F0037138 | 10000 | 20280228
H0032102 | 50000 | 20280101 | F0037140 | 10000 | 20280228
H0032142 | 50000 | 20280101 | F0037109 | 10000 | 20280228
H0032139 | 50000 | 20280101 | F0037110 | 10000 | 20280228
H0032137 | 50000 | 20280101 | F0037111 | 10000 | 20280228
H0032163 | 50000 | 20280101 | F0037112 | 10000 | 20280228
H0032172 | 50000 | 20280101 | F0037114 | 10000 | 20280228
H0032169 | 50000 | 20280101 | F0037115 | 10000 | 20280228
F0036284 | 10000 | 20280101 | F0037117 | 10000 | 20280228
H0031584 | 50000 | 20271204 | F0037118 | 10000 | 20280228
H0031585 | 50000 | 20271204 | F0037119 | 10000 | 20280228
H0031601 | 50000 | 20271204 | F0037116 | 10000 | 20280228
H0031602 | 50000 | 20271204 | F0037135 | 10000 | 20280228
H0031599 | 50000 | 20271204 | F0037101 | 10000 | 20280228
H0031549 | 50000 | 20271130 | F0037120 | 10000 | 20280228
H0031553 | 50000 | 20271130 | F0037123 | 10000 | 20280228
H0031571 | 50000 | 20271130 | F0037126 | 10000 | 20280228
H0031547 | 50000 | 20271130 | F0037128 | 10000 | 20280228
H0031542 | 50000 | 20271130 | F0037131 | 10000 | 20280228
H0031541 | 50000 | 20271130 | F0037133 | 10000 | 20280228
H0031570 | 50000 | 20271130 | F0037136 | 10000 | 20280228
H0031552 | 50000 | 20271130 | F0037139 | 10000 | 20280228
H0031544 | 50000 | 20271130 | H0032419 | 50000 | 20280228
F0035389 | 10000 | 20261130 | F0037113 | 10000 | 20280228
F0035409 | 10000 | 20261130 | H0032401 | 50000 | 20280228
F0035438 | 10000 | 20261130 | H0032410 | 50000 | 20280228
F0035444 | 10000 | 20261130 | H0032437 | 50000 | 20280228
F0034413 | 10000 | 20261130 | H0032392 | 50000 | 20280228
F0035210 | 10000 | 20261130 | F0037091 | 10000 | 20280226
F0035211 | 10000 | 20261130 | G0022059 | 30000 | 20280224
F0035218 | 10000 | 20261130 | G0022057 | 30000 | 20280224
F0035435 | 10000 | 20261130 | G0022055 | 30000 | 20280224
F0035436 | 10000 | 20261130 | G0022052 | 30000 | 20280224
F0035437 | 10000 | 20261130 | G0022060 | 30000 | 20280224
F0035442 | 10000 | 20261130 | G0022058 | 30000 | 20280224
F0035443 | 10000 | 20261130 | G0022056 | 30000 | 20280224
F0035445 | 10000 | 20261130 | G0022053 | 30000 | 20280224
F0034268 | 10000 | 20261130 | G0022051 | 30000 | 20280224
F0034274 | 10000 | 20261130 | G0022054 | 30000 | 20280224
F0034275 | 10000 | 20261130 | F0037090 | 10000 | 20280223
F0034311 | 10000 | 20261130 | F0037092 | 10000 | 20280223
F0035390 | 10000 | 20261130 | F0037093 | 10000 | 20280223
F0035391 | 10000 | 20261130 | F0037095 | 10000 | 20280223
F0035407 | 10000 | 20261130 | F0037097 | 10000 | 20280223
H0031282 | 50000 | 20241222 | F0037098 | 10000 | 20280223
H0031284 | 50000 | 20241222 | F0037100 | 10000 | 20280223
H0031285 | 50000 | 20241222 | F0037099 | 10000 | 20280223
H0031287 | 50000 | 20241222 | F0037069 | 10000 | 20280223
H0031288 | 50000 | 20241222 | F0037081 | 10000 | 20280223
H0031292 | 50000 | 20241222 | F0037083 | 10000 | 20280223
H0031293 | 50000 | 20241222 | F0037086 | 10000 | 20280223
H0031300 | 50000 | 20241222 | F0037088 | 10000 | 20280223
H0031303 | 50000 | 20241222 | F0037094 | 10000 | 20280223
H0031304 | 50000 | 20241222 | F0037089 | 10000 | 20280223
H0031306 | 50000 | 20241222 | F0037062 | 10000 | 20280223
H0031307 | 50000 | 20241222 | F0037070 | 10000 | 20280223
H0031312 | 50000 | 20241222 | F0037068 | 10000 | 20280223
H0031313 | 50000 | 20241222 | F0037087 | 10000 | 20280223
H0031315 | 50000 | 20241222 | F0037085 | 10000 | 20280223
H0031316 | 50000 | 20241222 | F0037084 | 10000 | 20280223
H0031318 | 50000 | 20241222 | F0037082 | 10000 | 20280223
H0031328 | 50000 | 20241222 | F0037071 | 10000 | 20280223
H0031330 | 50000 | 20241222 | F0037096 | 10000 | 20280223
H0031331 | 50000 | 20241222 | F0037061 | 10000 | 20280223
J0031014 | 100000 | 20241222 | F0037063 | 10000 | 20280223
J0031015 | 100000 | 20241222 | G0022035 | 30000 | 20280219
H0028179 | 50000 | 20241222 | G0022023 | 30000 | 20280219
H0028180 | 50000 | 20241222 | G0022024 | 30000 | 20280219
H0028181 | 50000 | 20241222 | G0022022 | 30000 | 20280219
H0028182 | 50000 | 20241222 | G0022026 | 30000 | 20280219
H0028183 | 50000 | 20241222 | G0022029 | 30000 | 20280219
H0028184 | 50000 | 20241222 | G0022031 | 30000 | 20280219
H0029898 | 50000 | 20241222 | G0022039 | 30000 | 20280219
J0033163 | 100000 | 20241222 | G0022036 | 30000 | 20280219
J0033164 | 100000 | 20241222 | G0022034 | 30000 | 20280219
J0033166 | 100000 | 20241222 | G0022025 | 30000 | 20280219
J0033167 | 100000 | 20241222 | G0022027 | 30000 | 20280219
J0033169 | 100000 | 20241222 | G0022028 | 30000 | 20280219
J0033771 | 100000 | 20241222 | G0022030 | 30000 | 20280219
J0033772 | 100000 | 20241222 | G0022032 | 30000 | 20280219
J0033773 | 100000 | 20241222 | G0022033 | 30000 | 20280219
J0033774 | 100000 | 20241222 | G0022021 | 30000 | 20280219
J0033775 | 100000 | 20241222 | G0022037 | 30000 | 20280219
H0029186 | 50000 | 20241222 | G0022038 | 30000 | 20280219
J0033776 | 100000 | 20241222 | G0022040 | 30000 | 20280219
J0033777 | 100000 | 20241222 | G0022046 | 30000 | 20280218
J0033778 | 100000 | 20241222 | G0022044 | 30000 | 20280218
J0033779 | 100000 | 20241222 | G0022050 | 30000 | 20280218
J0033780 | 100000 | 20241222 | G0022041 | 30000 | 20280218
J0033781 | 100000 | 20241222 | G0022043 | 30000 | 20280218
J0033782 | 100000 | 20241222 | G0022049 | 30000 | 20280218
J0033783 | 100000 | 20241222 | G0022048 | 30000 | 20280218
J0033697 | 100000 | 20241222 | G0022047 | 30000 | 20280218
J0033700 | 100000 | 20241222 | G0022045 | 30000 | 20280218
J0033707 | 100000 | 20241222 | G0022042 | 30000 | 20280218
H0029210 | 50000 | 20241222 | H0032375 | 50000 | 20280216
H0029211 | 50000 | 20241222 | H0032391 | 50000 | 20280216
H0030013 | 50000 | 20241222 | H0032368 | 50000 | 20280216
H0030014 | 50000 | 20241222 | H0032372 | 50000 | 20280216
J0033885 | 100000 | 20241222 | H0032366 | 50000 | 20280216
J0033886 | 100000 | 20241222 | H0032385 | 50000 | 20280216
J0033892 | 100000 | 20241222 | H0032384 | 50000 | 20280216
F0033496 | 10000 | 20241222 | H0032380 | 50000 | 20280216
H0029214 | 50000 | 20241222 | H0032378 | 50000 | 20280216
J0033770 | 100000 | 20241222 | H0032369 | 50000 | 20280216
H0031163 | 50000 | 20241222 | H0032365 | 50000 | 20280216
H0031173 | 50000 | 20241222 | H0032039 | 50000 | 20280214
H0031176 | 50000 | 20241222 | H0032032 | 50000 | 20280214
H0031370 | 50000 | 20241222 | H0032031 | 50000 | 20280214
H0031372 | 50000 | 20241222 | H0032034 | 50000 | 20280214
H0031536 | 50000 | 20241222 | H0032037 | 50000 | 20280214
J0033784 | 100000 | 20241222 | H0032033 | 50000 | 20280214
J0033165 | 100000 | 20241222 | H0032035 | 50000 | 20280214
H0031162 | 50000 | 20241222 | H0032040 | 50000 | 20280214
H0030363 | 50000 | 20241222 | H0032038 | 50000 | 20280214
H0031267 | 50000 | 20241222 | H0032036 | 50000 | 20280214
H0031269 | 50000 | 20241222 | G0022016 | 30000 | 20280209
H0031272 | 50000 | 20241222 | G0022018 | 30000 | 20280209
H0031277 | 50000 | 20241222 | G0022017 | 30000 | 20280209
H0031289 | 50000 | 20241222 | G0022013 | 30000 | 20280209
H0031291 | 50000 | 20241222 | G0022010 | 30000 | 20280209
H0031428 | 50000 | 20241222 | G0022008 | 30000 | 20280209
H0031431 | 50000 | 20241222 | G0022005 | 30000 | 20280209
H0031436 | 50000 | 20241222 | G0022011 | 30000 | 20280209
H0031450 | 50000 | 20241222 | G0022009 | 30000 | 20280209
G0021502 | 30000 | 20241222 | G0022007 | 30000 | 20280209
G0021505 | 30000 | 20241222 | G0022006 | 30000 | 20280209
G0021574 | 30000 | 20241222 | G0022020 | 30000 | 20280209
H0031290 | 50000 | 20241222 | G0022019 | 30000 | 20280209
H0031375 | 50000 | 20241222 | G0022015 | 30000 | 20280209
H0031377 | 50000 | 20241222 | G0022014 | 30000 | 20280209
H0031390 | 50000 | 20241222 | G0022012 | 30000 | 20280209
H0031414 | 50000 | 20241222 | F0036298 | 10000 | 20280208
H0031416 | 50000 | 20241222 | G0022004 | 30000 | 20280208
H0031421 | 50000 | 20241222 | G0022002 | 30000 | 20280208
H0031335 | 50000 | 20241222 | G0022001 | 30000 | 20280208
H0031342 | 50000 | 20241222 | G0022003 | 30000 | 20280208
H0031356 | 50000 | 20241222 | F0036297 | 10000 | 20280208
J0033757 | 100000 | 20241222 | F0036294 | 10000 | 20280208
J0033698 | 100000 | 20241222 | F0036299 | 10000 | 20280208
J0033699 | 100000 | 20241222 | F0037033 | 10000 | 20280205
J0033706 | 100000 | 20241222 | F0037035 | 10000 | 20280205
H0030359 | 50000 | 20241222 | F0037038 | 10000 | 20280205
H0030360 | 50000 | 20241222 | F0037041 | 10000 | 20280205
H0030361 | 50000 | 20241222 | F0037043 | 10000 | 20280205
H0031172 | 50000 | 20241222 | F0037046 | 10000 | 20280205
H0031174 | 50000 | 20241222 | F0037048 | 10000 | 20280205
H0031175 | 50000 | 20241222 | F0037051 | 10000 | 20280205
H0031177 | 50000 | 20241222 | F0037050 | 10000 | 20280205
H0031178 | 50000 | 20241222 | F0037030 | 10000 | 20280205
H0031181 | 50000 | 20241222 | F0037049 | 10000 | 20280205
H0031205 | 50000 | 20241222 | F0037028 | 10000 | 20280205
H0031225 | 50000 | 20241222 | F0037047 | 10000 | 20280205
J0031046 | 100000 | 20241222 | F0037045 | 10000 | 20280205
J0031047 | 100000 | 20241222 | F0037044 | 10000 | 20280205
J0031048 | 100000 | 20241222 | F0037042 | 10000 | 20280205
J0031049 | 100000 | 20241222 | F0037040 | 10000 | 20280205
J0031050 | 100000 | 20241222 | F0037039 | 10000 | 20280205
J0031051 | 100000 | 20241222 | F0037037 | 10000 | 20280205
J0031052 | 100000 | 20241222 | F0037036 | 10000 | 20280205
H0030362 | 50000 | 20241222 | F0037034 | 10000 | 20280205
H0030364 | 50000 | 20241222 | F0037032 | 10000 | 20280205
H0031263 | 50000 | 20241222 | F0037031 | 10000 | 20280205
H0031268 | 50000 | 20241222 | F0037029 | 10000 | 20280205
H0031270 | 50000 | 20241222 | F0037027 | 10000 | 20280205
H0031276 | 50000 | 20241222 | F0037021 | 10000 | 20280205
H0031279 | 50000 | 20241222 | F0037060 | 10000 | 20280205
H0031281 | 50000 | 20241222 | F0037059 | 10000 | 20280205
G0020778 | 30000 | 20241222 | F0037057 | 10000 | 20280205
G0020787 | 30000 | 20241222 | F0037056 | 10000 | 20280205
G0020588 | 30000 | 20241222 | F0037055 | 10000 | 20280205
G0020589 | 30000 | 20241222 | F0037054 | 10000 | 20280205
G0020611 | 30000 | 20241222 | F0037058 | 10000 | 20280205
G0021572 | 30000 | 20241222 | F0037052 | 10000 | 20280205
G0021573 | 30000 | 20241222 | F0037053 | 10000 | 20280205
G0020191 | 30000 | 20241222 | H0032021 | 50000 | 20280203
G0020222 | 30000 | 20241222 | H0032022 | 50000 | 20280203
G0020612 | 30000 | 20241222 | H0032011 | 50000 | 20280203
G0020617 | 30000 | 20241222 | H0032012 | 50000 | 20280203
J0032911 | 100000 | 20241222 | H0032014 | 50000 | 20280203
G0020786 | 30000 | 20241222 | H0032023 | 50000 | 20280203
J0032900 | 100000 | 20241222 | H0032027 | 50000 | 20280203
H0031314 | 50000 | 20241222 | H0032013 | 50000 | 20280203
H0031317 | 50000 | 20241222 | H0032026 | 50000 | 20280203
H0031319 | 50000 | 20241222 | H0032029 | 50000 | 20280203
H0031322 | 50000 | 20241222 | H0032024 | 50000 | 20280203
H0031329 | 50000 | 20241222 | H0032025 | 50000 | 20280203
H0031455 | 50000 | 20241222 | H0032030 | 50000 | 20280203
H0031458 | 50000 | 20241222 | H0032028 | 50000 | 20280203
H0031463 | 50000 | 20241222 | H0032015 | 50000 | 20280203
H0031468 | 50000 | 20241222 | H0032016 | 50000 | 20280203
H0031476 | 50000 | 20241222 | H0032017 | 50000 | 20280203
H0031497 | 50000 | 20241222 | H0032018 | 50000 | 20280203
H0031508 | 50000 | 20241222 | H0032019 | 50000 | 20280203
H0031509 | 50000 | 20241222 | H0032020 | 50000 | 20280203
H0031511 | 50000 | 20241222 | F0037004 | 10000 | 20280202
H0031512 | 50000 | 20241222 | F0037020 | 10000 | 20280202
H0031525 | 50000 | 20241222 | F0037006 | 10000 | 20280202
H0031526 | 50000 | 20241222 | F0037007 | 10000 | 20280202
H0031527 | 50000 | 20241222 | F0037008 | 10000 | 20280202
H0031530 | 50000 | 20241222 | F0037009 | 10000 | 20280202
H0031535 | 50000 | 20241222 | F0037010 | 10000 | 20280202
H0031336 | 50000 | 20241222 | F0037011 | 10000 | 20280202
H0031339 | 50000 | 20241222 | F0037012 | 10000 | 20280202
H0031348 | 50000 | 20241222 | F0037013 | 10000 | 20280202
H0031350 | 50000 | 20241222 | F0037014 | 10000 | 20280202
H0031355 | 50000 | 20241222 | F0037016 | 10000 | 20280202
H0031361 | 50000 | 20241222 | F0037018 | 10000 | 20280202
H0031362 | 50000 | 20241222 | F0037019 | 10000 | 20280202
H0031363 | 50000 | 20241222 | F0036981 | 10000 | 20280202
H0031364 | 50000 | 20241222 | F0036983 | 10000 | 20280202
H0031365 | 50000 | 20241222 | F0036984 | 10000 | 20280202
H0031366 | 50000 | 20241222 | F0037001 | 10000 | 20280202
H0031367 | 50000 | 20241222 | F0037002 | 10000 | 20280202
H0031368 | 50000 | 20241222 | F0036986 | 10000 | 20280202
H0031369 | 50000 | 20241222 | F0036988 | 10000 | 20280202
H0031371 | 50000 | 20241222 | F0036989 | 10000 | 20280202
H0031373 | 50000 | 20241222 | F0036991 | 10000 | 20280202
H0031376 | 50000 | 20241222 | F0036992 | 10000 | 20280202
H0031378 | 50000 | 20241222 | F0036994 | 10000 | 20280202
H0031381 | 50000 | 20241222 | F0036996 | 10000 | 20280202
H0031385 | 50000 | 20241222 | F0036997 | 10000 | 20280202
H0031386 | 50000 | 20241222 | F0036999 | 10000 | 20280202
J0030507 | 100000 | 20241222 | F0037003 | 10000 | 20280202
J0030508 | 100000 | 20241222 | F0036982 | 10000 | 20280202
J0030509 | 100000 | 20241222 | F0036985 | 10000 | 20280202
J0030510 | 100000 | 20241222 | F0036987 | 10000 | 20280202
J0030512 | 100000 | 20241222 | F0036990 | 10000 | 20280202
F0032178 | 10000 | 20241222 | F0036993 | 10000 | 20280202
F0032179 | 10000 | 20241222 | F0036995 | 10000 | 20280202
F0032180 | 10000 | 20241222 | F0036998 | 10000 | 20280202
F0030851 | 10000 | 20241222 | F0037000 | 10000 | 20280202
F0031685 | 10000 | 20241222 | F0037015 | 10000 | 20280202
F0031686 | 10000 | 20241222 | F0037017 | 10000 | 20280202
F0030057 | 10000 | 20241222 | F0037005 | 10000 | 20280202
F0030066 | 10000 | 20241222 | H0032351 | 50000 | 20280131
F0030074 | 10000 | 20241222 | J0034447 | 100000 | 20280131
F0030922 | 10000 | 20241222 | J0034446 | 100000 | 20280131
F0032116 | 10000 | 20241222 | J0034444 | 100000 | 20280131
F0031907 | 10000 | 20241222 | J0034441 | 100000 | 20280131
F0032379 | 10000 | 20241222 | H0032360 | 50000 | 20280131
F0032380 | 10000 | 20241222 | H0032358 | 50000 | 20280131
F0032381 | 10000 | 20241222 | H0032353 | 50000 | 20280131
F0032402 | 10000 | 20241222 | H0032352 | 50000 | 20280131
H0031391 | 50000 | 20241222 | H0032341 | 50000 | 20280131
H0031394 | 50000 | 20241222 | H0032350 | 50000 | 20280131
H0031401 | 50000 | 20241222 | H0032334 | 50000 | 20280131
H0031402 | 50000 | 20241222 | H0032328 | 50000 | 20280131
H0031404 | 50000 | 20241222 | H0032336 | 50000 | 20280131
H0031406 | 50000 | 20241222 | H0032361 | 50000 | 20280131
H0031408 | 50000 | 20241222 | H0032343 | 50000 | 20280131
H0031409 | 50000 | 20241222 | H0032330 | 50000 | 20280131
J0030556 | 100000 | 20241222 | H0032311 | 50000 | 20280131
H0031449 | 50000 | 20241222 | J0034450 | 100000 | 20280131
H0031453 | 50000 | 20241222 | J0034448 | 100000 | 20280131
H0031456 | 50000 | 20241222 | J0034442 | 100000 | 20280131
J0030436 | 100000 | 20241222 | J0034445 | 100000 | 20280131
H0031459 | 50000 | 20241222 | J0034391 | 100000 | 20280130
H0031465 | 50000 | 20241222 | J0034392 | 100000 | 20280130
H0031470 | 50000 | 20241222 | J0034388 | 100000 | 20280130
H0031472 | 50000 | 20241222 | J0034386 | 100000 | 20280130
H0031475 | 50000 | 20241222 | J0034384 | 100000 | 20280130
H0031480 | 50000 | 20241222 | J0034383 | 100000 | 20280130
H0031488 | 50000 | 20241222 | J0034381 | 100000 | 20280130
H0031489 | 50000 | 20241222 | J0034400 | 100000 | 20280130
H0031490 | 50000 | 20241222 | J0034390 | 100000 | 20280130
H0031491 | 50000 | 20241222 | J0034387 | 100000 | 20280130
H0031493 | 50000 | 20241222 | J0034385 | 100000 | 20280130
H0031495 | 50000 | 20241222 | J0034382 | 100000 | 20280130
J0031584 | 100000 | 20241222 | J0034399 | 100000 | 20280130
J0031585 | 100000 | 20241222 | J0034397 | 100000 | 20280130
J0032901 | 100000 | 20241222 | J0034396 | 100000 | 20280130
J0032905 | 100000 | 20241222 | J0034394 | 100000 | 20280130
J0032908 | 100000 | 20241222 | J0034398 | 100000 | 20280130
H0031496 | 50000 | 20241222 | J0034395 | 100000 | 20280130
H0031501 | 50000 | 20241222 | J0034393 | 100000 | 20280130
H0031506 | 50000 | 20241222 | J0034389 | 100000 | 20280130
G0017450 | 30000 | 20230404 | F0036976 | 10000 | 20280120
G0017449 | 30000 | 20230404 | F0036979 | 10000 | 20280120
F0027768 | 10000 | 20220906 | F0036977 | 10000 | 20280120
F0027769 | 10000 | 20220906 | F0036980 | 10000 | 20280120
J0027571 | 100000 | 20220906 | F0036968 | 10000 | 20280120
J0028360 | 100000 | 20220906 | F0036955 | 10000 | 20280120
J0027346 | 100000 | 20220906 | F0036961 | 10000 | 20280120
J0028286 | 100000 | 20220906 | F0036964 | 10000 | 20280120
J0026714 | 100000 | 20220906 | F0036967 | 10000 | 20280120
J0026715 | 100000 | 20220906 | F0036969 | 10000 | 20280120
J0027572 | 100000 | 20220906 | F0036972 | 10000 | 20280120
J0028410 | 100000 | 20220906 | F0036952 | 10000 | 20280120
J0029149 | 100000 | 20220906 | F0036953 | 10000 | 20280120
J0029150 | 100000 | 20220906 | F0036954 | 10000 | 20280120
J0029828 | 100000 | 20220906 | F0036956 | 10000 | 20280120
J0029829 | 100000 | 20220906 | F0036957 | 10000 | 20280120
J0029830 | 100000 | 20220906 | F0036958 | 10000 | 20280120
J0029831 | 100000 | 20220906 | F0036959 | 10000 | 20280120
J0029879 | 100000 | 20220906 | F0036960 | 10000 | 20280120
F0027770 | 10000 | 20220906 | F0036962 | 10000 | 20280120
F0027164 | 10000 | 20220906 | F0036963 | 10000 | 20280120
F0027998 | 10000 | 20220906 | F0036965 | 10000 | 20280120
F0027681 | 10000 | 20220906 | F0036966 | 10000 | 20280120
F0027682 | 10000 | 20220906 | F0036970 | 10000 | 20280120
F0026925 | 10000 | 20220906 | F0036971 | 10000 | 20280120
F0028033 | 10000 | 20220906 | F0036973 | 10000 | 20280120
F0028214 | 10000 | 20220906 | F0036975 | 10000 | 20280120
F0028215 | 10000 | 20220906 | F0036978 | 10000 | 20280120
F0028216 | 10000 | 20220906 | F0036951 | 10000 | 20280120
F0028217 | 10000 | 20220906 | H0031996 | 50000 | 20280119
F0028218 | 10000 | 20220906 | H0031998 | 50000 | 20280119
F0028219 | 10000 | 20220906 | H0031999 | 50000 | 20280119
F0029489 | 10000 | 20220906 | H0032001 | 50000 | 20280119

## VAN사별 테스트용 결제 수단
※ VAN사별 담당자 연락처 남겨 놓으니, 담당자와 소통 부탁 드립니다.
결제수단 | VAN사
카드승인 | KPN
현금영수증 | KPN
은련카드 | KPN
네이버페이 | KPN
페이코(별도 테스트앱 존재) | KPN
https://devcenter.payco.com/support/app?id=220401041
토스페이(4월 도입 예정) | KPN
카카오페이 | KICC
알리페이 | KICC
라인페이 | KICC
위챗페이 | KICC
TaxFree | GTF
● KPN
  법인영업2팀 : 천덕균 차장 (deokkyoon.chun@kpn.co.kr / 02-2287-3178)
  솔루션개발팀 : 엄태민 책임 (taemin.eom@kpn.co.kr / 02-2287-3069)
● KICC
  FC사업팀 : 서혜정 매니저 (hjseo@kicc.co.kr / 02-368-0796)
  FC사업팀 : 이병주 매니저 (bjlee@kicc.co.kr / 02-368-0988)