## Slide 2
개정 이력
[1] 개정 사유: 제정 또는 개정 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제인지 선택 기입
[2] 개정 내역: 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술
버전 | 개정일자 | [1]개정사유 | [2]개정내역 | 작성자 | 승인자
1.0 | 2025-03-20 | 제정 | 최초 제정 | 서정만 | 오승헌

## Slide 4
C o n t e n t s
목적 및 전략
범위 및 일정
조직 및 역할
착수/완료 기준
수행 방안
환경 및 준비사항
관리 방안
별첨.

## Slide 5: 1. 목적 및 전략
시스템의 기능 및 성능 시험을 통해 신뢰성, 사용성, 안정성을 검증하고, 향후 유지보수의 용이성에 대한 검증 실시
개발표준에 따른 개발품질 제고
각 파트 설계자의 테스트를 통한 요구사항 반영 및 기능 검증
BPO의 참여를 통한 2차 검증
사전 IF 표준/ 전문 정의
각 외부업체의 I/F프로그램에 대한 검증 수행
BPO 및 현업담당자와 공동 검증 수행
BPO/현업 및 IT구축팀과의 공동 수행
업무별 단위의 현업 테스트 참여자 지정/참여
테스트 결과에 대한 공동 대응
사용자의 안정성, 신뢰성,
사용성, 유지보수성 검증
시스템 기능 검증
내/외부 I/F 검증
시스템 통합 검증
각 시스템별 성능 검증
검증된 테스트 Tool의 사용
현실에 근접한 충분한 테스트
케이스 및 건수 확보
2회 이상의 반복 테스트
시스템 성능 검증
Notes: 테스트를 통해 얻고자 하는 목적을 기술한다

## Slide 6: 1. 목적 및 전략
시스템 개발에 대한 테스트는 단위 테스트, 통합테스트(IF 테스트 포함), 시스템(성능)테스트로 구분하며, 단위/통합 테스트는 BPO, 현업까지 참여함. 테스트에 대한 결함 및 결과는 BTS로 관리
종류 | 주요 활동 내용 | 테스트 대상 환경
단위 테스트 | 각 업무 영역에서 단위 시스템 내에서의 동작 흐름을 확인 하는 테스트임 단위업무 흐름을 기준으로 데이터의 흐름 및 연관 화면의 업무 테스트. 단위 업무에 대한 시나리오 및 case가 필요함 BPO 및 일부 현업 담당자를 까지 포함해 테스트에 참여함 | 개발 환경 (프로그램명세서 및 화면설계서 기준)
통합 테스트 | 사용자 및 서비스를 중심으로 종합적인 기능을 확인하는 테스트. 시스템 간 IF기능까지 같이 확인하는 테스트임 테스트를 위한 종합적인 테스트 업무 시나리오가 필요하며, BPO 및 현장 담당자까지 참여 하에 테스트를 수행함 | 운영 환경
시스템, 성능 테스트 | 시스템 테스트: 개발 및 운영에 공급되는 시스템이 정상인지 확인하는 테스트. 공급업체의 테스트 결과를 확인/검증 함 | 운영 환경
 | 성능/부하 테스트: 시스템의 운영환경을 기준으로 Setting 후 특정 부하에 견디는지, 부하 시 성능이 유지되는지 테스트 함 | 
Notes: 테스트를 통해 얻고자 하는 목적을 기술한다

## Slide 7: 2. 범위 및 일정
테스트 범위
  테스트 하고자 하는 대상 범위에 대해 기술한다.
구분 | 설명 | 담당자
공통업무 | 멀티첨부기능, 사용자 검색정보, 문서분류 체계관리 모듈에 대한 기능 테스트 진행 | 홍길동님

## Slide 8: 2. 범위 및 일정
구분 | Sprint #0 | Sprint #1 | Spinrt #2 | Sprint #3 | Sprint 통합 | Transition
 | 2017.02 | 2017.03 | 2017.04 | 2017.05 | 2017.06 | 2017.07
주요 마일스톤 |  |  |  |  |  | 
테스트 |  |  |  |  |  | 
테스트 일정
  각 Sprint마다 단위 테스트가 반복되며, Sprint 통합 단계에 통합 테스트(IF 테스트 포함)를 수행한다. 시까지 반복 수행함
#1 기능개발
#1 단위테스트
Product
Backlog 수집
단위테스트
케이스작성
#2 단위테스트
단위테스트
케이스작성
#2 기능개발
#3 기능개발
#3 단위테스트
단위테스트
케이스작성
통합테스트 시나리오 및 케이스 작성
통합테스트
I/F 테스트
시스템 테스트
기능 통합
OPEN
현장 BPO 참여
예 시
사용자 교육

## Slide 9: 2. 범위 및 일정
테스트 일정
  테스트 활동 별로 시작일/종료일 및 담당자를 기술한다.
단계 | 활동 | 시작일 | 종료일 | 담당자
단위 | 1차 단위테스트 | YYYY/MM/DD | YYYY/MM/DD | 각 PL

## Slide 10: 3. 조직 및 역할
테스트 수행 조직 구성
  테스트의 종류에 따라 기능테스트는 개발자, PL, BPO, 단위/통합 테스트는 PL, BPO, 현업에서 참여하게 되며, 시스템 테스트 시 개발팀 외 장비 및 SW 공급업체까지 전체가 참여하게 됨
BPO 그룹
개발팀
Power User 그룹
TA 및 HW/SW 업체
시험 계획서 작성
사용자 교육 지원
시험 시행 / BPO,협업 지원
시험 결과서 작성
시험 기술 지원
HW/SW 성능 점검/ 조치
시험결과서 작성
비즈니스 로직 검증
시험 참여 / 오류 검증
시험 결과 확인
사용자 교육
사용자 교육 준비/ 시행
현장 테스트 관리/ 지원
시험 결과 취합/ 전달
조치 결과 확인
품질혁신팀
품질보증 활동
테스트 수행 가이드
품질보증 결과 작성/보고
PM 그룹
교육 계획 수립
교육 장소, 교육 환경 준비
교육 교재 준비 / 교육 지원
운영팀
데이터 지원/테스트 참여
테스트 시나리오 검토
테스트 장비/환경준비 지원
테스트 수행 지원
단위/ 통합 테스트 참여
시스템/ 성능 테스트 참여
테스트 수행 지원
Notes:   테스트 수행 조직을 도표를 이용하여 기술한다.

## Slide 11: 3. 조직 및 역할
책임 및 역할
  각 역할 별로 책임 및 담당자를 기술한다.
단계 | 역할 | 책임 | 담당자
전단계 | 테스트 관리자 | 테스트 계획수립 테스트 시나리오 작성 가이드 제공 테스트 시나리오 검증 테스트 관리도구 적용 테스트 기법 교육 테스트 진척관리 결함관리 빈발 결함 분석 및 피드백 테스트 결과 분석 및 보고 | 홍길동님
전단계 | 테스트 설계자 | 테스트 시나리오 작성 단위/통합/시스템 테스트 수행 | 각 업무 PL
전단계 | SW 아키텍쳐 | 테스트 환경 구축 (Daily Build 환경) 시스템 테스트 수행 | 
전단계 | 개발자 | 코딩 및 단위 테스트 일 단위 빌드 수행 단위/통합/시스템 테스트 수행 | 
Notes:   테스트 수행 조직을 도표를 이용하여 기술한다.

## Slide 12: 3. 조직 및 역할
테스트 수행 조직
  테스트 수행 조직을 도표를 이용하여 기술한다.
BPO관리총괄
프로젝트 PM
테스트 관리
테스트 관리자 (각 업무 PL 겸임)
사업부문 BPO
테스트 평가
BPO
설계자 / 개발자
테스트 팀
PL
IT운영팀
예 시
Notes:   테스트 수행 조직을 도표를 이용하여 기술한다.

## Slide 13: 3. 조직 및 역할
테스트 수행 조직
  테스트 수행 조직을 도표를 이용하여 기술한다.
테스트 총괄
OOO님
BPO(OOO님)
대상 업무 | 테스트 참여자( PU ) |  | 테스트 참여자( 운영팀) |  | 개발 PL
 | OO사 | OO사 | OO사 | OO사 | 
기준정보 | OO님(OO팀) | OO님(OO팀) |  |  | 
정산 | OO님(OO팀) | OO님(OO팀) |  |  | 
CS | OO님(OO팀) | OO님(OO팀) |  |  | 
PM : OOO님
PMO : OOO님
품질관리팀 : OOO님
지
원
예 시
Notes:   테스트 수행 조직을 도표를 이용하여 기술한다.

## Slide 14: 4. 착수/완료 기준
착수 기준 및 완료 기준
  테스트 착수 시 선행되어야 할 환경 및 상호 인정 가능한 완료 기준을 기술한다.
구분 | Sprint #1~#N 단위테스트 | Sprint 통합테스트 | User Acceptance Test
시작 기준 | Sprint 단계 내에 기능 구현 완료 | 단위테스트 검증 완료 통합테스트 시나리오, 케이스 및 주요 체크포인트 작성 및 검토 완료 시나리오별 테스트 일정 계획 수립 완료 차수별 통합테스트용 Data 적재 완료 통합테스트 환경 구축 | 통합테스트 검증 완료 교육환경(QA) 구축
종료/승인 기준 | Sprint 개발 기능 단위테스트 완료 결함조치율 100% | 통합테스트 진척 완료율 100% 중대 결함조치율 100%(Critical, Major) Major 결함조치율 1차 80%, 2차 90% | 교육 커리큘럼에 따른 해당 업무 프로그램 개별 테스트 완료 핵심 기능 중 BPO가 선정한 핵심 테스트 케이스 수행 완료
중단기준 | 테스트 진행이나 결과에 심각한 영향을 줄 수 있는 결함이 발견된 경우에는 PM그룹, 개발팀, 고객과의 협의 하에 테스트 일시 중지 |  | 
재개기준 | 심각한 결함이 발견된 단위테스트 케이스를 수행하여 결함 조치가 완료된 것을 확인 한 후 테스트 재개 | 심각한 결함이 발견된 통합테스트 시나리오와 케이스를 수행하여 결함 조치가 완료된 것을 확인 한 후 테스트 재개 | 결함조치 완료

## Slide 15: 5. 수행 방안
단위/통합 테스트는 Power User(혹은 현업 BPO), BPO, 운영팀, 개발팀이 모두 참여하며, 테스트 전에 테스트 참여 조직이 구성되어야 하고, 테스트 관련 교육을 수행 후 진행 함
현업 BPO | 
BPO | 
개발팀 | 
운영팀 | 
테스트
환경 준비
테스트
참여자
선정
테스트
계획수립
테스트
시나리오
준비
테스트
대상 선정
시나리오
검토
테스트
수행
사전
교육
실시
오류
조치
조치
결과
확인
오류
사항
등록
명단확보
BTS 등록(PMO)
PMO
휴대 장비
테스트 장소
LAN
프린터
PC 등
시나리오
테스트
PL / BPO
대상 고객
기준 정보
테스트
자료 추출
예약 데이터
테스트
지원
결과
확인
등록
시나리오
검토
데이터
추출 지원
담당 업무
테스트
시나리오
배포
테스트 데이터 확보 방안
1) 각 참여자가 예약 자료 확보(Excel)
2) 고객의 경우 사전 취합해 시스템
으로 준비

## Slide 16: 5. 수행 방안(단위테스트)
개발 완료된 프로그램은 응용시스템 개발자, PL, Tester, 운영팀, BPO 의 5단계를 거쳐 화면 기능 및 단위 업무 기능을 검증
수행 내역 |  | 시험 절차
Test 일정 계획 수립( 시험순서, 일정표 ) |  | 
사전 준비 사항 - Test DB 구축 (Test 에 필요한 초기데이터 Load) - 개발 완료된 프로그램 모듈 - BTS Tool 사용(Redmine)  단위테스트부터 적용 |  | 
설계서 변경 Test 재실시 모든 오류 내역은 오류목록에 기록 / 추적 관리 |  | 
결과물 | 단위시험 결과 체크리스트 오류, 수정요청 목록 및 처리 결과 | 
YES
NO
단위시험 계획수립
시험데이터 준비
개발자 테스트
요건충족
내부 결과 보고
변경 및 수정 요청
PL 테스트
변경 및 수정
오류 목록에
등록
품질 검토
품질관리팀
Tester 테스트
운영팀 테스트
BPO 테스트
점검리스트
이용
테스트계획서 이용
테스트계획서 이용
테스트계획서 이용

## Slide 17: 5. 수행 방안(단위테스트)
블라인드 Tester를 투입하여 프로그램 별 기본 기능,단순 Validation 체크 등 반복 작업을 수행함으로써 PL 및 운영, BPO들이 핵심 기능 점검에 집중할 수 있도록 유도. 체크 결과는 결함관리 시스템 or 결함관리 대장을 이용해 관리
공통체크리스트 추가

## Slide 18: 5. 수행 방안(인터페이스 테스트)
수행 내역 |  | 시험 절차
Test 일정 계획 수립( 시험순서, 일정표 ) |  | 
사전 준비 사항 - Test DB 구축 (Test 에 필요한 초기데이터 Load) - IF 관련 단위 Test 항목 작성( 통합목록 작성  업무 시스템 별 ) - IF 관련 단위 Test 항목 검토 - 각 시스템의 개발 완료된 프로그램 모듈 |  | 
IF 시험 항목 목록에 근거하여 테스트 실시 모든 오류 내역은 Redmine 에 기록 / 추적 관리 |  | 
결과물 | IF 시험 계획서(통합테스트계획서 內 포함) IF 시험 결과서(통합테스트계획서 內 포함) Redmine 오류, 수정요청 목록 및 처리 결과 | 
인터페이스 테스트는 프로젝트팀 주도로 이루어지며, 통합테스트에 포함하여 실시
NO
IF 시험 계획수립
시험 데이터 준비
IF 테스트
요건충족
결과 보고
오류 수정 요청
YES
개발팀
변경 및 수정
Redmine 에 등록
품질 검토
품질관리팀
통합 IF 테스트 목록 작성

## Slide 19: 5. 수행 방안(통합 테스트)
수행 내역 |  | 시험 절차
Test 일정 계획 수립( 시험순서, 일정표 ) 테스트 조직 구성( 현업 테스터 선정 ) |  | 
사전 준비 사항 - Test DB 구축(Test 에 필요한 초기데이터 Load) - 테스트 환경 구축 (장소, 장비, 참여인력 등) - 통합 Test 시나리오 작성 / 통합 검토 |  | 
통합시험 시나리오에 의거 실시 모든 오류 내역은 Redmine 에 기록 / 추적 관리 |  | 
결과물 | 통합시험 계획서 / 시나리오 통합시험 결과서 Redmine 오류, 수정 요청 목록 및 처리 결과 | 
통합테스트는 프로젝트팀 과 BPO, 협업과의 유기적인 협조체계가 필요함. 따라서 계획/테스트케이스/시나리오에 대한 공동 검토 필수
YES
NO
통합시험 계획수립
통합시험 데이터 준비
통합 테스트 실시
요건충족
결과 보고
변경 및 수정 요청
BPO, 운영, 현업
공동 참여
변경 및 수정
Redmine 에 등록
통합시험 시나리오 준비
통합시나리오 공동 검토
품질 검토
품질관리팀
현업 Tester 선정
고객사
통합시험 환경준비
개발팀

## Slide 20: 5. 수행 방안(통합 테스트)
BPO / 현업 | 공동작업 | 개발팀/ PL/ 운영
통합테스트는 프로젝트팀 과 BPO, 협업과의 유기적인 협조체계가 필요함. 따라서 계획/테스트케이스/시나리오에 대한 공동 검토 필수
테스트 조직 구성
테스트 절차서 검토
테스트 케이스 준비
테스트 참여자 선정
통합시험 데이터 준비
통합시험 공간 확보
통합시험 장비 확보
통합 테스트 수행
오류 내역 공동 검토
보완 작업
결과 확인
2
3
5
7
6
9
11
12
13
14
참여자 이동 / 교육
10
통합시험 계획수립
테스트 시나리오 준비
4
0
1
테스트장비 제공
8

## Slide 21: 5. 수행 방안(성능 테스트)
수행 내역 |  | 시험 절차
Test 일정 계획 수립( 시험순서, 일정표 ) |  | 
사전 준비 사항 - 테스트 대상 시스템/ 프로그램 선정 - Test DB 구축, 테스트 자료 Load - 성능테스트 계획 작성 및 검토 - 테스트 툴 설치 |  | 
시험 계획에 의거 실시 시험 결과에 따라 시스템 설정 조정 및 필요 시 업체에 조치 의뢰 모든 오류 내역은 Redmine 에 기록 / 추적 관리 |  | 
결과물 | 시험 계획서 시험 결과서 Redmine 오류, 수정요청 목록 및 처리 결과 | 
실 운영 환경과 유사한 데이터 Load 후 검증된 툴을 이용한 성능 테스트 실시로 시스템 성능에 대한 안정성 검증을 수행
시험 계획수립
시험 데이터 준비
테스트 수행
결과 보고
시스템 설정 변경
공급사 의뢰/
Pgm 수정
YES
요건충족
NO
DA+PL
대상시스템/PGM 선정
품질 검토
QA
Test Script 작성
QA

## Slide 22: 6. 환경 및 준비사항
테스트 준비사항
준비 사항 | 수량 | 비고
테스트 서버 준비 | 1 | 단위 테스트는 개발 환경 사용( 통합 테스트 시는 임대 서버 사용 )
테스트 장소( 전원/LAN 설비 ) | ?? | 테스트 참여자 및 PC, 장비 등을 모두 Setting 할 수 있는 장소
테스트용 PC / 프린터 | ?? | 전체 인원별 각 1대씩 구성(개인 노트북/부족시 임대)( 설정 가이드 준비)
테스트용 휴대 장비 | 각 2대 | 각 장비 종류별 2대씩 준비
전화기 | 2대 | 테스트 장소에 위치
빔 프로젝터 | 2대 | 사전 교육 , 필요시 테스트 내용 공유
테스트 시나리오 | 문서/ 파일 | 각 담당자별 문서( 당일) / 파일은 사전 배포
테스트 데이터 | 파일 | 운영팀의 협조를 통해 사전 예약 대상 고객 자료 및 입력용 자료 준비
예 시

## Slide 23: 6. 환경 및 준비사항
테스트 장소( OO빌딩 12층 C,D 회의실 )
12층 C-룸
(OO사) 000
(OO사) 000
OO파트
(OO사) 000
(OO사) 000
OO파트
(OO사) 000
(OO사) 000
OO파트
(OO사) 000
(OO사) 000
OO파트
(OO사) 000
(OO사) 000
OO파트
(OO사) 000
(OO사) 000
OO파트
(OO사) 000
(OO사) 000
B
P
O
(OO사) 000
(OO사) 000
12층 D-룸
PL | PL/품질
PL | PL/품질
B
P
O
예 시

## Slide 24: 6. 환경 및 준비사항
테스트 환경
  hosts 등록 : C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
  52.xx.xx.xx xxxxcj.net
  URL(개발팀 : 즐겨찾기 등록)
  시스템 : http://...
  사용자 계정
  test01 / 1111
Notes:   테스트 수행 시 필요한 시스템 환경을 기술한다.

## Slide 25: 7. 관리 방안(진척관리)
진척관리는 테스트 계획서 상의 수행일정에 의거하여 관리하며 테스트 결과의 중요도에 따라 이슈 및 위험관리를 수행함. 또한 정기적인 보고를 통해 테스트의 진행현황을 보고하도록 함
구분 | 내용 | Owner
테스트의 수행 | 단위 테스트 : 개발자 및 업무 담당자들은 테스트 케이스에 의거하여 테스트를 진행하며 해당 테스트 케이스의 성공/실패 여부를 개발책임자에게 보고 통합 테스트 : 현업 테스트 담당자들은 테스트 케이스에 의거하여 테스트를 진행하며 해당 테스트 케이스의 성공/실패 여부를 개발책임자에게 보고 | 업무별 개발자 업무별 담당자 현업 테스트 담당자
테스트의 결함 관리 및 보고 | 개발자 및 현업 테스트 담당자에게 보고 받은 테스트 케이스의 결과를 관리 결함으로 발견된 케이스의 경우 조치계획을 수립하여 해당 케이스가 조치되어 다시 테스트될 수 있도록 관리 테스트의 결과에 대해 프로젝트 테스트 관리자에게 보고 | 업무별 개발책임자
위험 관리 및 테스트 진행 관리 및 정기 보고 | 개발책임자에게 보고 받은 결과를 취합하여 전체의 테스트 진행상황을 관리하며 결함의 중요도에 따라 위험 및 이슈를 관리함 정기적인 보고를 통해 업무 관리팀에게 테스트 진행현황을 보고 | 테스트 관리자

## Slide 26: 7. 관리 방안(결함관리_Redmine Tool)
결함관리는 테스트 수행 후 도출되는 결함을 등록하고 이에 대한 분석 및 수정을 통하여 프로그램의 품질을 높이기 위함이며 다음의 절차에 따라 수행
개발조직 리더
개발조직 결함해결담당자
품질관리
테스터(SI조직 포함)
2.1 결함 등록
2.6 결함 수정
2.5 결함 분석
2.7 코드 검토
승인 ?
9.9 테스트 완료
결함 ?
1.2 결과 확인 및 검수
0.0 테스트 수행
N
승인(“Closed”)
반려
Y
“New”
“In Progress”
“Resolved”
“In Progress”
중복결함?
결함 ?
2.2 결함 검토
“Rejectted”
“Feedback” 중복의견작성
Y
Y
N
N
결함이 없을 경우
결함이 있을 경우
테스트 관리팀
테스트
수행관리
진행상황
Test 시나리오
결함관리
결함정보
결함
해결진행정보
결함유형분석
품질수준측정
결함사전예방활동
이행총괄
결함해결진척관리
1.1 결함 여부판단
2.3 결함 여부판단
2.4 중복 여부판단
1.3 승인여부 결정
“Resolved”

## Slide 27: 7. 관리 방안(결함관리_JIRA Tool)
결함관리는 테스트 수행 후 도출되는 결함을 등록하고 이에 대한 분석 및 수정을 통하여 프로그램의 품질을 높이기 위함이며 다음의 절차에 따라 수행
개발조직 리더
개발조직 결함해결담당자
품질관리
테스터(SI조직 포함)
2.1 결함 등록
2.6 결함 수정
2.5 결함 분석
2.7 코드 검토
승인 ?
9.9 테스트 완료
결함 ?
1.2 결과 확인 및 검수
0.0 테스트 수행
N
승인(“Closed”)
반려
Y
“New”
“Assigned”
“Fixed”
“Accepted”
중복결함?
결함 ?
2.2 결함 검토
“Canceled”
“Duplicated”
Y
Y
N
N
결함이 없을 경우
결함이 있을 경우
테스트 관리팀
테스트
수행관리
진행상황
Test 시나리오
결함관리
결함정보
결함
해결진행정보
결함유형분석
품질수준측정
결함사전예방활동
이행총괄
결함해결진척관리
1.1 결함 여부판단
2.3 결함 여부판단
2.4 중복 여부판단
1.3 승인여부 결정

## Slide 28: 7. 관리 방안(결함관리)
오류(결함) | 기능 미작동/오작동 등에 해당 되는 경우
새 기능 요구 | 설정된 베이스라인 요구사항 목록에 포함되지 않은 신규 요구사항
기능개선 | 요구사항목록에는 포함되어 있는 요구사항의 변경/개선 요구사항
UI/UX(디자인) | 화면 / 사용성 관련 요구사항
오타 | 화면 오타
데이터정합성 | 데이터 상이/ 정합성 / Logic 오류 등
결함 아님 | 시스템 사용 미숙으로 인해 정상적으로 작동되는 경우나, 결함으로 오해하여 등록된 경우, 시스템 사용에 대한 문의
Critical | 시스템 운영이 멈춤 (하드웨어 또는 소프트웨어 중단) 데이터 손실 또는 훼손 (Data is lost or corrupted)
Major | 주요 기능이 작동 안 하거나 정확하게 작동하지 않음 Workaround가 가능하지 않음(이 문제가 해결되지 않으면 더 이상 작업 수행이 불가능)
Minor | 일부 미미한 결함을 포함하고 있으나 기능 수행의 대안이 있음 해당 기능 수행은 가능하나 사용자들의 혼동, 불편 (user inconvenience)을 유발시킴
결함구분
심각도
예 시

## Slide 29
End of Document

## Slide 30: 별첨. 시간 계획
일자 | 시간 | 항목 | 수행 내용
1일차 | 08:50~09:00 | Opening | 전체. 테스트 계획/ 일정 설명
 | 09:00~09:50 | 시스템 설명회 | - 택배 시스템 통합 History 및 주요 정책 설명.
 | 10:00~10:30 | 시나리오 설명 | - 택배 운영/ 고객 지원 파트
 | 10:30~11:00 | 시나리오 설명 | - 김환수님. 기준정보/ 정산 파트
 | 11:00~12:00 | 이동 및 환경 Setup | 자리 이동, 개인 PC Setup, 테스트 방법 설명
 | 13:00~18:00 | 각 영역별 테스트 | - BPO 주관, 각 파트 별 담당 BPO 참여 (양사 같이 참여)
 | 18:00~19:00 | 결과 정리 | - 전체 참여 ( 테스트 결과 및 의견 공유 )
2일 | 09:00~17:00 | 각 영역별 테스트 | - BPO 주관, 각 파트 별 담당 BPO 참여 (양사 같이 참여)
 | 17:00~18:00 | 결과 정리 | - 전체 참여 ( 테스트 결과 및 의견 공유 )
예 시