## 표지
문서번호 : | SSTS-AG14
|  |  | Version | V1.0
|  |  | 개정일자 | 2025-03-20
|  |  | 작성자 | 서정만
신성통상 차세대 POS 및 키오스크 구축
오픈 시나리오
CJ올리브네트웍스의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 전재, 배포, 사용을 금합니다.

## 개정이력
개정 이력
버전 | 개정일자 | [1]개정사유 | [2]개정내역 | 작성자 | 승인자
1 | 2025-03-20 | 제정 | 최초 제정 | 서정만 | 오승헌
[1] 개정 사유: 제정 또는 개정 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제인지 선택 기입
[2] 개정 내역: 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술

## Cut Over Activity (양식)
No. | 시스템 | Task | Activity | Type | 관련모듈 | Mig.방법 | Tcode | 담당자 | 예상소요 시간 | 계획일자(From) | 계획일자 (To) | 시작일자 | 종료일자 | 상태 | 비고
1
2
3
4
5
6
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Note on F2: .Mig. 작업 Type - 마스터 - 트랜잭션 .기존시스템 작업 - Legacy
Note on H2: 업로드 수기입력
Note on I2: 관련 프로그램

## 오픈 체크리스트(양식)
모듈 | Type | 주기 | 체크 항목 | 내용 | 관련 Tcode | 비고
Note on B1: 마스터 트랜잭션
Note on C1: (D)Daily (M)onthly (Q)uarterly (Y)early 수시일 경우 D로 표시
Note on F1: 관련된 Tcode 명시 다수 Tcode일 경우 모두 기입
Note on G1: 정상처리시 결과 값 등

## Cut Over Activity
No. | 시스템 | Task | Activity | Type | 관련모듈 | Mig.방법 | Tcode | 담당자 | 예상소요 시간 | 계획일자(From) | 계획일자 (To) | 시작일자 | 종료일자 | 상태 | 비고
1 | 전체 | IMG 및 프로그램 이관 | 마스터 업로드용 개발 => 운영 이관 | IMG | 전모듈 | CTS |  |  | 3시간 | 3/15 18시 | 3/15 21시 | 3/15 18시 | 3/15 21시 | 완료 | 예외배포요청, 18~20시 예정, 운영팀 지원
2 | DERP-01 | 마스터 확정 | 원부포 제상품,반제품 최종 확정 | 마스터 | MM |  |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-15
3 | DERP-02 | 마스터 확정 | BOM, 라우팅 확정 | 마스터 | PP |  |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-15
4 | DERP-03 | 마스터 확정 | 구매/판매 거래처 확정 | 마스터 | MM/SD |  |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-15
5 | DERP-04 | 마스터 확정 | 구매단가, 영업가격 확정 | 마스터 | MM/SD |  |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-15
6 | DERP-05 | 결산 | 공장생산 마감(생산/투입) | 결산 | PP |  |  |  |  | 2016-03-28 | 2016-03-31
9 | DERP-06 | 결산 | 공장매입 마감 | 결산 | MM |  |  |  |  | 2016-03-28 | 2016-03-31
12 | DERP-07 | 결산 | 수입상품 비용미감 | 결산 | MM |  |  |  |  | 2016-03-28 | 2016-03-31
13 | DERP-08 | 결산 | KX 물동 마감 | 결산 | SD |  |  |  |  | 2016-03-28 | 3/31 24시
14 | DERP-09 | 결산 | M2M 등 수불 정리 (제로 세팅) | 결산 | SD |  |  |  |  | 2016-03-28 | 3/31 24시
15 | DERP-10 | 결산 | 영업매출 마감 | 결산 | SD |  |  |  |  | 2016-03-28 | 4/1 12시
16 | DERP-11 | 결산 | 재무 결산 | 결산 | FI |  |  |  | 8시간 | 4/1 12시 | 4/1 20시
17 | DERP-12 | 결산 | 관리 결산 | 결산 | CO |  |  |  | 4일 | 2016-04-01 | 2016-04-04
18 | FI-02 | COA 이관 | OOO용 COA 이관 | 마스터 |  | CTS |  |  | 2시간 | 2016-03-28 | 2016-03-21
19 | FI-03 | Customer 마스터 | 영업거래선을 제외한 재무 Customer 이관 | 마스터 |  | 업로드 |  |  | 2시간 | 2016-03-22 | 2016-03-22
20 | FI-04 | Vendor 마스터 | 물류거래선을 포함한 Vendor 이관 | 마스터 |  | 업로드 |  |  | 2시간 | 2016-03-23 | 2016-03-23
21 | FI-05 | Bank 마스터 | 은행 마스터 이관 | 마스터 |  | 수기입력 |  |  | 2시간 | 2016-03-24 | 2016-03-24
22 | FI-06 | CBO 마스터 | vendor계좌, Customer계좌, 파워전기권한 | 마스터 |  | 수기입력 |  |  | 1시간 | 2016-03-24 | 2016-03-24
23 | FI-07 | CBO 마스터 | 지급보류해제 권한 | 마스터 |  | 수기입력 |  |  | 1시간 | 2016-03-24 | 2016-03-24
24 | FI-08 | CBO 마스터 | 법인카드 마스터 | 마스터 |  | 업로드 |  |  | 2시간 | 2016-03-25 | 2016-03-25
25 | FI-09 | CBO 마스터 | 전자세금계산서 담당자 등록 | 마스터 |  | 업로드 |  |  | 2시간 | 2016-03-25 | 2016-03-25
26 | FI-10 | CBO 마스터 | 계산서,세금계산서 종이발행 및 역발행 고객등록 | 마스터 |  | 업로드 |  |  | 2시간 | 2016-03-28 | 2016-03-28
27 | FI-11 | CBO 마스터 | 가상계좌 마스터 등록 | 마스터 |  | 업로드 |  |  | 2시간 | 2016-03-28 | 2016-03-28
28 | FI-12 | CBO 마스터 | 구매카드 가맹점 마스터 등록 (운영에서 개발중) | 마스터 |  | 업로드 |  |  | 2시간 | 2016-03-28 | 2016-03-28
29 | FI-13 | CBO 마스터 | vendor 마스터상 주민번호 입력권한 등록 | 마스터 |  | 수기입력 |  |  | 1시간 | 2016-03-28 | 2016-03-28
30 | FI-14 | CBO 마스터 | 지급이체 담당자 User Parameter등록 (ZFI11-X) | 마스터 |  | 수기입력 |  |  | 1시간 | 2016-03-29 | 2016-03-29
31 | FI-15 | STD 권한 마스터 | User Parameter, Role 마스터 정비 (OO포함) | 마스터 |  | CTS |  |  | 2시간 | 2016-03-29 | 2016-03-29
32 | FI-16 | STD No. Range | FI 관련 Number Range 생성 (STD) | 마스터 |  | 수기입력 |  |  | 1시간 | 2016-03-29 | 2016-03-29
33 | FI-17 | CBO No. Range | FI 관련 Number Range 생성 (CBO) | 마스터 |  | 수기입력 |  |  | 1시간 | 2016-03-29 | 2016-03-29
34 | FI-18 | 재고자산 금액검증 | MM집계금액 vs FI 계정집계금액 비교 검증 | N/A | MM | N/A |  |  | 1시간 | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  |  |  | DERP-03 재무마감후
35 | FI-19 | 미착 AP 금액검증 | MM집계금액 vs FI 계정집계금액 비교 검증 | N/A | MM | N/A |  |  | 1시간 | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  |  |  | DERP-03 재무마감후
36 | FI-20 | DERP 결산자료검증 | DERP결산금액 vs FI 이관용 엑셀 파일 금액 검증 (BS항목전체) | N/A |  | N/A |  |  | 4시간 | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  |  |  | 이관 파일 합계 금액 검증
37 | FI-21 | 채권 미결 이관 | 외상매출금,미수금등 AR이관 | 트랜잭션 |  | 업로드 |  |  | 2시간 | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  |  |  | DERP-03 재무마감후
38 | FI-22 | 채무 미결 이관 | 외상매입금,미지급금등 AP이관 | 트랜잭션 |  | 업로드 |  |  | 2시간 | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  |  |  | DERP-03 재무마감후
39 | FI-23 | GL 잔액 이관 | GL 잔액 이관 | 트랜잭션 |  | 업로드 |  |  | 2시간 | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  |  |  | DERP-03 재무마감후
40 | FI-24 | 고정자산 보조부 이관 | 전년도취득, 현행년도취득 자산 이관 | 마스터, 트랜잭션 |  | 업로드 |  |  | 4시간 | 2016-04-08 | 2016-04-08 |  |  |  | 고정자산 대장 도출 필수
41 | FI-25 | 고정자산 잔액 이관 | 고정자산 GL 잔액 이관 | 트랜잭션 |  | 업로드 |  |  | 2시간 | 2016-04-08 | 2016-04-08 |  |  |  | DERP-03 재무마감후
42 | CO-01 | 부서예산 | 부서별계정별 월별 사용 예산 | 트랜잭션 | CO | 업로드 |  |  | 30분 | 2016-03-31 | 2016-03-31
43 | CO-02 | 3월표준원가 | 표준원가 산정 및 확정 | 트랜잭션 | CO | 산정 |  |  | 5일 | 2016-03-21 | 2016-03-25 |  |  |  | 표준원가는 마이그레이션, 오픈 동시 지원을 위해 확정을 3월31일 자로 수행함.(생산계획등 데이터는 4월계획을 3월로 시스템 반영 요)
44 | CO-03 | 3월원장 Closing | 자재원장 | 트랜잭션 | CO | 처리 |  |  | 30분 | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  |  |  | 재고자산 SAP반영후 최종 확정후 작업 2차 검증 진행 1차 검증시(가격차이 포함 검증)
45 | Web-01 | 기준정보 | 거래처, 자재, 판가, 도착지 | 마스터 | SD | I/F |  |  |  | 2016-03-21 | 2016-03-30
46 | MM-01 | 기준정보_자재 | 자재마스터 등록 | 마스터 | PP/CO | 업로드 |  |  | 8시간 | 2016-03-16 | 2016-03-16 |  |  |  | 준비~최종 시스템 등록까지 소요시간
47 | MM-02 | 기준정보_업체 | 업체마스터 정보확정 | 마스터 | FI | 업로드 |  |  | 2시간 | 2016-03-17 | 2016-03-18
48 | MM-03 | 기준정보_구매가격 | 구매 Info record 등록 | 마스터 | CO | 업로드 |  |  | 8시간 | 2016-03-18 | 2016-03-18
49 | MM-04 | 연육코드 맵핑 | 상품<->원재료 연육 코드 맵핑 | 마스터 |  | 업로드 |  |  | 1시간 | 2016-03-18 | 2016-03-18
50 | MM-05 | OPEN PO | OPEN PO 등록 | 트랜잭션 |  | 수기입력 |  |  | 8시간 | 2016-03-31 | 2016-03-31
51 | MM-06 | OPEN BL | OPEN BL 등록 | 트랜잭션 |  | 수기입력 |  |  | 4시간 | 2016-03-31 | 2016-03-31
52 | MM-07 | OPEN AP (물대) | OPEN AP 등록 (물대) | 트랜잭션 | FI | 수기입력 |  |  | 4시간 | 2016-03-31 | 2016-03-31
53 | MM-08 | OPEN AP (제비용) | OPEN AP 등록 (제비용) | 트랜잭션 | FI | 수기입력 |  |  | 4시간 | 2016-03-31 | 2016-03-31
54 | MM-09 | 기초재고 | 기초재고(원부재료) 등록 | 트랜잭션 | 전모듈 | 업로드 |  |  | 2시간 | 2016-04-01 | 2016-04-01
55 | MM-09 | 기초재고 | 기초재고(포장재) 등록 | 트랜잭션 | 전모듈 | 업로드 |  |  | 2시간 | 2016-04-01 | 2016-04-01
56 | MM-09 | 기초재고 | 기초재고(반제품) 등록 | 트랜잭션 | 전모듈 | 업로드 |  |  | 2시간 | 2016-04-01 | 2016-04-01
57 | MM-09 | 기초재고 | 기초재고(제품) 등록 | 트랜잭션 | 전모듈 | 업로드 |  |  | 2시간 | 2016-04-01 | 2016-04-01
58 | MM-09 | 기초재고 | 기초재고(상품) 등록 | 트랜잭션 | 전모듈 | 업로드 |  |  | 2시간 | 2016-04-01 | 2016-04-01
59 | SD-01 | 주문 | 주문 등록 | 트랜잭션 | SD | 수기입력 |  |  | 30 분 | 2016-03-31 | 2016-03-31 |  |  |  | -주문(4/1~)
60 | SD-02 | 제/상품 마스터 | MDG를 통한 마스터 이관(B2C) 및 신규(B2B) 생성 | 마스터 | MDG,PP,MM | I/F 및 업로드 |  |  | 8시간 | 2016-03-16 | 2016-03-16 |  |  |  | 연육 평가클레스 확장
61 | SD-03 | 영업사원 생성 | 영업사원 신규 생성 | 마스터 | SD | 수기입력 |  |  | 3시간 | 2016-03-17 | 2016-03-17
62 | SD-04 | CBO 마스터 | 영업사원 예산 관리 | 트랜잭션 | SD | 수기입력 |  |  | 2시간 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |  |  |  | 4월 예산 입력
63 | SD-05 | Customer 마스터 | 재무 거래선을 제외한 영업 Customer 이관 | 마스터 | SD | 업로드 |  |  | 5시간 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |  |  |  | 1. 청구처/위탁처 우선 생성 2. 일반거래처 생성 3. 도착지(인도처) 마스터 생성
64 | SD-06 | Condition 마스터 | 가격 마스터 업로드 | 마스터 | SD | 업로드 |  |  | 3시간 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  |  |  | 기준공가/운영가/행사가
65 | SD-07 | 여신 마스터 | 여신 마스터 업로드 | 마스터 | SD | 업로드 |  |  | 3시간 | 2016-03-18 | 2016-03-18
66 | SD-08 | CBO 마스터 | 주간 DP 생성(Z2SDR0004) | 트랜잭션 | SD,PP | 업로드 | [8 empty] | 영업사원별 업로드 가능
67 | SD-09 | CBO 마스터 | 거래처별 마감시간 관리 | 마스터 | SD | 업로드 |  |  | 1시간 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  |  |  | 거래처별 마감시간 관리
68 | SD-10 | CBO 마스터 | 판매계획 업로드 | 트랜잭션 | SD | 업로드 |  |  | 1시간 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  |  |  | 2016년 매출 계획 업로드
69 | SD-11 | 주문등록 | 주문 등록 | 트랜잭션 | SD | I/F 및 수기등록 |  |  | 4시간 | 2016-03-29 |  |  |  |  | 4월 주문 입력 CO 표준원가 작업 이후 KX I/F 및 주문프로그램(캐터링/수기) 등록
70 | SD-12 | 재고이관 | 제/상품 재고 이관(금액 포함) 위탁 재고 이관(거성 에버랜드) 재고 보충 | 트랜잭션 | MM | 업로드 |  |  | 8시간 | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  |  |  | D-ERP 매출/재고 결산 기준
71 | SD-13 | 출고실적 처리 | KX I/F를 통한 출고 실적 일괄 처리 | 트랜잭션 | SD, KX | I/F |  |  | 4시간 | 2016-04-02 |  |  |  |  | 재고이관 작업 후 출고실적 반영
72 | PP-01 | 마스터 | 생산마스터 마이그레이션 | 트랜잭션 | PP | 업로드 |  |  | 5일 | 2016-03-14 | 2016-03-18 |  |  |  | 대량업로드 양식에 맞도록 새로 작성
73 | PP-02 | 3월표준원가 | 표준원가 사전준비 | 트랜잭션 | PP | 업로드 |  |  | 1일 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  |  |  | 생산마스터 마이그레이션 완료 후 실행
74 | 전체 | Use ID 생성 | OOOUser ID 생성 (프로파일 설정포함) OO 프로파일 변경 | IMG | 전모듈 | 업로드 |  |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-25
75 | KX-01 | 마스터 | 자재 및 거래처 신규코드 I/F(자회사 ERP=>대한통운) | I/F | SD/MM | I/F |  |  | 3시간 | 3/24 18시 | 3/24 21시
76 | KX-02 | 마스터 | 자재마스터 신/구 코드 간 매핑 | 트랜잭션 | KX
77 | KX-03 | 주문 등록 | SAP 주문 내역->대한통운 I/F | I/F | SD,KX
78 | KX-04 | 기초재고 | 3/31일 마감 재고 신규자재코드로 재고 이관 | 트랜잭션 | MM,KX
79 | KX-05 | 생산 처리 | D-ERP 생산 실적->대한통운 I/F | I/F | PP,KX
80 | KX-06 | I/F 배치잡 세팅 | OOO 기초재고 업로드 후 반영 | I/F | MM,SD,PP |  |  |  |  | 2016-04-02 | 2016-04-02
Note on F2: .Mig. 작업 Type - 마스터 - 트랜잭션 .기존시스템 작업 - Legacy
Note on H2: 업로드 수기입력
Note on I2: 관련 프로그램

## 오픈 체크리스트
모듈 | Type | 주기 | 체크 항목 | 내용 | 관련 Tcode | 비고
FI | 트랜잭션 | D | 장부 기표 확인 | 장부 기표 확인 |  | 발생주의에 입각한 전표 전기일 준수
FI | 트랜잭션 | D | 은행시제일치확인 | 은행시제 확인
FI | 마스터 | M | 고정자산마스터 | 해당월 전기될 고정자산 마스터 생성
FI | 트랜잭션 | M | AR/AP 잔액 확인 | 채권/채무 잔액 확인
FI | 트랜잭션 | M | 기간통제 | 재무 기간 통제
FI | 트랜잭션 | M | 자동반제 | GRIR 자동반제
FI | 트랜잭션 | M | GR/IR Clearing | GRIR Regroup
FI | 트랜잭션 | M | 외화평가 | 외화평가
FI | 트랜잭션 | M | 감가상각수행 | 감가상각수행
FI | 트랜잭션 | M | 재무상태표,손익계산서 조회 | 재무상태표,손익계산서 조회
FI | 트랜잭션 | M | 매출세금계산서 발행 | 매출세금계산서 발행
FI | 트랜잭션 | M | 경비마감 | 경비마감
FI | 트랜잭션 | M | 결산 전표 기표 | 법인카드 기표, 선급비용 등
FI | 트랜잭션 | Q | 부가세 신고 | 부가세 신고
FI | 트랜잭션 | Y | 고정자산 신규 회계연도 오픈 | 고정자산 회계연도 오픈
FI | 트랜잭션 | Y | 고정자산 결산 회계연도 마감 | 고정자산 회계연도 오픈
FI | 트랜잭션 | Y | 장부이월 | GL, AR/AP, Special ledger
SD | 트랜잭션 | D | 미결오더 | 미결 오더 확인 |  | 일별 미결 오더 확인/클로징(삭제지시자) 처리
SD | 트랜잭션 | D | 실척처리(출고) | 실척처리(출고) |  | 일별 출고 실적 처리 확인
SD | 트랜잭션 | D | 실척처리(매출) | 실척처리(매출) |  | 일별 매출 실적 처리 확인/오류처리
SD | 트랜잭션 | D | 위탁재고 관리 | 위탁재고 관리 |  | 위탁재고 관리(수불장 포함)
SD | 트랜잭션 | M | 매출마감 | 매출마감 |  | 매출 마감(실적 분석 및 매출 조정)
SD | 마스터 | M | 케터링 마스터 Mapping 관리 | 케터링 마스터 Mapping 관리 |  | 캐터링 주문 일괄 업로드 제_상품 마스터 관리
SD | 트랜잭션 | M | 장려금 정산 | 장려금 정산 |  | 장려금 요율 관리 및 정산 관리
MM | 트랜잭션 | M | 미결오더 | 미결 오더 확인 |  | 구매 미결 오더 확인 및 Closing
MM | 트랜잭션 | D | 실적처리(입고) | 실적처리(입고) |  | 구매진척현황 확인
MM | 트랜잭션 | D | 자재 입고 원가 | 자재 단가 체크 |  | 정보레코드 및 단가입력 오류에 의한 재고자산오류 체크
MM | 트랜잭션 | D | 실척처리(자재불출) | 실척처리(자재불출) |  | 자재불출 실적
MM | 트랜잭션 | M | 수입정산 | 수입정산 |  | B/L별 처리현황
MM | 트랜잭션 | M | 수불확인 | 수불확인 |  | 수불확인
MM | 트랜잭션 | M | GR/IR Clearing | GR/IR계정 미처리내역 확인
PP | 트랜잭션 | D | 생산 및 투입 | 생산실적 및 투입내역 |  | BOM 정확도 및 투입현황
PP | 트랜잭션 | D | 투입오류 | 자재투입 오류 |  | COGI
PP | 트랜잭션 | D | 자재불출 현황 | 자재불출 요청 및 확정 현황 |  | 자재불출 요청 및 확정 현황
PP | 트랜잭션 | D | 생산 -> KX 재고 이전 | 생산 -> KX 재고 이전 |  | 생산 -> KX 재고 이전 확정 비교
CO | 트랜젝션 | D | 물동 현황 | 관리회계 연관 전표 확인 |  | 관리회계 영역 데이터 검증
CO | 트랜젝션 | D | 경비현황 | 경비전표 확인 |  | 경비 전표 확인
CO | 트랜젝션 | D | 생산 실행 현황 | 생산 실행 현황 점검 |  | 생산 실적 점검
CO | 트랜젝션 | D | 원부포 가격차이 처리 | 원부포 가격차이 처리 |  | 원부포 가격 차이 보정 처리
Note on B1: 마스터 트랜잭션
Note on C1: (D)Daily (M)onthly (Q)uarterly (Y)early 수시일 경우 D로 표시
Note on F1: 관련된 Tcode 명시 다수 Tcode일 경우 모두 기입
Note on G1: 정상처리시 결과 값 등