## 기술협상개요
신성통상 차세대 POS 및 키오스크 구축 기술협상 개요
구분 | 협상내용 | 협상주체
프로젝트 수행범위 | - 제안요청서(RFP) - 요구사항 - 업체 제안 사항 - 제안요청서(RFP) 제시되지 않은 추가 요청 및 범위 협상 | 신성통상 엄세준님 CJ올리브네트웍스 오승헌님
프로젝트 관리 | - 프로젝트 관리 계획 및 방법론 적정성 검토 - 핵심 업무리더(PL), AA 등 전문인력 투입 검증 - 통합테스트 및 데이터 이행, 오픈 시나리오 계획 검토 - 현업 및 IT운영조직 교육 및 기술이전 계획 검토 | 신성통상 엄세준님 CJ올리브네트웍스 오승헌님
기술요소 | - 개발방법론, 기반기술, 보안 Coding - 성능테스트 방안 | 신성통상 엄세준님 CJ올리브네트웍스 오승헌님
※ 수행사는 하기 문서 기준으로 프로젝트를 수행하는 것으로 합니다. 1. RFP 기능 요건 정의서 2. 기술협상 내역서

## (출력)기술협상내용
신성통상 차세대 POS 및 키오스크 구축 프로젝트 기술협상 결과
검토일자 : 2025년 02월 5일, 6일, 7일, 10일
No | 고유 번호 | 대분류 | 요구사항 명 | 요구사항 주요 내용 | 수용여부 | 최종합의내용
1 | FUR-001 | POS | 로그인 및 사용자 계정 | * 로그인 절차 단일화 및 사용자 계정 동기화 프로세스 제안 ※ 사용자 계정 및 비밀번호는 영업관리시스템에서 기준정보 인터페이스를 통해 제공받을 예정 | 수용 | ① POS/키오스크 로그인시 영업관리시스템에 있는 계정을 실시간으로 API를 통해 체크 함 ② API 개발은 구축 수행사가 수행 함 ③ onPremise API 개발을 위한 DB 조회 및 처리로직은 DB오브젝트는 발주사에서 제공 함 ④ onPremise API서버 내 프레임워크를 AWS API서버 기준으로 구축사에서 동일하게 구축 함 즉, onPremise API서버의 OS설치까지는 발주사가 진행하고, 프레임워크 셋팅부터 로직개발까지 구축 수행사가 함 ⑤ 영업관리시스템 장애발생 시, POS/키오스크 로그인 계정정보를 local DB활용할지, POS관리시스템에 받아두었다가 활용할지 분석/설계 단계시 논의 함
2 | FUR-002 | POS | 기준정보 로드(Load) | * 판매등록 화면 오픈 시, 기준 정보를 사전에 로드 함 | 수용 | ① 통신 실패시 판매등록 가능하도록 분석/설계시 논의 함 - 예시) 기준정보 Load실패시 알림 및 재송신 버튼으로 기준정보 재수신 ② POS관리시스템에 판매등록화면 개발 함 - 매출내역 조회시 POS관리시스템에서 등록한 판매내역은 구분되어 조회될 수 있도록 개발 함 - 관리자가 판매를 위해 사용하는 별도의 기능은 발주사에서 확인하여 제공 함
3 | FUR-003 | POS | 메인 화면 | * 로그인 후 보여지는 메인 화면은 판매등록 화면을 기본으로 표시 * 매장직원용 스크린 : 판매등록 화면, 고객용 스크린: 브랜드 동영상 재생 * 점간 이동 이행 여부 체크 후 미 이행 데이터 존재 시 알림 팝업 오픈 → 판매등록 사용 불가 단, On Premise 영업관리시스템 장애 발생시 에는 점간 이동 이행 여부 체크 없이 판매등록 사용 가능 | 수용 | ① 로그인시 API를 통해 점간이동 이행여부 체크 후 점간이동 미이행시 메인화면을 block처리 함 ② 바코드(제품코드+칼라+사이즈) 조회 Query는 발주사에서 제공 함 - 바코드는 조합으로 검색이 필요 함
4 | FUR-004 | POS | 프로모션 | * TO-BE 프로모션 기준은 발주사가 제시 * 프로모션은 매장직원이 선택 OR 가장 높은 할인률, 할인금액으로 자동 적용 | 수용 | ① 프로모션 마스터에 프로모션 우선순위는 관리하지 않음 ② 상품할인과 주문할인(장바구니할인)은 상호 중복가능 함 ③ 상품할인은 자동 적용 함 - 동일상품에 중복 할인은 불가함 (A/B가 1+1 적용이 된 상태에서 A/C/D가 2+1으로 적용은 불가함) - 자동적용된 상품할인은 직원이 수동으로 조정할수 있음 ④ 주문할인은 5만원이상 구매시 할인 됨 - 주문할인은 중복 할인 불가함 - 주문할인 금액은 상품별로 배분됨 (A/B가 1+1 된 상태에서 5만원 이상시 10% 할인 적용일 경우 A 50,000->25,000->22,500 B 50,000->25,000->22,500)
5 | FUR-005 | POS | 결제 및 판매등록 , 반품 환불 프로세스 | * 결제 및 판매 등록 프로세스 개발 - 결제 방식: 카드, 현금, 간편 결제 등에 따른 결제 처리를 지원하며, VAN 결제 승인 시 판매 데이터를 DB에 등록함 * 반품 환불 프로세스 개발 - 원 주문 이력 을 POS 화면에 불 러온 후 반품 환불 처리 함 - VAN 결제 취소 후 , 반품 환불 데이터를 DB 에 등록함 * 복합 결제 가능 해야 함(ex. 신용카드 + 현금 등) * 결제 승인 실패 또는 기타 오류 발생 시 , 데이터 일관성을 유지하기 위해 판매 데이터에 대한 데이터베이스 롤백 (Rollback) 기능 구현 필요 * 보류 복원 기능 : 판매중 거래 보류 및 복원 기능 * 강제승인 : CAT 단말기에서 우선 결제 후 , 승인번호로 판매등록 처리 * 영수증 관리 ①원거래 조회 : 영수증번호 판매기간 등으로 원거래 조회 ②직전 기존 영수증 재출력 ③원거래 결제수단 취소 반품 매출 생성 ④원거래 조회 후 동일상품 사이즈 교환 기능 * 고객포인트 포인트는 브랜드 단위 기준으로 적립 및 사용이 가능해야함(ex. 탑텐 A 매장에서 적립 후 탑텐 B 매장에서 사용 가능함) | 수용 | ① 위챗 페이 추가 필요(2025년 1월에 신규 추가) ② 오프라인을 통한 신규 고객가입은 없음 ③ 키오스크에는 KPN단말기가 내장되어야 함 ④ 고객포인트는 실시간 API로 조회/적립/사용되어야 함 - 고객포인트 조회/적립/사용처리 프로시저는 발주사에서 제공 함 - 고객포인트는 별도 모바일 APP에 바코드로 관리되도록 할 예정으로 바코드기준 조회로 기능개발 필요 ⑤ 상품권 사용가능여부/사용/반품을 체크 및 처리 할수 있도록 해야 함 - 상품권 사용가능여부/사용/반품을 체크 및 처리하는 프로시저는 발주사에서 제공 함 - 상품권 결제 선택 > 팝업 오픈 > 상품권번호 입력 후 결제 - 현금결제와 동일하게 현금영수증 발급 필요 ⑥ 사이즈 교환은 반품과 정상을 동시에 추가로 판매등록하는 형태로 진행 함(결제금액 0원) ⑦ POS관리시스템까지는 정상처리되었으나 영업관리시스템에서 반영중 실패시, POS관리시스템 內 실패 및 에러 내용 조회 및 재처리할 수 있는 기능을 구현 함
6 | FUR-006 | POS | 택스리펀드 (Tax Refund) | * 택스리펀드 기능 필요 - 여권 스캔 기능 필요 - 사전 환급 기능: 판매등록 시 세금(부가세) 제외 - 사후 환급: 환급 영수증 발행 필요 * 택스리펀드 대행 외부 시스템 인터페이스 연동 필요 | 수용 | ① 텍스리펀드 기능은 Global Tax Free 사와 연계하여 구축 함 ② 발주사에서 여권 스캐너 테스트 장비를 제공 함 - 스캐너 모델명은 구축시 공유 예정
7 | FUR-007 | POS | 영업관리시스템과 의 인터페이스 구현 | * 본사 영업관리시스템과의 최적화된 인터페이스 구현 방안 제안 * 안정성을 강화하는 방안 제안 : 네트워크 단절 등 장애 발생 시 데이터 손실을 방지하고, 연동 데이터의 안정성을 높이기 위한 방안 제시 * 긴급 기준정보 인터페이스 기능 영업관리시스템 기준정보 데이터 연동이 긴급하게 필요할 경우, 본사 운영자가 모든 매장의 POS/KIOSK 에 기준정보를 즉시 배포할 수 있는 방안 제안 요청 * 영업관리시스템 API 개발 ① 영업관리 시 스템 API 송 수신 서버 구축: 발주사 에서 담당 ② API 서버와 Cloud POS 관리시스템 간 송수신 인터페이스 개발: 개발사 에서 담당 ③ 온프레미스 오라클 DB 기준정보 및 판매 관련 프로시저 개발: 발주사 에서 담당 | 수용 | ① 영업관리시스템과 POS관리시스템간 I/F는 API로 구축 함 - 영업관리시스템 <-> onPremise API서버 <-> AWS API시스템 I/F 구축 : 수행사 - 영업관리시스템 오라클 DB 기준정보 및 판매 관련 프로시저 개발 : 발주사
8 | FUR-008 | POS | POS 관리자 기능 | * 환경설정 : POS 기능 설정 * 주변장치 설정 CAT 단말기 영수증프린터 바코드 리더기 등 * 업데이트 기능 - 일일 업데이트 : 기준정보를 영업관리 시스템과 동기화하여 최신 상태 유지 함 , 적용 로그 기록 - 보안 업데이트 : 긴급 보안 패치 . 원격 업데이트 기능 , 적용 로그 기록 - 기능 추가 개선 : 신규 기능 배포 . 원격 업데이트 기능 , 적용 로그 기록 - 긴급 복구 업데이트 : 시스템 오류 시 긴급 패치 . 원격 업데이트 기능 - 수동 업데이트 : 관리자 모드에서 업데이트 수동 적용 * 실시간 모니터링 관리자 페이지 필요(필수) 시스템 상태 , 네트워크 연결 상태 , 결제 시스템 상태 , 결제 데이터 I/F 여부 등 을 실시간 으로 모니터링 하는 기능 (해당 페이지는 Cloud POS 관리시스템에 구축 필요) | 수용 | ① fluent bit를 활용하여 각 매장 POS/키오스크장비의 상태를 수집 함 - 로그 수집방식은 CS 또는 POS관리시스템에서 할지 추후 논의 함 - 수집할 LOG 종류와 시점은 추후 논의 함 ② POS관리시스템에 관제 및 대시보드 구현 - POS/키오스크 CPU/메모리/Disk사용량을 모니터링 함 - 배포현황, 오류현황, 매출건수, 프로그램 버전, 최신 기준정보 I/F 여부, 영업개시 여부 (OpenSearch : 로그 검색 및 분석, Kibana : 대시보드 시각화)
9 | KFUR-001 | 키오스크 | 메인 화면 | * 키오스크 목적에 적합한 메인 화면 제안 요청 * 대기화면 시 브랜드 동영상 재생 기능 | 수용 | ① 키오스크 브랜드 동영상 및 이미지 롤링 관리를 POS관리시스템에 구축 함 - 키오스크 메인화면에서 브랜드 동영상 혹은 이미지 롤링등을 활용하여 홍보에 활용할 수 있도록 개발함
10 | KFUR-002 | 키오스크 | 제품 바코드 스캔 | * 제품 바코드 스캔 향후 RFID 스캔 기능 업그레이드 가능 필요 * 장바구니 기능 - 선택한 상품을 장바구니에 추가 , 총 결제 금액 및 할인 적용 여부 실시간 표시 * 주문 내역 확인 - 주문하기 전에 최종 주문 내역을 확인할 수 있는 기능 주문 수정 및 취소 가능 * 주문 수정 및 취소 시 프로모션 재 적용 | 수용 | ① 프로모션 기간 이후엔 반품/교환 발생할 경우, 프로모션 재적용 안됨
11 | KFUR-003 | 키오스크 | 프로모션 적용 | * TO-BE 프로모션 적용 : TO BE 프로모션 기준은 발주사 가 제시 * 프로세스 (1) 판매 기준가 적용 :각 상품의 실 판매가 기준으로 적용 (2) 제 상품 별 할인 프로모션 적용 :각 상품의 실 판 매 가 에 대해 정액 또는 정률 할인을 적용함 (3) 주문 할인 프로모션 적용 :전체 실 판매금액 에 대해 정액 또는 정률 할인 을 적용함 장바구니 할인 개념과 유사 *프로모션은 가장 높은 할인률 , 할인금액으로 자동 적용 | 수용 | FUR-004 동일
12 | KFUR-004 | 키오스크 | 결제 및 판매등록 프로세스 | * 결제 화면 : 결제 수단 선택 화면 , 결제 완료 화면 필요 1) 신용카드 2) 모바일 결제(삼성 페이), 간편 결제(네이버페이 , 카카오페이 , 알리페이 , 라인페이 페이코) 3) 쿠폰 및 상품권 결제 * 복합결제 기능 제공 (ex. 상품권 + 신용카드 결제 가능) * 할인 및 쿠폰 적용 : 할인 코드나 쿠폰을 입력하여 할인을 적용할 수 있는 기능 * 영수증 발급 : 종이 영수증 , 디지털 영수증 (SMS 로 전송 ) 발행 선택 * VAN 결제 승인 후 판매 데이터 DB 저장 * 키오스크 VAN 사 결제 연동 -연동방식 : RESTful API ( SSL/ TLS 데이터 암호화 전송 필요) -연동 프로세스 1.키오스크 에서 요청 데이터 전송 2.VAN사로부터 응답 처리 3. 결제 결과 키오스크 시스템 및 DB 에 반영 *결제 승인 실패 또는 기타 오류 발생 시 , 데이터 일관성을 유지하기 위해 판매 데이터에 대한 데이터베이스 롤백 (Rollback) 기능을 구현 필요 *고객포인트 포인트는 브랜드 단위 기준으로 적립 및 사용이 가능해야함 (ex. 탑텐 A 매장에서 적립 후 탑텐 B 매장에서 사용 가능함) | 수용 | FUR-004 동일
13 | KFUR-005 | 키오스크 | 관리자 기능 | * 키오스크 관리자 모드 기능 필수 - 로그인 기능 필요 -키오스크의 설정을 변경하거나 , 시스템 점검을 위해 관리자 전용 모드 제공 *업데이트 기능 -일일 업데이트 : 기준정보를 Cloud POS 관리 시스템과 동기화하여 최신 상태 유지 함 , 적용 로그 기록 ※ 기준정보 정의 공통코드, 매장정보 브랜드정보 카드사정보 부서정보 사용자정보 , 상품정보 , 실판매가 정보 프로모션 정보 고객포인트 -보안 업데이트 : 긴급 보안 패치 . 원격 업데이트 기능 , 적용 로그 기록 -기능 추가 개선 : 신규 기능 배포 . 원격 업데이트 기능 , 적용 로그 기록 -긴급 복구 업데이트 : 시스템 오류 시 긴급 패치 . 원격 업데이트 기능 -수동 업데이트 : 관리자 모드에서 업데이트 수동 적용 *실시간 모니터링 관리자 페이지 필요 필수 시스템 상태 , 네트워크 연결 상태 , 결제 시스템 상태 , 결 제 데이터 I/F 여부 등을 실시간 으로 모니터링 하는 기능(해당 페이지는 Cloud POS 관리시스템에 구축 필요) | 수용 | ① 키오스크관리자 기능을 통해 기기및 기준정보 등을 관리자가 제어할 수 있도록 개발 함
14 | KFUR-006 | 키오스크 | POS관리시스템과의 인터페이스 구현 | *Cloud POS 관리 시스템과의 최적화된 인터페이스 구현 방안 제안 :아래 인터페이스 구현 계획 을 바탕으로 키오스크 시스템과 Cloud POS 관리 시스템 간의 원활한 데이터 통합을 위한 최적화된 인터페이스 구현 방안 제 시 특히 매장 키오스크 에서 API 를 통해 Cloud POS 관리 시스템과 연동되므로 , 트래픽을 원활 히 처리할 수 있는 안정적이고 고효율적인 인터페이스 설계 방안 제시 *안정성을 강화하는 방안 제안 :네트워크 단절 등 장애 발생 시 데이터 손실을 방지하고 , 연동 데이터의 안정성을 높이 기 위한 방안 제 시 *키오스크 시스템과 Cloud POS 관리 시스템 인터페이스 구현 계획 (1) Cloud POS 관리시스템 (Source) -> 키오스크 (Target) -연동 데이터 : 기준정보 ※기준정보 정의 공통코드 매장정보 브랜드정보 카드사정보 부서정보 사용자정보 , 상품정보, 실판매가 정보 프로모션 정보 고객포인트 ※고객 포인트 고객 포인트는 실시간 적립 및 차감이 이루어 저야 하므로 Cloud POS 관리시스템과 실시간 데이터 동기화 방안 제안 (참고 현재 고객정보는 온 오프 통합 고객 ID 만 현재 수집되고 있고 매장에서 오프라인 포인트의 사용 및 적립이 가능하도록 해야 함 ) (2)키오스크 (Source) -> Cloud POS 관리 시스템 (Target) - 연동 데이터 : 판매 데이터 * Cloud 장애 발생 시 On Premise 영업관리 시스템의 Oracle DB 와 데이터 연동이 가능 하도록 인터페이스 설계 및 구현 필요 *긴급 기준정보 인터페이스 기능 영업관리시스템의 기준정보 데이터 연동이 긴급하게 필요할 경우 , 본사 운영자가 모든 매장의 POS/KIOSK 에 기준정보를 즉시 배포할 수 있는 방안 제안 요청 *관리자 모드에서 기준정 보 수동 업데이트 및 동기화 상품 가격 등 기준정보 실시간 변경 시 사용자가 관리자 모드에서 기준정보 업데이트 및 동기화 가능해야 함 | 수용 | ① 기기정보, 기준정보, 매출 연계 등은 POS관리시스템과 연계하여 구축 함 ② 고객 포인트, 프로모션은 영업관리시스템과 연계하여 구축 함 - 단 연계된 시스템 장애시 실시간 기반의 포인트 등의 기능은 활용 불가 함 - 네트워크 장애시 고객 포인트 사용 불가 함
15 | FAD-001 | POS | 연습모드 기능 | (2/3 추가 요구사항) 매장 사용자를 위한 연습모드 기능 추가 | 수용 | ① POS에 연습모드용 판매등록화면을 개발 함
16 | FAD-002 | POS관리 | 기준정보 긴급배포 기능 | (2/3 추가 요구사항) POS/키오스크에 적용이 될때까지 푸쉬가 꺼지지 않도록 하는 푸쉬기능개발요청 기준정보 송수신과 프로그램 변경반영 두가지 모두 가능해야함 | 수용 | ① POS관리시스템을 통해 긴급배포 필요 기준정보를 등록하면 POS/키오스크에 배포 되도록 구현 함 - 노출 시점 및 적용방식등은 설계시 구체화 함
17 | FAD-003 | POS관리 | 고객화면 동영상 업로드 기능 | (2/3 추가 요구사항) 고객화면 동영상 업로드 기능 | 수용 | ① POS의 고객화면용 동영상 업로드 프로그램을 POS관리시스템에 구축 함
18 | FAD-004 | 키오스크 | 장애인 차별법 대응 |  | 수용 | ① 25년 08월 까지의 정책 기준으로 베리어프리 기능 적용 함 - 25/9~'26/2중순까지의 수정사항 발생분은 협의하여 진행하고, 철수('26/2/중순) 이후는 수정사항은 고객사에서 대응 함 ② 장애인사용성 평가 및 심사는 고객사에서 수행 함 - 하드웨어는 인증받은 기기를 납품받아 도입하며, 소프트웨어 개발까지 완료된 이후 심사는 별도로 진행 함
19 | FAD-005 | POS/키오스크 | 판매등록시 재고체크 유무 확인 |  | 수용 | ① 판매등록 시 전산재고 존재유무 체크는 필요 없음 ② 재고유무외 체크해야 하는 항목은 착수시 고객사에서 제공 함
20 | NFR-001 | 공통 | 성능 | * POS VAN 결제 연동 및 DB 저장 트랜잭션 처리 시간 : 1 초 이내 * 거래 내역 조회 등 대부분의 애플리케이션 기능은 요청 시간으로부터 3 초 이내 * 서버 자원 (CPU, 메모리)의 사용 사용률 60% 미만 유지 | 수용 | ① POS/키오스크에서의 결제처리는 VAN 승인 이후로 1초이내로 완료되도록 개발 함 ② 자원사용율은 POS/키오스크의 사용율은 60%기준 적용은 대상에서 제외하고, POS관리시스템과 AWS API서버의 자원사용율을 기준으로 60%이하로 사용될 수 있도록 Usage를 설정함
21 | NFR-002 | 중계/관리 | 확장성 | * 더 높은 사양의 서버로 쉽게 업그레이드할수 있고 Auto Scaling이 되도록 설계 | 수용 | ① POS관리시스템과 AWS API서버는 AWS ECS에 구성하고, DB는 Aurora DB로 구축 함 ② POS/키오스크의 local DB를 MSSQL로 함
22 | NFR-003 | 공통 | 가용성과 안정성 | * 시스템 가용성은 99.99% 이상을 목표로 해야 하며 , 연간 다운타임 약 1 시간 이내 목표 * 트랜잭션 데이터는 중복되거나 손실되지 않아야 함 * 모니터링 도구 제안 | 수용 | ① APM 솔루션은 Jennifer로 할지, Scouter로 할지 의사결정 필요(발주사) ② POS/키오스크의 주변기기의 연결 에러 수집은 발생시 로그를 적재 함 ③ Trace 로그 수집 기준은 착수시 고객사에서 제공 함
23 | NFR-004 | 공통 | 보안 | * 모든 계정 활동은 로그로 기록 * POS 시스템 사용자는 역할 기반 접근 제어를 통해 권한부여 * 모든 결제정보 및 개인정보는 전송 중 (SSL/TLS) 및 저장 시 암호화 되어야 한다 | 수용 | ① 사용자의 시스템 내 모든 행위(CRUD)는 SYSTEM_LOG에 기록되며, 해당 SYSTEM_LOG의 기준은 발주사에서 제공 함 ② 데이터 저장 시 AES-256 방식으로 암호화하여 저장 함 ③ 데이터베이스 내 개인 정보는 암호화하여 저장 함 <개인정보 수집 항목> (본사/매장직원) 로그인 비밀번호, (카드결제시) 카드번호, (현금영수증 발급) 핸드폰번호 ④ 로그인 비밀번호 같은 경우 asis 에서는 암호화 하지 않고 있음, tobe정책은 추후 발주사에서 제공 함
24 | NFR-005 | 공통 | 유지보수성 | * 코딩 표준에 따라 작성, 주석 작성 * 유지보수 문서 작성 * 테스트계획서/시나리오/보고서 작성 * 무중단 배포 | 수용 | ① 별도의 개발표준은 없으며, asis 기준을 준수되어야 하는 항목은 발주사에서 제공하고, 나머지는 구축사에서 진행 함 ② DB개발 관련하여 발주사에 표준이 존재하여 해당 내역 전달받아 프로젝트 구축시 적용 함
25 | NFR-006 | 공통 | 호환성 | * POS 키오스크 시스템은 다양한 외부 서비스와 API 기반으로 상호 연동 * 다양한 디바이스 (POS, 키오스크 , PC, 태블릿 , 모바일) 등 에서 원활하게 작동 * Cloud POS 관리 시스템 , 모니터링 관제 시스템은 다양한 브라우저에서 일관된 성능과 안정적인 동작을 보장 * CS 기반 클라이언트 POS 및 키오스크 를 제안 하는 경우 최소 사양 운영체제 및 하드웨어 정보를 제안서에 명시함 | 수용 | ① 반응형 기획 및 개발은 제외 함 ② 브라우저 및 디스플레이 크기에 맞춰 화면노출 되도록 Front 화면 코딩은 %분할로 처리 함
26 | NFR-007 | 공통 | 사용성 | * POS 키오스크 시스템 UI 는 직관적이고 사용하기 쉬워야 하며 , 새로운 사용자가 최소한의 교육으로도 빠르게 사용 가능 해야 함 * 매뉴얼 또는 튜토리얼을 제공, 온라인 도움말 제공 | 수용 | ① 매뉴얼은 영업관리시스템의 게시판을 활용하여 배포 함 ② 온라인 도움말은 POS화면 상단에 도움말 버튼을 추가 함 - 온라인 도움말을 이미지노출로 할지 웹페이지를 구축할지 분석설계 시점에 논의 함 - 키오스크는 온라인도움말 기능 제외 함
27 | NFR-008 | 공통 | 내부회계 기준 및 정보보 호 관리체계(ISMS) 준수 | * 모든 트랜잭션 , 시스템 변경 , 사용자 활동 등은 철저히 로그로 기록되며 , 로그 데이터는 규제 요건을 충족하도록 일정 기간 (3년) 보관 필요 * 시스템 내 모든 변경 사항은 기록되며 언제 , 누가 어떤 변경을 했는지 추적 가능 | 수용 | ① 발주사의 내부 회계 기준 및 ISMS 준수 기준을 준수하여 구축함 - 발주사는 정보보안팀과 협의 후, 내부 회계 기준 및 ISMS 준수 기준은 분석설계시점에 제공 함
28 | NFR-009 | 공통 | 단위 테스트 | * 단위 테스트 수행 | 수용 | 특이사항 없음
29 | NFR-010 | 공통 | 통합 테스트 | * 통합 테스트 수행 | 수용 | 특이사항 없음
30 | NFR-011 | 공통 | 성능 테스트 | * 성능 테스트 (Performance)를 실시하여야 함 * 성능 테스트 계획서를 제출하여 승인을 받아야 함 | 수용 | 특이사항 없음
31 | NFR-012 | 공통 | 인수 테스트 | * 모든 개발/테스트 완료 후 발주사에게 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며 , 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 오류 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완·테스트를 반복적으로 실시해야 함 | 수용 | 특이사항 없음
32 | NFR-013 | 공통 | 프로젝트 지원 | * 기술이전 대상 목록과 방법 등에 계획서 제출 필요 | 수용 | 특이사항 없음
33 | NFR-014 | 공통 | 무중단 시스템 구축 | * 무중단 운영 * 매장 네트워크 단절 대비 로컬 캐싱 및 자동 동기화 | 수용 | ① 발주사에서 LTE모뎀 구입 예정 ② 장애시 LTE모뎀으로 자동 연결 또는 수동 연결 여부 확인(구축사)
34 | NFR-015 | 공통 | UI/UX 기획 및 디자인 | * POS/키오스크 시스템 간 통일성을 부여하여 UI 를 구성 * 발주사 의 고유 브랜드 아이덴티티를 반영한 창의적 디자인 적용 | 수용 | ① 신성통상 및 에이션 법인별로 2개 디자인 시안으로 구축 - 기본적으로 동일한 시안이고 CI 등 이미지에 한해 구분 함(현업의견 추가 논의 필요)
35 | TER-001 | 중계/관리 | AWS 인프라 및 데이터베이스 설계 및 구성 | * AWS 클라우드 아키텍처 제안 | 수용 | ① POS관리시스템과 AWS API서버는 AWS ECS에 구성하고, DB는 Aurora DB로 구축 함
36 | TER-002 | 공통 | 보안 기술 | * 인프라 , 데이터베이스 , 애플리케이션 보안에 대한 적용방안 제안 | 수용 | ① AWS 보안기술을 활용하여 구축함
37 | TER-003 | 관리시스템 | 시스템 모니터링 및 관제 시스템 구축 | * POS/ 키오스크 실시간 모니터링 (1) 클라이언트 애플리케이션의 오류 및 상태를 실시간으로 감지 및 추적 대시보드 (2) 매장별 POS/ 키오스크 단말기 네트워크 연결 및 하드웨어 상태 모니터링 대시보드 * POS/ 키오스크 클라이언트 , 로컬 DB , 서버 로그를 AWS 클라우드 로 통합 저장하고 , 이를 활용한 분석 및 오류 및 장애 추적 이 가능 한 체계 구축 필요 * AWS 기반 리소스 (EC2, RDS/Aurora 등 ) 및 데이터베이스의 성능 , 가용성 , 상태를 모니터링 * 시스템 오류 및 장애 발생 시 채널 Slack 등 로 실시간 알림 발송 * 영업관리시스템에서 받은 기준정보를 2000 개 POS/키오스크에 배포하는 과정에서 I/F 성공 여부 확인 가능한 대시보드 (자동 재전송 처리 필요) * POS/키오스크에 서 발생한 판매실적 데이터를 영업관리시스템으로 전송하는 과정에서 I/F 성공 여부 확인 가능한 대시보드 (자동 재전송 처리 필요) | 수용 | ① 서버 내 이슈사항들은 Slack을 통해 운영자그룹에 알림되도록 구축 함
38 | TER-004 | 공통 | CI/CD 및 배포 관리 | * CI/CD 파이프라인 구성 | 수용 | ① gitLab을 활용하여 CI/CD를 구축 함
39 | TER-005 | 공통 | 서버 인프라 및 개발 환경 | * 별첨 기술스텍 참조 제안 | 수용 | ① POS관리시스템과 API서버는 JAVA+React로 구축 함
40 | TER-006 | 키오스크 | 키오스크 하드웨어 장비 | * 키오스크 하드웨어 장비 제안 | 수용 | ① 발주사에서 타사 및 타모델 키오스크 도입을 검토하고 있으며, 2월말까지 의사결정 함 - 구축사는 NICE정보통신의 키오스클 모델로 제안함
41 | TADD-001 | 개발언어 | 관리시스템 프론트엔드 개발언어 | * 넥사크로로 변경가능한지 확인요청 | 수용 | ① POS관리시스템은 JAVA+React로 구축 함
42 | TAD-002 | 키오스크 | 키오스크 하드웨어 형태 | * 가로형으로 변경 가능한지 확인요청 | 수용 | ① 가로형 키오스크로 구축 함 - 참조로 NICE정보통신의 세로형 키오스크 견적 전달 함
43 | TAD-003 | TOOL | - |  | 수용 | ① 커뮤니케이션 툴은 Slack을 활용하고, 협업 툴은 Confluence로 하며, 이슈관리는 발주사의 툴 혹은 엑셀로 진행 함
44 | TAD-004 | 인력 | - |  | 수용 | ① 발주사 BPO그룹은 3월부터 일정을 수립하여 미팅을 진행 함 ② 발주사 시스템 운영인력은 현황분석 지원 및 1차 오픈 이후 인수인계를 위해 투입 함
45 | TAD-005 | 범위 | - |  | 수용 | ① 판매 데이터는 반품처리를 위해 POS관리시스템으로 최근 3개월치 이관 함 ② 상품 데이터 약 17만건을 POS관리시스템으로 이관 함(신성통상:13만개, 에이션패션: 4만개) ③ 타매장 반품 불가함. 단, 동일 매장 기준으로는 타 POS건 반품도 가능 함
46 | TAD-006 | POS관리 | - | 기능 범위 확인 | 수용 | ① POS관리시스템에는 관리자용 판매등록화면을 추가로 구축하며, 판매등록 상세기능은 분석/설계시점에 논의 함 - 바코드리더기/영수증프린터기 등 주변기기 연동 제외 함 - 카드/현금영수증처리등 VAN연동은 제외 함 - 할인/프로모션은 수동적용만 가능 함
47 | TAD-007 | POS장비 | - |  | 수용 | ① POS 종류, Spec 및 부가장비 내역은 발주사에서 제공 함
48 | TAD-008 | 사무환경 | - |  | 수용 | ① 발주사는 프로젝트 진행과 구성원간 협업 및 논의가 원활히 진행될 수있는 근무환경을 제공하며, 구축사는 발주사의 근무시간과 복장규정 등을 준수함
49 | TAD-009 | 기타 백오피스 기능 | 레포팅 툴, 메일/SMS/MMS 필요여부 |  | 수용 | ① 레포팅 툴은 없으며, 별도의 레포트 기능 구현 없음 ② SMS/MMS는 slack으로 대체가 가능할 것으로 판단되나 발주사 내부 논의 후 의사결정 함 ③ 메일은 배치, 인터페이스 오류내역 등을 알리기 위해 필요 하며, 분석/설계시 상세화 함
50 | TAD-010 | 개발언어 | POS/키오스크 개발언어 JAVA로 변경 가능여부 |  | 수용 | ① POS/키오스크는 C#+WPF로 개발함
51 | TAD-011 | 용어 | 시스템 용어 |  | 수용 | ① POS, 키오스크 ② POS관리시스템(舊 POS/키오스크관리시스템) ③ AWS API서버(舊 중계시스템) ④ 영업관리시스템(현재 운영중인 영업정보 시스템) ⑤ onPremise API서버(신규 인터페이스 시스템)
52 | TAD-012 | SR Freezing | SR 및 데이터 Freezing | 프로젝트에 영향을 주는 영업관리시스템 및 POS의 Source 및 Data 신규/수정은 6월 말까지 수행 후 Freezing 함 단, 긴급사항에 대해서는 발주사와 협의하여 진행 함 | 수용 | ① 프로젝트에 영향을 주는 영업관리시스템 및 POS의 Source 및 Data 신규/수정은 6월 말까지 수행 후 Freezing 함. 단, 긴급사항에 대해서는 발주사와 협의하여 진행 함
53 | TAD-013 | onPremise API | onPremise API 구축 안 | - DB 종류는? - JDK버전, Tomcat은 AWS와 동일하게 임베디드 Tomcat으로 구성하는지요? - CI/CD는 기존 구성에 통합 할것인지 새롭게 구성할 것인지요? - 모니터링/로깅은 기존 구성에 통합 할것인지 새롭게 구성할 것인지요? | 수용 | ① 사용하시는 DBMS는 Oracle 11G SE 임 ② POS관리시스템과 동일한 버전(JDK 17) 적용 함 ③ Tomcat(WAS) 구성은 AWS Tomcat 버전과 동일하되, 임베디드가 아닌 별도 설치 여부는 논의 함 - 향후 서버담당부서(정보보안팀) 운영 및 유지보수시 별도 설치가 더 용이 ④ CI/CD는 기존 구성은 신규로 구성 함(AS-IS 영업관리시스템 CI/CD 없음) - GitLab으로 POS/키오스크, POS관리시스템, onPremise API 서버 통합 CI/CD 구성 요청 ⑤ 모니터링/로깅은 Jennifer로 연동 함. 단, 라이선스 이슈로 불가능할시 스카우터로 함
"신성통상 차세대 POS 및 키오스크 구축 프로젝트" 기술협상 진행 내역에 대한 확인 하고자 합니다.
본 문서는 신성통상과 CJ올리브네트웍스의 합의자가 아래에 서명 함으로써 효력이 발생하며 합의된 것으로 인정합니다.
회사 |  |  | 소속 | 성명 | 서명
신성통상 |  |  | 패션IT팀 | 엄세준님
CJ올리브네트웍스 |  |  | 물류IT팀 | 오승헌님
합의일자 : 2025년 02월 17일
- 以上 -

## (별첨)기능
기술협상내역(기능)
[9 empty] | 1차 |  |  | 2차
no | 고유 번호 | 대분류 | 요구사항 명 | 요구사항 주요 내용 | 제안서 Page | 수용여부 | 수용의견 | 수용의견(참조) | 확인 요청사항(02/05) | 신성통상 답변 | 답변 및 회의내용(02/06) | 확인 요청사항(02/07) | 답변 및 회의내용(02/10)
1 | FUR-001 | POS | 로그인 및 사용자 계정 | * 로그인 절차 단일화 및 사용자 계정 동기화 프로세스 제안 ※ 사용자 계정 및 비밀번호는 영업관리시스템에서 기준정보 인터페이스를 통해 제공받을 예정 | 27 | △ | ① POS/키오스크 로그인시 영업관리시스템에 있는 계정을 실시간으로 API를 통해 체크 함 ② API 개발은 구축 수행사가 수행 함 ③ onPremise API 개발을 위한 DB 조회 및 처리로직은 DB오브젝트는 발주사에서 제공 함 ④ onPremise API서버 내 프레임워크를 AWS API서버 기준으로 구축사에서 동일하게 구축 함 즉, onPremise API서버의 OS설치까지는 발주사가 진행하고, 프레임워크 셋팅부터 로직개발까지 구축 수행사가 함 ⑤ 영업관리시스템 장애발생 시, POS/키오스크 로그인 계정정보를 local DB활용할지, POS관리시스템에 받아두었다가 활용할지 분석/설계 단계시 논의 함 | 로그인은 영업관리시스템에 있는 계정을 API로 연동하여 실시간 체크하도록 하며 API는 개발사가 개발하고 내부 DB조회 및 처리로직은 발주사에서 프로시저 및 DB펑션으로 생성하여 제공함 | 1) 영업관리시스템에서 로그인 가능여부를 체크하고 pass/fail을 return 하는 API를 제공해 줄수 있는지 확인 | 1) 가능 * 영업관리시스템 API 개발 ①영업관리시스템 API 송/수신 서버 구축: 발주사에서 담당 ②API 서버와 Cloud POS관리시스템 간 송/수신 인터페이스 개발: 개발사에서 담당 API 서버 프레임워크를 POS관리시스템 프레임워크와 동일 프레임워크(Canal)로 구축 요청 이유: 개발사에서 익숙한 프레임워크라서 개발하기 더 용이 ③온프레미스 오라클 DB 기준정보 및 판매 관련 프로시저 개발: 발주사에서 담당 | - 로그인처리는 비밀번호 변경등에서 리드타임이 발생함으로 인한 불편사항을 방지하기 위해 영업정보시스템에 API형식으로 로그인처리 진행 - 영업정보시스템에의 API개발도 개발사에서 개발 - db 오브젝트 및 쿼리 제공은 신성에서 제공 - ERD는 제공은 불가능, 테이블명세는 가능 - 영업정보시스템 장애발생 시, POS/키오스크 內 local DB활용할지 POS관리시스템에 받아두었다가 활용할지 분석설계시 논의 | 1) POS 및 POS관리시스템 <-> 영업관리시스템과의 IF는 전체적으로 API로 개발사가 개발하고 onPremise API서버 내 IF는 프로시저 혹은 펑션형태로 제공 가능한지 확인 | onPremise API개발을 위한 DB 조회 및 처리로직은 DB오브젝트로 제공 가능함 onPremise API 서버 내 프레임워크를 AWS API서버 기준으로 구축사에서 동일하게 셋팅하고 개발을 진행함 즉, onPremise API 서버의 OS설치까지는 발주사가 진행하고 이후 프레임워크셋팅부터 로직개발까지 개발사가 진행함
2 | FUR-002 | POS | 기준정보 로드(Load) | * 판매등록 화면 오픈 시, 기준 정보를 사전에 로드 함 | 28 | △ | ① 통신 실패시 판매등록 가능하도록 분석/설계시 논의 함 - 예시) 기준정보 Load실패시 알림 및 재송신 버튼으로 기준정보 재수신 ② POS관리시스템에 판매등록화면 개발 함 - 매출내역 조회시 POS관리시스템에서 등록한 판매내역은 구분되어 조회될 수 있도록 개발 함 - 관리자가 판매를 위해 사용하는 별도의 기능은 발주사에서 확인하여 제공 함 | 로그인 후 기준정보를 load 하고 연계시스템 장애발생으로 기준정보 load에 실패할 경우 재처리하도록 프로세스를 개발함 | 1) 통신 실패로 인하여 기준정보 수신 실패 시(일부/전체) 포스 종료 또는 판매등록 가능하도록 실행 시킬지 여부 확인 | 1) 기존 로컬 데이터로 판매등록 처리 문의) 기존 CS POS 기준정보 수신실패시 어떻게 하는지? 답변: 실패시 알림 및 재송신 버튼으로 기준정보 재수신 가능 | - 관리시스템에 기준정보 정상수신여부를 확인할수 있는 대시보드 필요함 - 미래일자 판매등록을 현재 영업담당자들에 한해 사용중 | (방안1) 영업관리시스템에 기존 판매등록화면 그대로 사용 (본사사용자에 限) (방안2) POS관리시스템에 판매등록화면 개발 1) 매장코드를 변경해서 판매를 등록하는 기능 외, 본사만 할 수 있는 판매등록 기능이 있는지 확인 필요 | POS관리시스템에 판매등록화면개발이 필요함 관리자가 판매를 위해 사용하는 별도의 기능은 발주사에서 추가확인하여 공유할 예정 POS관리시스템에서 발생한 판매내역이 매출내역 조회시 명확히 구분되어 조회될 수 있도록 구현되어야 함
3 | FUR-003 | POS | 메인 화면 | * 로그인 후 보여지는 메인 화면은 판매등록 화면을 기본으로 표시 * 매장직원용 스크린 : 판매등록 화면, 고객용 스크린: 브랜드 동영상 재생 * 점간 이동 이행 여부 체크 후 미 이행 데이터 존재 시 알림 팝업 오픈 → 판매등록 사용 불가 단, On Premise 영업관리시스템 장애 발생시 에는 점간 이동 이행 여부 체크 없이 판매등록 사용 가능 | 29 | ○ | ① 로그인시 API를 통해 점간이동 이행여부 체크 후 점간이동 미이행시 메인화면을 block처리 함 ② 바코드(제품코드+칼라+사이즈) 조회 Query는 발주사에서 제공 함 - 바코드는 조합으로 검색이 필요 함 | 매장직원용 메인화면은 판매화면, 고객용 메인화면은 브랜드 동영상을 기본으로 구현하고 점간이동 미이행시 메인화면이 block처리될 수 있도록 로그인시 API를 통해 체크하도록 개발함 | 1) 브랜드 동영상 정보(파일 확장자, 평균 용량, 재생시간 등) 2) 점간 이동 이행 여부 체크 가능한 방법(API or DB 테이블) 및 호출 시점 3) 바코드 스캔을 통한 상품주문 시 색상 및 사이즈를 선택하는 화면이 별도로 있는지 혹은 바코드가 분리되서 관리되는지? | 1) 브랜드 동영상 정보 전달 가능 2) 방법: API 호출시점: 판매등록 화면 오픈시 점간이행 여부 체크 API 호출 3) 바코드 = 제품코드+칼라+사이즈 -> 칼라, 사이즈, 할인/마진율, 소비자가, 실 판매가, 공급가 정보 조회 후 화면에 자동 세팅 | 1) 전달가능 2) API, 판매등록 화면 오픈 시 체크(로그인 시 1회) 3) 바코드 = 제품코드 + 칼라 + 사이즈 > 바코드는 조합으로 검색이 필요 조회 쿼리 샘플 제공해줌 | -
4 | FUR-004 | POS | 프로모션 | * TO-BE 프로모션 기준은 발주사가 제시 * 프로모션은 매장직원이 선택 OR 가장 높은 할인률, 할인금액으로 자동 적용 | 30 | ○ | ① 프로모션 마스터에 프로모션 우선순위는 관리하지 않음 ② 상품할인과 주문할인(장바구니할인)은 상호 중복가능 함 ③ 상품할인은 자동 적용 함 - 동일상품에 중복 할인은 불가함 (A/B가 1+1 적용이 된 상태에서 A/C/D가 2+1으로 적용은 불가함) - 자동적용된 상품할인은 직원이 수동으로 조정할수 있음 ④ 주문할인은 5만원이상 구매시 할인 됨 - 주문할인은 중복 할인 불가함 - 주문할인 금액은 상품별로 배분됨 (A/B가 1+1 된 상태에서 5만원 이상시 10% 할인 적용일 경우 A 50,000->25,000->22,500 B 50,000->25,000->22,500) | 상품할인 기준으로 중복은 불가하고 주문할인또한 다수적용은 불가능함단, 상품할인과 주문할인은 상호 중복가능하도록 개발함 | 1) 자동 적용 되는 방식은 판매상품 등록 시점에 자동으로 적용되는 방식인지 확인 단, 자동적용필요시 우선순위가 프로모션마스터에 있어야함 | 1) POS/키오스크에서는 가장 높은 할인율 할인금액 자동 적용 필요함 (단, 직원할인은 POS에서 수동 선택 가능해야함) | - 프로모션마스터에 우선순위는 없음 - 상품할인은 자동적용됨 - 자동적용된 상품할인은 직원이 수동으로 조정할수있음 - 주문할인(장바구니할인) 도 추가적용 가능함 | 1) 상품할인 內 증복가능 여부 확인필요 (동일상품) 예를들어서 A/B가 1+1 적용이 된 상태에서 A/C/D가 2+1으로 적용되는지? A/B가 1+1 적용된 상태에서 5000원 할인은 가능 2) 주문할인에 다수 프로모션 적용가능여부 확인필요 | A/B가 1+1 적용이 된 상태에서 A/C/D가 2+1으로 적용은 불가함 상품할인 기준으로 중복은 불가함 상품할인과 주문할인은 상호 중복가능함 주문할인또한 다수적용은 불가능함 A/B가 1+1 된 상태에서 5만원이상 10%할인적용되어야함 A 50000->25000->22500 B 50000->25000->22500
5 | FUR-005 | POS | 결제 및 판매등록 , 반품 환불 프로세스 | * 결제 및 판매 등록 프로세스 개발 - 결제 방식: 카드, 현금, 간편 결제 등에 따른 결제 처리를 지원하며, VAN 결제 승인 시 판매 데이터를 DB에 등록함 * 반품 환불 프로세스 개발 - 원 주문 이력 을 POS 화면에 불 러온 후 반품 환불 처리 함 - VAN 결제 취소 후 , 반품 환불 데이터를 DB 에 등록함 * 복합 결제 가능 해야 함(ex. 신용카드 + 현금 등) * 결제 승인 실패 또는 기타 오류 발생 시 , 데이터 일관성을 유지하기 위해 판매 데이터에 대한 데이터베이스 롤백 (Rollback) 기능 구현 필요 * 보류 복원 기능 : 판매중 거래 보류 및 복원 기능 * 강제승인 : CAT 단말기에서 우선 결제 후 , 승인번호로 판매등록 처리 * 영수증 관리 ①원거래 조회 : 영수증번호 판매기간 등으로 원거래 조회 ②직전 기존 영수증 재출력 ③원거래 결제수단 취소 반품 매출 생성 ④원거래 조회 후 동일상품 사이즈 교환 기능 * 고객포인트 포인트는 브랜드 단위 기준으로 적립 및 사용이 가능해야함(ex. 탑텐 A 매장에서 적립 후 탑텐 B 매장에서 사용 가능함) | 29, 32 | ○ | ① 위챗 페이 추가 필요(2025년 1월에 신규 추가) ② 오프라인을 통한 신규 고객가입은 없음 ③ 키오스크에는 KPN단말기가 내장되어야 함 ④ 고객포인트는 실시간 API로 조회/적립/사용되어야 함 - 고객포인트 조회/적립/사용처리 프로시저는 발주사에서 제공 함 - 고객포인트는 별도 모바일 APP에 바코드로 관리되도록 할 예정으로 바코드기준 조회로 기능개발 필요 ⑤ 상품권 사용가능여부/사용/반품을 체크 및 처리 할수 있도록 해야 함 - 상품권 사용가능여부/사용/반품을 체크 및 처리하는 프로시저는 발주사에서 제공 함 - 상품권 결제 선택 > 팝업 오픈 > 상품권번호 입력 후 결제 - 현금결제와 동일하게 현금영수증 발급 필요 ⑥ 사이즈 교환은 반품과 정상을 동시에 추가로 판매등록하는 형태로 진행 함(결제금액 0원) ⑦ POS관리시스템까지는 정상처리되었으나 영업관리시스템에서 반영중 실패시, POS관리시스템 內 실패 및 에러 내용 조회 및 재처리할 수 있는 기능을 구현 함 | 다양한 결제수단을 활용하여 판매가 가능하도록 KPN, KICC와 연계개발을 하고 고객포인트/상품권은 실시간으로 유효성확인 및 사용처리등을 할수있도록 API로 연계개발함 추가적으로 관리자용 판매기능이 별도로 필요하여 POS관리시스템에 판매등록 화면을 개발함 | KPN(한국결제네트웍스) - CAT 단말기 사용 : 결제 방식 : 신용카드 , 현금결제 , 상품권(신성통상 발행) 결제 , 간편결제(네이버페이 , 페이코) KICC - OCX/ DLL 결제 모듈 통해 통신 : 결제 방식 : 간편결제(카카오페이 , 알리페이 , 라인페이) 결제 처리 프로세스 => POS결제 -> 이후, 중계시스템통해 영업시스템으로 전송 1) 이 외 결제수단(간편결제 포함)은 없는지 확인 2) KPN, KICC 연동문서 및 테스트 가능한 프로그램 확인 및 각 밴사 담당자 확인 요청 3) 고객포인트 연동 api 확인 필요(브랜드 정보, 고객 정보, 정책 등 포함여부) 4) 사이즈 교환 시 매출은 어떻게 처리되는지? 혹은 별도 프로세스가 존재하는지? 5) 신성통상 상품권 결제는 어떻게 하고 있는지? | 1) 결제 수단 추가 필요 위챗 페이 추가 필요(2025년 1월에 신규 추가) 2) 연동 가이드 문서 및 테스트 프로그램 제공 가능 VAN사(KPN, KICC) 개발 담당자 확인 가능 3) 고객 포인트는 실시간 적립 및 차감이 이루어 저야 하므로 On-Premise 영업관리시스템과 실시간 데이터 동기화 방안 제안 > API 방식으로 연동 필요 (참고: 현재 고객정보는 온/오프 통합 고객ID만 현재 수집되고 있고 매장에서 오프라인 포인트의 사용 및 적립이 가능하도록 해야 함) (참고) 포인트는 브랜드 단위 기준으로 적립 및 사용이 가능해야함 (ex. 탑텐 A매장에서 적립 후, 탑텐 B매장에서 사용 가능함) 4) 시스템 내부 로직으로 반품 처리 후 재등록 5) 상품권 결제 선택 > 팝업 오픈 > 상품권번호 입력 후 결제 * 현금결제와 동일하게 현금영수증 발급 필요 | - 판매프로시저는 pos에서배치로 실행하는것은 맞고 배치에서 실패할 경우등은 추후 논의 필요 - 키오스크에는 KPN단말기가 들어가야함 - 프로모션은 적용기간이 지나면안되도된다 - 고객포인트는 실시간으로 조회/적립/사용되어야한다 - 고객포인트는 별도 모바일 app에 바코드로 관리되도록 할 예정으로 바코드기준 조회로 기능개발 필요 - 오프라인 신규 고객가입은 없음 - 사이즈 교환은 반품과 정상을 동시에 추가로 판매등록하는 형태로 진행 (결제금액 0원) - API로 상품권사용가능여부/사용/반품을 체크 및 처리 할수 있도록 해야함 | 1) 포인트 조회/적립/사용처리 프로시저 제공가능여부 확인 2) 상품권사용가능여부/사용/반품을 체크 및 처리하는 프로시저 제공가능여부 확인필요 | 1) 가능 2) 가능 추가적으로 POS관리시스템까지는 정상처리되었으나 영업관리시스템에서 반영중 실패하게되면 POS관리시스템 내 실패내역 및 에러내용등을 조회하여 재처리할 수 있는 기능이 필요함
6 | FUR-006 | POS | 택스리펀드 (Tax Refund) | * 택스리펀드 기능 필요 - 여권 스캔 기능 필요 - 사전 환급 기능: 판매등록 시 세금(부가세) 제외 - 사후 환급: 환급 영수증 발행 필요 * 택스리펀드 대행 외부 시스템 인터페이스 연동 필요 | 33 | ○ | ① 텍스리펀드 기능은 Global Tax Free 사와 연계하여 구축 함 ② 발주사에서 여권 스캐너 테스트 장비를 제공 함 - 스캐너 모델명은 구축시 공유 예정 | Global Tax Free 사와 연계하여 사전/사후 텍스리펀드 기능을 개발함 | 1) as-is 연동 중인 택스리펀드 대행 외부 시스템은 어디인지 확인 2) 외부 시스템 연동 문서 및 테스트 가능한 프로그램 확인 3) 여권 스캐너 장비는 어떤 모델을 사용하고 있는지 확인 | 1) 업체명: GTF 2) 연동 가이드 문서 및 테스트 도구 제공 가능 3) 여권 스캐너 모델명 제공 가능 | 1) Global Tax Free 3) 여권 스캐너 테스트 장비 제공 가능 여부 확인 | 1) 여권 스캐너 장비명 및 테스트 장비 제공 가능 여부 확인필요 | 테스트 장비는 제공가능함 장비명은 착수시 공유함
7 | FUR-007 | POS | 영업관리시스템과 의 인터페이스 구현 | * 본사 영업관리시스템과의 최적화된 인터페이스 구현 방안 제안 * 안정성을 강화하는 방안 제안 : 네트워크 단절 등 장애 발생 시 데이터 손실을 방지하고, 연동 데이터의 안정성을 높이기 위한 방안 제시 * 긴급 기준정보 인터페이스 기능 영업관리시스템 기준정보 데이터 연동이 긴급하게 필요할 경우, 본사 운영자가 모든 매장의 POS/KIOSK 에 기준정보를 즉시 배포할 수 있는 방안 제안 요청 * 영업관리시스템 API 개발 ① 영업관리 시 스템 API 송 수신 서버 구축: 발주사 에서 담당 ② API 서버와 Cloud POS 관리시스템 간 송수신 인터페이스 개발: 개발사 에서 담당 ③ 온프레미스 오라클 DB 기준정보 및 판매 관련 프로시저 개발: 발주사 에서 담당 | 46 | ○ | ① 영업관리시스템과 POS관리시스템간 I/F는 API로 구축 함 - 영업관리시스템 <-> onPremise API서버 <-> AWS API시스템 I/F 구축 : 수행사 - 영업관리시스템 오라클 DB 기준정보 및 판매 관련 프로시저 개발 : 발주사 | 영업관리시스템과는 API to API방식으로 연계개발함 | 1) 영업관리 시스템과 연동은 어떤 방식으로 하는지 확인(DB2DB, API) - DB2DB인 경우 ERD, 테이블명세서 확인 필요 - API인 경우 인터페이스 정의서 필요 2) API 서버와 POS 관리시스템 간 인터페이스 방식 확인 | 1) 방식: API (DB2DB 방식은 내부적으로 지양하고 있음) 인터페이스 정의서 제공 가능 2) 영업관리시스템 API 개발 ①영업관리시스템 API 송/수신 서버 구축: 발주사에서 담당 ②API 서버와 Cloud POS관리시스템 간 송/수신 인터페이스 개발: 개발사에서 담당 ③온프레미스 오라클 DB 기준정보 및 판매 관련 프로시저 개발: 발주사에서 담당 | 1) 영업정보시스템 <-> POS관리시스템과의 IF는 개발사가 진행 API to API 형태를 선호함
8 | FUR-008 | POS | POS 관리자 기능 | * 환경설정 : POS 기능 설정 * 주변장치 설정 CAT 단말기 영수증프린터 바코드 리더기 등 * 업데이트 기능 - 일일 업데이트 : 기준정보를 영업관리 시스템과 동기화하여 최신 상태 유지 함 , 적용 로그 기록 - 보안 업데이트 : 긴급 보안 패치 . 원격 업데이트 기능 , 적용 로그 기록 - 기능 추가 개선 : 신규 기능 배포 . 원격 업데이트 기능 , 적용 로그 기록 - 긴급 복구 업데이트 : 시스템 오류 시 긴급 패치 . 원격 업데이트 기능 - 수동 업데이트 : 관리자 모드에서 업데이트 수동 적용 * 실시간 모니터링 관리자 페이지 필요(필수) 시스템 상태 , 네트워크 연결 상태 , 결제 시스템 상태 , 결제 데이터 I/F 여부 등 을 실시간 으로 모니터링 하는 기능 (해당 페이지는 Cloud POS 관리시스템에 구축 필요) | 34 | △ | ① fluent bit를 활용하여 각 매장 POS/키오스크장비의 상태를 수집 함 - 로그 수집방식은 CS 또는 POS관리시스템에서 할지 추후 논의 함 - 수집할 LOG 종류와 시점은 추후 논의 함 ② POS관리시스템에 관제 및 대시보드 구현 - POS/키오스크 CPU/메모리/Disk사용량을 모니터링 함 - 배포현황, 오류현황, 매출건수, 프로그램 버전, 최신 기준정보 I/F 여부, 영업개시 여부 (OpenSearch : 로그 검색 및 분석, Kibana : 대시보드 시각화) | fluent bit를 활용하여 각 매장의 POS와 키오스크의 장비 현황 및 네트워크 상태, 결제 및 I/F 오류 내역등을 모니터링 할 수 있도록 개발함 | 1) 각 POS/키오스크에서는 POS관리시스템으로 로그를 송신하도록 구성하고 POS관리시스템에 fluent bit를 설치해서 log수집을하도록 구성하는 방식으로 진행해도되는지 확인 2) 네트워크 연결 상태는 단순히 인터넷 연결이 끊겼는지에 대한 의미인지? 해당 정보를 실시간으로 확인해야되는건지? 3) 결제 시스템 상태는 어떤걸 의미하는지? 4) 결제 데이터 I/F 여부는 밴사와 승인 I/F를 의미하는지 아니면 영업관리시스템과 매출 I/F를 의미하는지? | 1) 맞음 fluent bit > CS POS/키오스크 로그 수집(애플리케이션로그, api 호출 로그) (논의) fluent bit를 CS 또는 POS관리에서 설치할지 추후 재논의 필요 OpenSearch > 로그 검색 및 분석 Kibana > 대시보드 시각화 2) CS POS/키오스크 네트워크 상태를 POS 관리시스템에서 관제가 가능 해야함 3) 매장 POS/키오스크 시스템 상태 대시보드 필요 배포현황, 영업현황, 오류현황 : 매출건수, 프로그램 버전, 최신 기준정보 I/F 여부, 영업개시 여부 CPU, 메모리, 디스크(사용량은 X) 4) 판매 I/F를 의미 | 1) fluent bit 설치 되는 위치는 상관없음 2) 최초 POS기동시 장비정보등을 수집하는 방향으로 검토하여 정확한 수집시점등은 분석설계시 논의 3) 매출건수, 프로그램 버전, 최신 기준정보 I/F 여부, 영업개시 여부, 디스크 등 수집 가능 (CPU 사용률, 메모리양은 의미없음) 4) 판매 I/F 의미 POS/키오스크 log -> POS관리시스템 POS관리시스템 內 fluent bit 설치하여 모니터링 수집로그의 종류와 시점등은 분석설계 시 구체화 |  | 각 매장 POS/키오스크장비의 cpu/메모리/disk사용량을 실시간으로 모니터링 할 수 있었으면 함
9 | KFUR-001 | 키오스크 | 메인 화면 | * 키오스크 목적에 적합한 메인 화면 제안 요청 * 대기화면 시 브랜드 동영상 재생 기능 | 36 | ○ | ① 키오스크 브랜드 동영상 및 이미지 롤링 관리를 POS관리시스템에 구축 함 - 키오스크 메인화면에서 브랜드 동영상 혹은 이미지 롤링등을 활용하여 홍보에 활용할 수 있도록 개발함 | 키오스크 메인화면에서 브랜드 동영상 혹은 이미지 롤링등을 활용하여 홍보에 활용할 수 있도록 개발함 | 1) 이미지 롤링 기능 필요한지 확인 | 1) 브랜드 광고시 필요할것으로 판단됨 | 1) 필요함 | -
10 | KFUR-002 | 키오스크 | 제품 바코드 스캔 | * 제품 바코드 스캔 향후 RFID 스캔 기능 업그레이드 가능 필요 * 장바구니 기능 - 선택한 상품을 장바구니에 추가 , 총 결제 금액 및 할인 적용 여부 실시간 표시 * 주문 내역 확인 - 주문하기 전에 최종 주문 내역을 확인할 수 있는 기능 주문 수정 및 취소 가능 * 주문 수정 및 취소 시 프로모션 재 적용 | 37 | ○ | ① 프로모션 기간 이후엔 반품/교환 발생할 경우, 프로모션 재적용 안됨 | 키오스크에서 고객이 직점 제품을 인지하여 주문 및 결제할 수 있도록 개발함 | 1) 프로모션 기간 이후 교환/취소건에 대한 재적용 정책 확인 | 1) 프로모션 기간 이후엔 반품/교환 발생할경우 프로모션 재적용 안됨 | 프로모션은 적용기간 경과 후 적용안됨 | -
11 | KFUR-003 | 키오스크 | 프로모션 적용 | * TO-BE 프로모션 적용 : TO BE 프로모션 기준은 발주사 가 제시 * 프로세스 (1) 판매 기준가 적용 :각 상품의 실 판매가 기준으로 적용 (2) 제 상품 별 할인 프로모션 적용 :각 상품의 실 판 매 가 에 대해 정액 또는 정률 할인을 적용함 (3) 주문 할인 프로모션 적용 :전체 실 판매금액 에 대해 정액 또는 정률 할인 을 적용함 장바구니 할인 개념과 유사 *프로모션은 가장 높은 할인률 , 할인금액으로 자동 적용 | 38 | ○ | FUR-004 동일 | 키오스크에서도 POS와 동일하게 할인정책이 적용될 수 있도록 개발함(FUR-004) | 1) 적용 프로모션 제시 요청(키오스크만 적용되는 프로모션 있는지 확인) 2) 프로모션 중복 적용 가능한지 확인 - 프로모션 적용 계산식제공 가능여부확인 | 1) TO-BE 프로모션 기획서 제공 가능 : 키오스크만 적용되는 프로모션은 없음, 공통적용임 2) 가능 <프로모션 적용 기준> 1. 판매기준가 2. 제품별 할인 (쿠폰 추가 적용 가능) 3. 주문할인 (쿠폰 추가 적용 가능) - TO-BE 프로모션 계산식은 현재 없음 |  | FUR-004 동일
12 | KFUR-004 | 키오스크 | 결제 및 판매등록 프로세스 | * 결제 화면 : 결제 수단 선택 화면 , 결제 완료 화면 필요 1) 신용카드 2) 모바일 결제(삼성 페이), 간편 결제(네이버페이 , 카카오페이 , 알리페이 , 라인페이 페이코) 3) 쿠폰 및 상품권 결제 * 복합결제 기능 제공 (ex. 상품권 + 신용카드 결제 가능) * 할인 및 쿠폰 적용 : 할인 코드나 쿠폰을 입력하여 할인을 적용할 수 있는 기능 * 영수증 발급 : 종이 영수증 , 디지털 영수증 (SMS 로 전송 ) 발행 선택 * VAN 결제 승인 후 판매 데이터 DB 저장 * 키오스크 VAN 사 결제 연동 -연동방식 : RESTful API ( SSL/ TLS 데이터 암호화 전송 필요) -연동 프로세스 1.키오스크 에서 요청 데이터 전송 2.VAN사로부터 응답 처리 3. 결제 결과 키오스크 시스템 및 DB 에 반영 *결제 승인 실패 또는 기타 오류 발생 시 , 데이터 일관성을 유지하기 위해 판매 데이터에 대한 데이터베이스 롤백 (Rollback) 기능을 구현 필요 *고객포인트 포인트는 브랜드 단위 기준으로 적립 및 사용이 가능해야함 (ex. 탑텐 A 매장에서 적립 후 탑텐 B 매장에서 사용 가능함) | 38 | ○ | FUR-004 동일 | 키오스크는 KPN VAN과 연동하여 결제처리하며 복합결제등 유연한 결제처리를 할수 있도록 개발하지만 상품권 결제는 불가하도록 개발함 | 1) 상품권은 키오스크에서 미사용(제안 발표 사전 회의시 확인함) 2) 거래당 할인 및 쿠폰 2개 이상 적용 가능한지 확인 - 가능하다면 정률은 적용 순서에 따라 할인액이 달라짐. 정책 정의 필요 | 1) 키오스크에서 상품권 미사용 2) 거래당 할인 및 쿠폰 2개 이상 적용 가능 <적용순서> 1. 판매기준가 2. 제품별 할인 (쿠폰 추가 적용 가능) 3. 주문할인 (쿠폰 추가 적용 가능) |  | FUR-004 동일
13 | KFUR-005 | 키오스크 | 관리자 기능 | * 키오스크 관리자 모드 기능 필수 - 로그인 기능 필요 -키오스크의 설정을 변경하거나 , 시스템 점검을 위해 관리자 전용 모드 제공 *업데이트 기능 -일일 업데이트 : 기준정보를 Cloud POS 관리 시스템과 동기화하여 최신 상태 유지 함 , 적용 로그 기록 ※ 기준정보 정의 공통코드, 매장정보 브랜드정보 카드사정보 부서정보 사용자정보 , 상품정보 , 실판매가 정보 프로모션 정보 고객포인트 -보안 업데이트 : 긴급 보안 패치 . 원격 업데이트 기능 , 적용 로그 기록 -기능 추가 개선 : 신규 기능 배포 . 원격 업데이트 기능 , 적용 로그 기록 -긴급 복구 업데이트 : 시스템 오류 시 긴급 패치 . 원격 업데이트 기능 -수동 업데이트 : 관리자 모드에서 업데이트 수동 적용 *실시간 모니터링 관리자 페이지 필요 필수 시스템 상태 , 네트워크 연결 상태 , 결제 시스템 상태 , 결 제 데이터 I/F 여부 등을 실시간 으로 모니터링 하는 기능(해당 페이지는 Cloud POS 관리시스템에 구축 필요) | 39 | ○ | ① 키오스크관리자 기능을 통해 기기및 기준정보 등을 관리자가 제어할 수 있도록 개발 함 | 키오스크관리자기능을 통해 기기및 기준정보등을 관리자가 제어할 수 있도록 개발함 | - |  |  | -
14 | KFUR-006 | 키오스크 | POS관리시스템과의 인터페이스 구현 | *Cloud POS 관리 시스템과의 최적화된 인터페이스 구현 방안 제안 :아래 인터페이스 구현 계획 을 바탕으로 키오스크 시스템과 Cloud POS 관리 시스템 간의 원활한 데이터 통합을 위한 최적화된 인터페이스 구현 방안 제 시 특히 매장 키오스크 에서 API 를 통해 Cloud POS 관리 시스템과 연동되므로 , 트래픽을 원활 히 처리할 수 있는 안정적이고 고효율적인 인터페이스 설계 방안 제시 *안정성을 강화하는 방안 제안 :네트워크 단절 등 장애 발생 시 데이터 손실을 방지하고 , 연동 데이터의 안정성을 높이 기 위한 방안 제 시 *키오스크 시스템과 Cloud POS 관리 시스템 인터페이스 구현 계획 (1) Cloud POS 관리시스템 (Source) -> 키오스크 (Target) -연동 데이터 : 기준정보 ※기준정보 정의 공통코드 매장정보 브랜드정보 카드사정보 부서정보 사용자정보 , 상품정보, 실판매가 정보 프로모션 정보 고객포인트 ※고객 포인트 고객 포인트는 실시간 적립 및 차감이 이루어 저야 하므로 Cloud POS 관리시스템과 실시간 데이터 동기화 방안 제안 (참고 현재 고객정보는 온 오프 통합 고객 ID 만 현재 수집되고 있고 매장에서 오프라인 포인트의 사용 및 적립이 가능하도록 해야 함 ) (2)키오스크 (Source) -> Cloud POS 관리 시스템 (Target) - 연동 데이터 : 판매 데이터 * Cloud 장애 발생 시 On Premise 영업관리 시스템의 Oracle DB 와 데이터 연동이 가능 하도록 인터페이스 설계 및 구현 필요 *긴급 기준정보 인터페이스 기능 영업관리시스템의 기준정보 데이터 연동이 긴급하게 필요할 경우 , 본사 운영자가 모든 매장의 POS/KIOSK 에 기준정보를 즉시 배포할 수 있는 방안 제안 요청 *관리자 모드에서 기준정 보 수동 업데이트 및 동기화 상품 가격 등 기준정보 실시간 변경 시 사용자가 관리자 모드에서 기준정보 업데이트 및 동기화 가능해야 함 | 40 | ○ | ① 기기정보, 기준정보, 매출 연계 등은 POS관리시스템과 연계하여 구축 함 ② 고객 포인트, 프로모션은 영업관리시스템과 연계하여 구축 함 - 단 연계된 시스템 장애시 실시간 기반의 포인트 등의 기능은 활용 불가 함 - 네트워크 장애시 고객 포인트 사용 불가 함 | POS관리시스템을 통해 기기정보 및 기준정보 와 매출연계등을 진행하며 고객 포인트 및 프로모션은 영업관리시스템과 연계하여 개발함 단 연계시스템 장애시 실시간연동을 기반으로하는 포인트 및 프로모션등의 기능은 활용 불가능 | 1) Cloud POS 와 네트웍 단절시 고객 포인트 조회/사용/적립 불가한지 확인 | 1) 네트워크 장애시 고객 포인트 사용 불가 |  | -
15 | FAD-001 | POS | 연습모드 기능 | (2/3 추가 요구사항) 매장 사용자를 위한 연습모드 기능 추가 |  | ○ | ① POS에 연습모드용 판매등록화면을 개발 함 | 판매등록화면에 한하여 POS에 연습모드 화면을 개발함 | 판매화면에 限 가능 |  |  | -
16 | FAD-002 | POS관리 | 기준정보 긴급배포 기능 | (2/3 추가 요구사항) POS/키오스크에 적용이 될때까지 푸쉬가 꺼지지 않도록 하는 푸쉬기능개발요청 기준정보 송수신과 프로그램 변경반영 두가지 모두 가능해야함 |  | △ | ① POS관리시스템을 통해 긴급배포 필요 기준정보를 등록하면 POS/키오스크에 배포 되도록 구현 함 - 노출 시점 및 적용방식등은 설계시 구체화 함 | POS/키오스크 프로그램과 기준정보의 긴급배포 기능을 POS관리시스템에 개발함 | 1) 적용시점에 대한 논의필요 2) 기준정보라면 모든 기준정보의 변경내역전체적용이 되도록 하면되는지 확인 | * 추가 요청 사항은 아니고 RFP요구사항 (KFUR-006 참조) 1) 분석/설계 단계에서 재논의 2) 맞음 | POS관리시스템을 통해 긴급배포 필요 기준정보를 등록하면 POS/키오스크에 배포 되도록 구현한다. 노출 시점 및 적용방식등은 설계시 구체화 예정 | - | 기준정보 및 프로그램 긴급배포 기준은 분석/설계시 정책공유예정
17 | FAD-003 | POS관리 | 고객화면 동영상 업로드 기능 | (2/3 추가 요구사항) 고객화면 동영상 업로드 기능 |  | ○ | ① POS의 고객화면용 동영상 업로드 프로그램을 POS관리시스템에 구축 함 | POS의 고객화면 용 동영상 업로그 프로그램을 POS관리시스템에 개발함 | 가능 |  |  | -
18 | FAD-004 | 키오스크 | 장애인 차별법 대응 |  |  | ○ | ① 25년 08월 까지의 정책 기준으로 베리어프리 기능 적용 함 - 25/9~'26/2중순까지의 수정사항 발생분은 협의하여 진행하고, 철수('26/2/중순) 이후는 수정사항은 고객사에서 대응 함 ② 장애인사용성 평가 및 심사는 고객사에서 수행 함 - 하드웨어는 인증받은 기기를 납품받아 도입하며, 소프트웨어 개발까지 완료된 이후 심사는 별도로 진행 함 | '25/08까지의 정책 기준으로 베리어프리 기능 개발함 (철수이전 변경필요시 협의하여 진행) 장애인사용성 평가 및 심사는 발주사에서 별도 진행 | '25/08까지의 정책 기준으로 베리어프리 기능 개발 진행 (철수이전 변경필요시 협의하여 진행하고 철수이후는 신성에서 진행필요) 장애인사용성 평가 및 심사는 별도 진행 |  |  | '25/08까지의 정책 기준으로 베리어프리 기능 개발 진행 (철수이전 변경필요시 협의하여 진행하고 철수('26/2/중순) 이후는 신성에서 진행필요) 장애인사용성 평가 및 심사는 별도 진행 | 하드웨어는 인증받은 기기를 납품받아 도입하며 소프트웨어 개발까지 완료된 이후 심사는 별도로 진행해야함 '25/9~'26/2중순까지의 수정사항 발생분은 협의하에 진행여부를 결정함
19 | FAD-005 | POS/키오스크 | 판매등록시 재고체크 유무 확인 |  |  | △ | ① 판매등록 시 전산재고 존재유무 체크는 필요 없음 ② 재고유무외 체크해야 하는 항목은 착수시 고객사에서 제공 함 | 판매등록 시 재고체크 기능은 불필요함 | 1) 판매등록 시 전산재고 존재유무를 체크해야하는지 확인필요 2) 재고유무 외 체크해야하는게 있는지 확인필요 | 1) 전산재고 체크 필요 없음 2) 확인 후 전달 하겠음 | 재고체크는 없음 | 1) 재고유무 외 판매등록시 체크해야하는게 있는지 확인필요 | 착수시 공유 함
Note on H3: 수용 : ○ 조건부 수용 : △ 미수용 : X

## (별첨)비기능
기술협상내역(비기능)
[9 empty] | 1차 |  |  | 2차
no | 고유 번호 | 대분류 | 요구사항 명 | 요구사항 주요 내용 | 제안서 Page | 수용여부 | 수용의견 | 수용의견(참조) | 확인 요청사항(02/05) | 신성통상 답변 | 답변 및 회의내용(02/06) | 확인 요청사항(02/07) | 답변 및 회의내용(02/10)
1 | NFR-001 | 공통 | 성능 | * POS VAN 결제 연동 및 DB 저장 트랜잭션 처리 시간 : 1 초 이내 * 거래 내역 조회 등 대부분의 애플리케이션 기능은 요청 시간으로부터 3 초 이내 * 서버 자원 (CPU, 메모리)의 사용 사용률 60% 미만 유지 | 94 | ○ | ① POS/키오스크에서의 결제처리는 VAN 승인 이후로 1초이내로 완료되도록 개발 함 ② 자원사용율은 POS/키오스크의 사용율은 60%기준 적용은 대상에서 제외하고, POS관리시스템과 AWS API서버의 자원사용율을 기준으로 60%이하로 사용될 수 있도록 Usage를 설정함 | POS/키오스크에서의 결제처리는 VAN 승인 이후로 1초이내로 완료되도록 개발함 자원사용율은 clint자원(POS/키오스크)의 사용율은 60%기준 적용대상에서 제외하고 POS관리시스템과 AWS API서버의 자원사용율을 기준으로 60%이하로 사용될 수 있도록 Usage를 설정함 | 1) 카드승인과는 별개로 결제완료시 POS와 키오스크 local DB에 저장하는데 까지 1초이내로 맞는지 2) 서버자원 사용률 60% 미만유지는 AWS에 올라가는 중계시스템과 관리시스템에 WEB/WAS와 Aurora PostgreSQL DB 리소스 사용율에 해당하는것이 맞는지 확인 3) AWS ECS Fargate 컨테이너 환경이므로 기존 Legacy VM 기반의 CPU, Memory 사용율 유지 관점 보다는 일정 Usage가 되면 Auto Scaling으로 컨테이너를 확장하므로 몇개의 컨테이너를 운영 환경에서 유지해야 하는지 관점에서 협의 | 1) 네트워크 및 VAN승인 부하가 없을 경우를 기준으로 VAN 결제 연동 및 로컬 DB 저장 1초 이내 가능 2) 운영 관점에서 60% 수준 유지가 안정적인 운영을 위해 필요 AWS 비용 관점에서도 60% 수준이 효율적 3) 최적화된 AWS ECS 인프라 환경 제안 요청 | - VAN 승인 이후로 1초는 가능 - clint자원(POS/키오스크)의 사용율은 60%기준 적용대상에서 제외함 | -
2 | NFR-002 | 중계/관리 | 확장성 | * 더 높은 사양의 서버로 쉽게 업그레이드할수 있고 Auto Scaling이 되도록 설계 | 61 | ○ | ① POS관리시스템과 AWS API서버는 AWS ECS에 구성하고, DB는 Aurora DB로 구축 함 ② POS/키오스크의 local DB를 MSSQL로 함 | POS관리시스템과 AWS API서버는 AWS ECS 로 구성하고 DB는 Aurora DB로 구성하여 자원을 유동적으로 확장할 수 있도록 구축함 |  | 1) 맞음 2) 맞음 | 1) 중계/관리시스템은 AWS ECS 로 구성 2) DB는 Aurora DB로 구성 | - | POS/키오스크의 localDB를 PostgreSql로 변경 가능한지 긍정적으로 확인필요 불가능시 msSql로 진행
3 | NFR-003 | 공통 | 가용성과 안정성 | * 시스템 가용성은 99.99% 이상을 목표로 해야 하며 , 연간 다운타임 약 1 시간 이내 목표 * 트랜잭션 데이터는 중복되거나 손실되지 않아야 함 * 모니터링 도구 제안 | 52, 53, 60 | △ | ① APM 솔루션은 Jennifer로 할지, Scouter로 할지 의사결정 필요(발주사) ② POS/키오스크의 주변기기의 연결 에러 수집은 발생시 로그를 적재 함 ③ Trace 로그 수집 기준은 착수시 고객사에서 제공 함 | 서버 및 Client를 모니터링 할수 있도록 모니터링 도구를 적용하여 구축함 | 1) Jennifer License 보유여부, 비용에 따라 datadog이나 Scouter로 변경 하실건지? 2) Kibana에서는 POS/키오스크 에러현황, 인터페이스 에러현황을 모니터링을 하는것이 맞는지? 더 추가할것이 있는지? | 1) 확인후 전달 하겠음 제니퍼 사용이 불가능 할경우 오픈 소스 APM 적용 가능? 답변: 스카우터 제안 2) <애플리케이션 모니터링> 1. Trace 로그 (사용자 계정 로그), 오류 로그 2. api 호출 로그 <인터페이스 모니터링> 기준정보, 판매실적 i/f 성공 여부 <매장H/W 모니터링> POS, 키오스크 상태 및 자원 사용률 주변기기 연결상태 | 1) 오픈소스기반 스카우터로 적용가능함 2)POS/키오스크의 하드웨어 모니터링은 디스크사용량만 하고 나머지는 적재및 분석에 의미가 없으므로 제외하고 주변기기의 연결은 별도 시점에 수집이 아니라 에러났을때 로그가 적재 예정 - Trace 로그 수집 기준은 전달 예정 | -
4 | NFR-004 | 공통 | 보안 | * 모든 계정 활동은 로그로 기록 * POS 시스템 사용자는 역할 기반 접근 제어를 통해 권한부여 * 모든 결제정보 및 개인정보는 전송 중 (SSL/TLS) 및 저장 시 암호화 되어야 한다 | 46 | ○ | ① 사용자의 시스템 내 모든 행위(CRUD)는 SYSTEM_LOG에 기록되며, 해당 SYSTEM_LOG의 기준은 발주사에서 제공 함 ② 데이터 저장 시 AES-256 방식으로 암호화하여 저장 함 ③ 데이터베이스 내 개인 정보는 암호화하여 저장 함 <개인정보 수집 항목> (본사/매장직원) 로그인 비밀번호, (카드결제시) 카드번호, (현금영수증 발급) 핸드폰번호 ④ 로그인 비밀번호 같은 경우 asis 에서는 암호화 하지 않고 있음, tobe정책은 추후 발주사에서 제공 함 | 발주사 내부 기준에 맞는 보안사항을 준수하여 구축함 | 1) 계정활동이란 사용자 계정생성 및 비밀번호변경등이 맞는지 맞다면 이부분은 ASIS시스템에서 관리되는 부분임 아니면 서버의 계정(AWS)를 뜻하는 것인지 확인 2) ASIS시스템에서 사용중인 암호화방식은 어떤것인지 동일하게 사용가능할지 검토 혹시 솔루션을 도입해서 사용하고 있다면 제품명등 확인필요 | 1) <AS-IS> 사용자의 시스템 내 모든 행위(CRUD)는 SYSTEM_LOG에 기록되며, 해당 SYSTEM_LOG의 기준은 발주사에서 제공 2) <AS-IS> 데이터 저장 시 AES-256 방식의 Oracle 함수를 사용하여 암호화하여 저장 * 암호화: - 데이터베이스 내 개인 정보는 암호화 저장 되어야 함 <개인정보 수집 항목> ①(본사/매장직원) 로그인 비밀번호 ②(카드결제시) 카드번호 ③(현금영수증 발급) 핸드폰번호 | 1) ASIS 는 Oracle AES256 암호화 방식 사용 암호화 키 제공가능(postgre 에서 사용) 2) 로그인 비밀번호 같은 경우 asis 에서는 암호화 하지 않고 있음 tobe정책은 추후 공유 | -
5 | NFR-005 | 공통 | 유지보수성 | * 코딩 표준에 따라 작성, 주석 작성 * 유지보수 문서 작성 * 테스트계획서/시나리오/보고서 작성 * 무중단 배포 | 51, 71,72, 88, 100 | ○ | ① 별도의 개발표준은 없으며, asis 기준을 준수되어야 하는 항목은 발주사에서 제공하고, 나머지는 구축사에서 진행 함 ② DB개발 관련하여 발주사에 표준이 존재하여 해당 내역 전달받아 프로젝트 구축시 적용 함 | 발주사 내부 DB표준을 적용하고 ONS자체 개발표준을 정의하여 구축함 | 1) ASIS시스템에서 보유하신 코딩표준 확인 (용어, 명명규칙 등) | 1) 차세대 시스템 개발을 위한 코딩 표준 가이드 제공 필요 | 별도의 개발표준 無 asis 기준을 준수되어야 하는 항목은 신성에서 주고 나머지는 ons에서 알아서 진행 |  | DB개발 관련 신성통상 내부 표준이 존재하여 해당 내역 전달받아 프로젝트 구축시 적용함
6 | NFR-006 | 공통 | 호환성 | * POS 키오스크 시스템은 다양한 외부 서비스와 API 기반으로 상호 연동 * 다양한 디바이스 (POS, 키오스크 , PC, 태블릿 , 모바일) 등 에서 원활하게 작동 * Cloud POS 관리 시스템 , 모니터링 관제 시스템은 다양한 브라우저에서 일관된 성능과 안정적인 동작을 보장 * CS 기반 클라이언트 POS 및 키오스크 를 제안 하는 경우 최소 사양 운영체제 및 하드웨어 정보를 제안서에 명시함 | 46, 50, 56 | ○ | ① 반응형 기획 및 개발은 제외 함 ② 브라우저 및 디스플레이 크기에 맞춰 화면노출 되도록 Front 화면 코딩은 %분할로 처리 함 | 디바이스와 브라우저에 유연하게 대응 할 수있도록 화면비율에 맞게 변경되는 형태로(%) Front단을 개발함 | 1) 반응형개발은 화면을 %기준으로 자동조정되도록 하는 정도가 맞는지 확인필요 모바일은 가시성이 많이 떨어질 수 있음 2) POS/키오스크는 윈도우 환경에 한함 | 1) POS 관리 시스템은 반응형웹 기반으로 개발하고 모바일웹 표준을 준수 > 퍼센트 조정과 반응형 방식중 재논의 필요 2) CS POS/키오스크는 윈도우 환경에 최적화 필요 이슈사항: 전체 매장 노트북 스팩 조사 필요 | 1) 반응형 웹으로 가능한지 문의 -> 현재공수로는 불가 2) 노트북에 설치해서 사용하는 점포가 많음 (거의 대부분) 현재 POS 환경 사전(오픈전) 확인 필요 | 1) 반응형 웹 개발에 대한 검토 필요 반응형 웹으로 개발시 공수 재산정 필요 | 반응형기획 및 개발은 제외함 브라우저 및 디스플레이 크기에 맞춰 화면노출이 제어되도록 전체 화면단 코딩은 %분할로 처리함
7 | NFR-007 | 공통 | 사용성 | * POS 키오스크 시스템 UI 는 직관적이고 사용하기 쉬워야 하며 , 새로운 사용자가 최소한의 교육으로도 빠르게 사용 가능 해야 함 * 매뉴얼 또는 튜토리얼을 제공, 온라인 도움말 제공 | 21 | △ | ① 매뉴얼은 영업관리시스템의 게시판을 활용하여 배포 함 ② 온라인 도움말은 POS화면 상단에 도움말 버튼을 추가 함 - 온라인 도움말을 이미지노출로 할지 웹페이지를 구축할지 분석설계 시점에 논의 함 - 키오스크는 온라인도움말 기능 제외 함 | POS/키오스크의 매뉴얼 제작하여 영업관리시스템 내 게시판을 통해 배포하고 POS 상단에 온라인메뉴얼형태로 게시함 | 1) 매뉴얼 혹은 온라인 도움말은 ASIS시스템의 게시판등 활용가능한 채널이 있는지 | 1) 영업관리시스템 > 게시판 활용 가능 | 메뉴얼은 기존시스템을 활용가능하고 온라인도움말은 pos 화면상단에 아이콘을 추가하되 이미지노출로 할지 웹페이지를 만들지 추후 분석설계 시점에 재논의 필요 | -
8 | NFR-008 | 공통 | 내부회계 기준 및 정보보 호 관리체계(ISMS) 준수 | * 모든 트랜잭션 , 시스템 변경 , 사용자 활동 등은 철저히 로그로 기록되며 , 로그 데이터는 규제 요건을 충족하도록 일정 기간 (3년) 보관 필요 * 시스템 내 모든 변경 사항은 기록되며 언제 , 누가 어떤 변경을 했는지 추적 가능 | 49 | △ | ① 발주사의 내부 회계 기준 및 ISMS 준수 기준을 준수하여 구축함 - 발주사는 정보보안팀과 협의 후, 내부 회계 기준 및 ISMS 준수 기준은 분석설계시점에 제공 함 | 발주사의 내부 회계 기준 및 ISMS 준수 기준을 준수하여 구축함 | 1) 로깅 부분외에도 ISMS 보안 인증을 위해 신성통상 기준 표준으로 준수해야할 보안 요건이 있는지 확인 | 1) 정보보안팀과 협의 후, 내부 회계 기준 및 ISMS 준수 기준을 제공할 예정 | 1) 정보보안팀과 협의 후, 내부 회계 기준 및 ISMS 준수 기준은 분석설계시점에 제공필요
9 | NFR-009 | 공통 | 단위 테스트 | * 단위 테스트 수행 | 104 | ○ | 특이사항 없음 | 발주사와 협의하여 단위테스트를 수행함 |  |  |  | -
10 | NFR-010 | 공통 | 통합 테스트 | * 통합 테스트 수행 | 105 | ○ | 특이사항 없음 | 발주사와 협의하여 통합테스트를 수행함 |  |  |  | -
11 | NFR-011 | 공통 | 성능 테스트 | * 성능 테스트 (Performance)를 실시하여야 함 * 성능 테스트 계획서를 제출하여 승인을 받아야 함 | 94~99 | ○ | 특이사항 없음 | 발주사와 협의하여 성능테스트를 수행함 |  |  |  | -
12 | NFR-012 | 공통 | 인수 테스트 | * 모든 개발/테스트 완료 후 발주사에게 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며 , 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 오류 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완·테스트를 반복적으로 실시해야 함 | 100 | ○ | 특이사항 없음 | 발주사와 협의하여 인수테스트를 수행함 |  |  |  | -
13 | NFR-013 | 공통 | 프로젝트 지원 | * 기술이전 대상 목록과 방법 등에 계획서 제출 필요 | 116~118 | ○ | 특이사항 없음 | 구축한 시스템들에 활용된 기술은 발주사 내 운영인력에게 교육 및 매뉴얼을 통해 기술이전을 진행함 |  |  |  | -
14 | NFR-014 | 공통 | 무중단 시스템 구축 | * 무중단 운영 * 매장 네트워크 단절 대비 로컬 캐싱 및 자동 동기화 | 53 | ○ | ① 발주사에서 LTE모뎀 구입 예정 ② 장애시 LTE모뎀으로 자동 연결 또는 수동 연결 여부 확인(구축사) | 연계시스템 및 매장 네트워크 장애시에도 POS/키오스크 판매는 정상적으로 될 수 있도록 구축하며 특히 매장네트웍장애시에는 발주사에서 사전에 준비한 LTE망을 통해 POS/키오스크 판매가 진행 될 수 있도록 구축함 | 1) LTE망을 구축하실건지 LTE CAT단말기를 사실건지 확인필요 | 1) 매장별 LTE 모뎀 구매 예정 | LTE모뎀구비 예정 장애시 LTE모뎀으로 연결하는데 자동인지 수동인지 추후 확인필요 (ONS에서 확인) | -
15 | NFR-015 | 공통 | UI/UX 기획 및 디자인 | * POS/키오스크 시스템 간 통일성을 부여하여 UI 를 구성 * 발주사 의 고유 브랜드 아이덴티티를 반영한 창의적 디자인 적용 | 41~43 | ○ | ① 신성통상 및 에이션 법인별로 2개 디자인 시안으로 구축 - 기본적으로 동일한 시안이고 CI 등 이미지에 한해 구분 함(현업의견 추가 논의 필요) | 법인별로 CI만 달라질 수 있도록 구축함 | 1) 브랜드별로 화면이나 디자인이 달라져야하는 부분이 있는지 확인필요 | 1) 신성통상 및 에이션 법인별로 디자인 시안 필요 > 기본적으로 동일한 시안이고 CI 등 이미지 등으로 구분 (현업의견 추가 논의 필요) |  | -
Note on H3: 수용 : ○ 조건부 수용 : △ 미수용 : X

## (별첨)기술및기타
기술협상내역(기술 및 기타)
[9 empty] | 1차 |  |  | 2차
no | 고유 번호 | 대분류 | 요구사항 명 | 요구사항 주요 내용 | 제안서 Page | 수용여부 | 수용의견 | 수용의견(참조) | 확인 요청사항(02/05) | 신성통상 답변 | 답변 및 회의내용(02/06) | 확인 요청사항(02/07) | 답변 및 회의내용(02/10)
1 | TER-001 | 중계/관리 | AWS 인프라 및 데이터베이스 설계 및 구성 | * AWS 클라우드 아키텍처 제안 | 58 | ○ | ① POS관리시스템과 AWS API서버는 AWS ECS에 구성하고, DB는 Aurora DB로 구축 함 | POS관리시스템과 AWS API서버는 AWS ECS 로 구성하고 DB는 Aurora DB로 구축함 |  |  |  | -
2 | TER-002 | 공통 | 보안 기술 | * 인프라 , 데이터베이스 , 애플리케이션 보안에 대한 적용방안 제안 | 52, 58, 64, 65, 66, 110, 111 | ○ | ① AWS 보안기술을 활용하여 구축함 | AWS 보안기술을 활용하여 구축함 |  |  |  | -
3 | TER-003 | 관리시스템 | 시스템 모니터링 및 관제 시스템 구축 | * POS/ 키오스크 실시간 모니터링 (1) 클라이언트 애플리케이션의 오류 및 상태를 실시간으로 감지 및 추적 대시보드 (2) 매장별 POS/ 키오스크 단말기 네트워크 연결 및 하드웨어 상태 모니터링 대시보드 * POS/ 키오스크 클라이언트 , 로컬 DB , 서버 로그를 AWS 클라우드 로 통합 저장하고 , 이를 활용한 분석 및 오류 및 장애 추적 이 가능 한 체계 구축 필요 * AWS 기반 리소스 (EC2, RDS/Aurora 등 ) 및 데이터베이스의 성능 , 가용성 , 상태를 모니터링 * 시스템 오류 및 장애 발생 시 채널 Slack 등 로 실시간 알림 발송 * 영업관리시스템에서 받은 기준정보를 2000 개 POS/키오스크에 배포하는 과정에서 I/F 성공 여부 확인 가능한 대시보드 (자동 재전송 처리 필요) * POS/키오스크에 서 발생한 판매실적 데이터를 영업관리시스템으로 전송하는 과정에서 I/F 성공 여부 확인 가능한 대시보드 (자동 재전송 처리 필요) | 49, 52, 64 | ○ | ① 서버 내 이슈사항들은 Slack을 통해 운영자그룹에 알림되도록 구축 함 | 서버 및 Client를 모니터링 할수 있도록 모니터링 도구를 적용하여 구축하며 오류 및 서버 내 이슈사항들은 Slack을 통해 운영자그룹에 알림되도록 구축함 | 1) 기존에 사용하시던 Slack 채널이 있으신지? 혹은 다른 툴이 있으신지? | 1) Slack 사용 예정
4 | TER-004 | 공통 | CI/CD 및 배포 관리 | * CI/CD 파이프라인 구성 | 71, 72 | ○ | ① gitLab을 활용하여 CI/CD를 구축 함 | gitLab을 활용하여 CI/CD를 구축함 |  |  | 1) GitLab으로 제안했으나 AWS Code series로 변경하여 CICD구축을 해도되는지 확인요청 | 1) AWS Code series로 CICD구축 가능여부 | gitLab으로 구축해야함
5 | TER-005 | 공통 | 서버 인프라 및 개발 환경 | * 별첨 기술스텍 참조 제안 | 56, 58, 60 | ○ | ① POS관리시스템과 API서버는 JAVA+React로 구축 함 | 발주사에서 요구한 서버의 형태로 구축하며 POS/키오스크는 C#+WPF로 개발하고 POS관리시스템과 API서버는 JAVA+React로 개발함 |  |  |  | -
6 | TER-006 | 키오스크 | 키오스크 하드웨어 장비 | * 키오스크 하드웨어 장비 제안 | 56 | △ | ① 발주사에서 타사 및 타모델 키오스크 도입을 검토하고 있으며, 2월말까지 의사결정 함 - 구축사는 NICE정보통신의 키오스클 모델로 제안함 | 키오스크하드웨어는 NICE정보통신의 모델로 제안함 |  |  |  | 1) 하드웨어 형태 확인필요 | 발주사 자체적으로 타사 및 타모델을 알아보는 중으로 최대한 2월말까지는 의사결정하여 공유함
7 | TADD-001 | 개발언어 | 관리시스템 프론트엔드 개발언어 | * 넥사크로로 변경가능한지 확인요청 |  | ○ | ① POS관리시스템은 JAVA+React로 구축 함 | POS관리시스템은 JAVA+React로 개발함 | 1) 변경은 가능하나 공수증가가 예상되어 견적에 변경이 발생할 수 있으며 개발자 소싱을 위해 빠른 의사결정이 필요함 2) 넥사크로를 해야한다면 버전은 무엇인지 | POS관리 프론트 개발환경: REACT 요청: 공통 함수 및 탬플릿 충분히 제공 요청 | 2) 넥사크로N 넥사크로는 GUI기반 개발로 생산성을 좋으나 글로벌향으로 차후 사업확대시 react를 기반으로 구축하는것이 적합하다는 의견 | 1) "REACT"가 확정사항인지 확인필요 | React 개발로 확정
8 | TAD-002 | 키오스크 | 키오스크 하드웨어 형태 | * 가로형으로 변경 가능한지 확인요청 |  | ○ | ① 가로형 키오스크로 구축 함 - 참조로 NICE정보통신의 세로형 키오스크 견적 전달 함 | 키오스크하드웨어는 NICE정보통신의 세로형 모델로 제안함 | 1) 원하는 형태가 태블릿형태인것인지 모니터이상의 크기를 갖춘 형태인것인지 확인필요 태블릿형태인경우, 광고노출등에 대한 요구사항 충족이 어려움 | 1) 가로형은 15인치 이상 문의) 태블릿 형태인 경우 광고 노출이 어려운 이유 재논의 필요함 | - 가로형 베리어프리 키오스크는 파악되지않음 - 타사(자라)에 적용된 가로형태의 키오스크는 셀프결제단말기 정도로 파악됨 - 셀프결제단말기에 베리어프리기준이 적용된 기기는 없는 것으로 파악됨 | 1) 가로형 견적 별도 전달 | '26년까지 300대 개런티 기준으로 견적산정하여 전달예정
9 | TAD-003 | TOOL | - |  |  | ○ | ① 커뮤니케이션 툴은 Slack을 활용하고, 협업 툴은 Confluence로 하며, 이슈관리는 발주사의 툴 혹은 엑셀로 진행 함 | 커뮤니케이션은 슬랙을 활용하고 협업공간은 Confluence로 하며 이슈관리는 발주사의 툴 혹은 엑셀로 진행함 | 1) 커뮤니케이션 도구는 어떤것을 사용하시는지 프로젝트팀 전원에게 제공 가능한지 2) Confluence와 같은 온라인 협업 공간 혹은 파일서버 제공 가능여부 3) JIRA나 별도 ITSM이 있으신지 | 1) 현재 슬랙 및 노션 사용 2) 슬랙 또는 Confluence (무료버젼) 사용 가능 3) Jira 라이선스 없음 > 제공 가능한지? 레드마인등 다른 도구 있는지 내부적으로 확인후 회신 하겠음 | - 별도 이슈관리 tool이 없을 경우 엑셀로 관리함
10 | TAD-004 | 인력 | - |  |  | ○ | ① 발주사 BPO그룹은 3월부터 일정을 수립하여 미팅을 진행 함 ② 발주사 시스템 운영인력은 현황분석 지원 및 1차 오픈 이후 인수인계를 위해 투입 함 | BPO그룹은 3월부터 일정을 수립하여 미팅을 진행하고 현재 시스템운영인력은 초반 현황분석 지원 및 1차오픈 이후 인수인계를 위해 투입함 | 1) BPO그룹은 어떤 이해관계자들로 구성되는지 2) BPO그룹과 요구분석부터 정기미팅등이 가능할지 3) 인수받아 운영하실 인력들은 언제부터 투입이 가능할지 | 1) 영업, 영업관리, 기획, 정보보안팀, 패션IT팀 2) 스케줄 정립후 추후 공유 하겠음 3) 1차 오픈(9월)시부터 인수인계 투입 가능
11 | TAD-005 | 범위 | - |  |  | ○ | ① 판매 데이터는 반품처리를 위해 POS관리시스템으로 최근 3개월치 이관 함 ② 상품 데이터 약 17만건을 POS관리시스템으로 이관 함(신성통상:13만개, 에이션패션: 4만개) ③ 타매장 반품 불가함. 단, 동일 매장 기준으로는 타 POS건 반품도 가능 함 | 초기데이터는 상품수 17만개 기준으로 연관데이터가 필요하며 반품진행등을 위한 3개월치 판매내역 마이그레이션을 진행함 | 1) 데이터 이관이 필요할지 있다면 범위가 어느정도인지 (테이블수, 데이터량) 2) 초기데이터 셋팅의 볼륨은 어느정보인지 (테이블수, 데이터량) | 1) 기준정보 판매 데이터 (최근 3개월치) > 반품 때문에 필요함 2 ) 기준정보 > 상품마스터 개수 총 약 17만개 (신성통상:13만개, 에이션패션: 4만개) (참고) 상품마스터 기준은 제품코드+칼라+사이즈 단위 | 현재 타매장 반품이 됨, 여전법에 위배되는 사항으로 예상되어 확인필요 | 1) 타매장 구매건 반품 처리 방식(데이터형태 포함) 확인필요 | 타매장 반품 불가함 단, 동일 매장 기준으로는 타 POS건 반품도 가능함
12 | TAD-006 | POS관리 | - | 기능 범위 확인 |  | △ | ① POS관리시스템에는 관리자용 판매등록화면을 추가로 구축하며, 판매등록 상세기능은 분석/설계시점에 논의 함 - 바코드리더기/영수증프린터기 등 주변기기 연동 제외 함 - 카드/현금영수증처리등 VAN연동은 제외 함 - 할인/프로모션은 수동적용만 가능 함 | POS관리시스템에는 관리자용 판매등록화면을 추가로 구축함 | 1) ASIS시스템에서 이관되어야할 기능은 없는지 2) 매출현황 등 업무에 활용될 대시보드는 asis시스템은 활용하는 것이 맞는지 3) 관리시스템의 기능범위가 아래의 범위에서 추가될 부분은 없는지 | 1) 판매등록(결제, 반품) 외에 없음 2) CS POS 매장 판매현황은 필요 3) 확인후 전달 하겠음+K15:L15 |  | 1) 관리시스템의 기능범위가 아래의 범위에서 추가될 부분은 없는지 확인필요 큰 범위가 없다면 삭제 내역논의는 설계시 진행 2) POS관리시스템에서 판매등록하는 기능 필요여부 확인필요 POS관리시스템에 판매등록화면 개발시 (수기처리) - 매장코드 입력, 판매일자 입력 - 바코드리더기/영수증프린터기 등 주변기기 연동 제외 - 카드/현금영수증처리등 van연동은 제외 - 할인/프로모션은 수동적용만 가능 | 1) 착수시점에 공유예정 2) 필요함 POS관리시스템에서의 판매등록기능 제한에 대해서는 분석/설계시점에 다시한번 논의예정
13 | TAD-007 | POS장비 | - |  |  | ○ | ① POS 종류, Spec 및 부가장비 내역은 발주사에서 제공 함 | 현재 매장에서 사용하는 POS장비의 스펙과 부가장비 종류는 별도 취합을 통해 공유함 | 1) POS 스펙의 종류와 부가장비종류 내역 확인 | 1) 확인후 전달 하겠음 |  | 1) POS 스펙의 종류와 부가장비종류 내역 확인
14 | TAD-008 | 사무환경 | - |  |  | ○ | ① 발주사는 프로젝트 진행과 구성원간 협업 및 논의가 원활히 진행될 수있는 근무환경을 제공하며, 구축사는 발주사의 근무시간과 복장규정 등을 준수함 | 프로젝트진행과 구성원간 협업 및 논의가 원활히 진행될 수있는 근무환경을 발주사에서 제공하며 프로젝트 팀원은 발주사의 근무시간과 복장규정등을 준수함 | 1) 프로젝트 사무 공간 內 회의실 사용 가능여부 2) 월별 인력투입 계획에 적합한 업무공간 확보 가능여부 (최소 19명) 3) 테스트 장비(POS/키오스크장비3대이상) 자리 확보가능여부 4) 업무네트워크환경 확인필요 5) 프린터 사용가능한지 (컬러로) 6) 출퇴근 제약사항확인필요 (시간규정, 제약 등) 7) 복장규정 확인필요 | 1) 내부적으로 확정 후 공유 예정 2) 내부적으로 확정 후 공유 예정 3) 내부적으로 확정 후 공유 예정 4) 내부적으로 확정 후 공유 예정 5) 사용 가능 6) 시간 규정 존재 (9시~18시)하나 구축 스케줄에 이상없는 범위내에서 조정 하면 될듯 함 7) 복장규정 : 외부 이동시 슬리퍼 금지 |  | 1) 프로젝트 사무 공간 內 회의실 사용 가능여부 2) 월별 인력투입 계획에 적합한 업무공간 확보 가능여부 (최소 19명) 3) 테스트 장비(POS/키오스크장비3대이상) 자리 확보가능여부 4) 업무네트워크환경 확인필요 | 4/18까지는 신성통상 본사 회의실활용 4/21부터는 본사근처사무공간 활용
15 | TAD-009 | 기타 백오피스 기능 | 레포팅 툴, 메일/SMS/MMS 필요여부 |  |  | △ | ① 레포팅 툴은 없으며, 별도의 레포트 기능 구현 없음 ② SMS/MMS는 slack으로 대체가 가능할 것으로 판단되나 발주사 내부 논의 후 의사결정 함 ③ 메일은 배치, 인터페이스 오류내역 등을 알리기 위해 필요 하며, 분석/설계시 상세화 함 | 레포팅툴/SMS/MMS는 별도 필요하지 않으며 메일링 기능이 POS관리시스템에 필요시 대응하여 개발함 |  |  |  |  | 레포팅 툴은 별도로 없음 sms/mms는 slack으로 대체가 가능할 것으로 판단되나 발주사 내부 논의 후 공유예정 메일은 배치 혹은 인터페이스 오류내역등을 알림하기 위한 필요는 있을것으로 예상됨 (분석/설계시 구체화 필요)
16 | TAD-010 | 개발언어 | POS/키오스크 개발언어 JAVA로 변경 가능여부 |  |  | ○ | ① POS/키오스크는 C#+WPF로 개발함 | POS/키오스크는 C#+WPF로 개발함 |  |  |  | Java 기술로 변경시 몇가지 어려움이 예상됩니다. 제안드린 POS/키오스크 PL인력에 대한 조정이 불가피 합니다. 또한 개발 인력에 대해서도 재검토가 필요한 사항입니다. | POS/키오스크는 C#으로 개발하는 것으로 확정
17 | TAD-011 | 용어 | 시스템 용어 |  |  | ○ | ① POS, 키오스크 ② POS관리시스템(舊 POS/키오스크관리시스템) ③ AWS API서버(舊 중계시스템) ④ 영업관리시스템(현재 운영중인 영업정보 시스템) ⑤ onPremise API서버(신규 인터페이스 시스템)
18 | TAD-012 | SR Freezing | SR 및 데이터 Freezing | 프로젝트에 영향을 주는 영업관리시스템 및 POS의 Source 및 Data 신규/수정은 6월 말까지 수행 후 Freezing 함 단, 긴급사항에 대해서는 발주사와 협의하여 진행 함 |  | ○ | ① 프로젝트에 영향을 주는 영업관리시스템 및 POS의 Source 및 Data 신규/수정은 6월 말까지 수행 후 Freezing 함. 단, 긴급사항에 대해서는 발주사와 협의하여 진행 함
19 | TAD-013 | onPremise API | onPremise API 구축 안 | - DB 종류는? - JDK버전, Tomcat은 AWS와 동일하게 임베디드 Tomcat으로 구성하는지요? - CI/CD는 기존 구성에 통합 할것인지 새롭게 구성할 것인지요? - 모니터링/로깅은 기존 구성에 통합 할것인지 새롭게 구성할 것인지요? |  | △ | ① 사용하시는 DBMS는 Oracle 11G SE 임 ② POS관리시스템과 동일한 버전(JDK 17) 적용 함 ③ Tomcat(WAS) 구성은 AWS Tomcat 버전과 동일하되, 임베디드가 아닌 별도 설치 여부는 논의 함 - 향후 서버담당부서(정보보안팀) 운영 및 유지보수시 별도 설치가 더 용이 ④ CI/CD는 기존 구성은 신규로 구성 함(AS-IS 영업관리시스템 CI/CD 없음) - GitLab으로 POS/키오스크, POS관리시스템, onPremise API 서버 통합 CI/CD 구성 요청 ⑤ 모니터링/로깅은 Jennifer로 연동 함. 단, 라이선스 이슈로 불가능할시 스카우터로 함
Note on H3: 수용 : ○ 조건부 수용 : △ 미수용 : X