## 표지
문서번호 :
|  | Version | V1.6
|  | 개정일자 | 2020-09-25
|  | 작성자 | 품질혁신팀
신성통상 차세대 POS 및 키오스크 구축
프로젝트 산출물 목록(Tailoring)
CJ올리브네트웍스의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 전재, 배포, 사용을 금합니다.

## 개정이력
개정 이력
버전 | 개정일자 | [1]개정사유 | [2]개정내역 | 작성자 | 승인자
1 | 2018-01-05 | 제정 | 최초 제정 | 조보련 | 김경훈
1.1 | 2018-01-22 | 개정 | 문서별 문서번호 반영 | 조보련 | 김경훈
1.2 | 2018-03-06 | 개정 | 품질혁신본부장님 리뷰반영하여 Mandatory 표기 삭제 운영필수 산출물 10종만 구분하여 반영함 | 이민우 | 김경훈
1.3 | 2018-05-15 | 개정 | Product Backlog v1.4 반영 | 조보련 | 김경훈
1.4 | 2019-01-24 | 개정 | 관리산출물과 통합반영함 | 송혜란 | 김경훈
1.5 | 2020-01-10 | 개정 | 조직개편으로 인한 팀명변경 | 이용희 | 박철희
1.6 | 2020-09-25 | 개정 | 중간점검, 출하점검 대상 산출물 설명 추가 | 조수연
[1] 개정 사유: 제정 또는 개정 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제인지 선택 기입
[2] 개정 내역: 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술

## 개발산출물(Agile)
■ 개발산출물 목록 | [8 empty] | 프로젝트 ID |  |  | CJAG
[9 empty] | 서브시스템 ID |  |  | YY
단계 (Phase) | 활동 (Activity) | 작업 (Task) | 산출물명 | 방법론명 | SP단계 | 방법론코드 | 문서버전 | 적용 대상 (완료 점검) | 문서ID | 중간점검 대상 | 출하점검 대상 | 비고
분석 / 상위설계 Plan | 현황 분석 | AS IS 업무 분석 | AS IS 업무 흐름도 | CJIE | Plan | A102 | V3.0 | Y | CJIE-A102-YY-AS IS 업무 흐름도(V3.0) |  |  | 고객사 정책서
|  |  | AS IS 프로세스 분해도 | CJIE | Plan | A102 | V3.0 | Y | CJIE-A102-YY-AS IS 프로세스 분해도(V3.0) |  |  | 고객사 정책서
| 요구사항 분석 | 용어 정의 | 용어 사전 | CJIE | Plan | A204 | V3.0 | Y | CJIE-A204-YY-용어 사전(V3.0)
|  | 요구사항 기술서 | 요구사항 기술서 | [6 empty] | 범위 확정여부 | 개발 완료 대상
|  | UserStroy 작성 | 기능목록 (Product Backlog) | CJAG | Plan | AG01 | V1.4 | Y | CJAG-AG01-YY-기능목록 (Product Backlog)(V1.4) | 범위 확정여부 산출물 추적 여부 | 개발 완료 대상 출하테스트(속도) |  | CJAG-TP-02-Product Backlog(V1.0) | CJAG-Plan-AG01-YY-Product Backlog(V1.0)
| 모델링 | 프로세스 모델링 | To-Be업무 흐름도 | CJAG | Plan | AG02 | V1.1 | Y | CJAG-AG02-YY-To-Be업무 흐름도(V1.1) |  |  |  | CJAG-TP-04-To-Be업무 흐름도(V1.0) | CJAG-Plan-AG02-YY-To-Be업무 흐름도(V1.0)
|  |  | AS IS/TO BE GAP 분석서 (As-Is 있을때는 Mandatory) | CJIE | Plan | A302 | V3.0 |  | CJIE-A302-YY-AS IS/TO BE GAP 분석서 (As-Is 있을때는 Mandatory)(V3.0)
|  | 데이터 모델링 | 엔티티 관계도ERD(논리) | CJAG | Plan | AG03 | V1.0 | Y | CJAG-AG03-YY-엔티티 관계도ERD(논리)(V1.0) |  |  |  | CJAG-TP-06-ERD(논리)(V1.0) | CJAG-Plan-AG03-YY-ERD(논리)(V1.0)
|  |  | 코드 정의서 | CJIE | Plan | A304 | V3.0 | Y | CJIE-A304-YY-코드 정의서(V3.0)
| 아키텍쳐 정의 | 시스템 아키텍쳐 정의 | 시스템체계도 | CJAG | Plan | AG04 | V1.1 | Y | CJAG-AG04-YY-시스템체계도(V1.1) | 인터페이스 구성 개발/운영환경 구성 |  | 시스템 구성도, 아키텍처 설계서로 대체 | CJAG-TP-08-SW아키텍쳐설계서(V1.0) | CJAG-Plan-AG04-YY-SW아키텍쳐설계서(V1.0)
| 프로토타이핑 | 프로토타입 | 화면정의서 | CJAG | Plan | AG05 | V1.1 | Y | CJAG-AG05-YY-화면정의서(V1.1) |  |  |  | CJAG-TP-05-화면정의서(V1.0) | CJAG-Plan-AG05-YY-화면정의서(V1.0)
상세설계 / 구축 Sprint#1 ~ Sprint#N | 스프린트 계획 | 스프린트 계획수립 | Product Backlog | CJAG | SP#N | AG01 | V1.4 | U | CJAG-AG01-YY-Product Backlog(V1.4) |  |  |  | CJAG-TP-09-총괄테스트계획서(V1.0) | CJAG-SP#N-AG01-YY-Product Backlog(V1.0)
| 테스트 설계 | 총괄테스트계획서 | 총괄테스트계획서 | CJAG | SP#N | AG06 | V1.1 | Y | CJAG-AG06-YY-총괄테스트계획서(V1.1) |  |  |  | CJAG-TP-09-총괄테스트계획서(V1.0) | CJAG-SP#N-AG06-YY-총괄테스트계획서(V1.0)
| 프로그램설계 | 화면 및 모듈 설계 | 화면정의서 | CJAG | SP#N | AG05 | V1.1 | U | CJAG-AG05-YY-화면정의서(V1.1) | 산출물 추적 여부 |  | 화면 정의서 Update | CJAG-TP-12-화면설계서(V1.0) | CJAG-SP#N-AG05-YY-화면정의서 및 설계서(V1.0)
|  | 프로그램 목록 작성 | 프로그램 목록 | CJIE | SP#N | D202 | V3.0 | Y | CJIE-D202-YY-프로그램 목록(V3.0) | 개발/테스트 진척율 (인터페이스 포함) | 개발 완료 대상 | 단위테스트 결과 관리여부 검토
|  |  | 메뉴 구조도 | CJIE | SP#N | D202 | V3.0 | Y | CJIE-D202-YY-메뉴 구조도(V3.0) |  | 출하테스트(권한) | 화면설계서에 표시 별도 파일 작성 가능
|  | 모듈 설계 | 프로그램 명세서 | CJIE | SP#N | D206 | V3.0 | Y | CJIE-D206-YY-프로그램 명세서(V3.0) | 산출물 추적 여부 | 배치 수행 대상
| DB 설계 | DB 기본 설계 | 테이블 목록 | CJIE | SP#N | D102 | V3.0 | Y | CJIE-D102-YY-테이블 목록(V3.0) | 기준정보 설계 여부 |  | 중간점검시 기준정보 정의 확인
|  |  | 테이블 정의서 | CJIE | SP#N | D102 | V3.0 | Y | CJIE-D102-YY-테이블 정의서(V3.0) | 기준정보 설계 여부
|  |  | 자료사전 | CJIE | SP#N | D102 | V3.0 |  | CJIE-D102-YY-자료사전(V3.0)
|  | DB상세 설계 | ERD(물리) | CJAG | SP#N | AG03 | V1.0 |  | CJAG-AG03-YY-ERD(물리)(V1.0) |  |  |  | CJAG-TP-13-ERD(논리+물리)(V1.0) | CJAG-SP#N-AG03-YY-ERD(논리+물리)(V1.0)
|  |  | 인덱스 정의서 | CJIE | SP#N | D104 | V3.0 |  | CJIE-D104-YY-인덱스 정의서(V3.0)
|  |  | 물리 DB 사양서 | CJIE | SP#N | D104 | V3.0 |  | CJIE-D104-YY-물리 DB 사양서(V3.0)
|  |  | DB Object 정의서 | CJIE | SP#N | D104 | V3.0 |  | CJIE-D104-YY-DB Object 정의서(V3.0)
| 인터페이스 설계 | 시스템 인터페이스 정의 | 인터페이스 정의서 | CJAG | SP#N | AG07 | V1.1 | Y | CJAG-AG07-YY-인터페이스 정의서(V1.1) | 인터페이스 설계 여부 | 인터페이스 연계 대상 |  | CJAG-TP-14-인터페이스 정의서(V1.0) | CJAG-SP#N-AG07-YY-인터페이스 정의서(V1.0)
| 전환 설계 | 전환 계획 수립 | 전환 계획서 | CJIE | SP#N | D402 | V3.0 |  | CJIE-D402-YY-전환 계획서(V3.0) | 전환 계획수립 여부 | 비상대응계획 수립 여부 | - 기준정보 입력
|  | 전환 프로그램 설계 | 매핑 정의서 | CJIE | SP#N | D404 | V3.0 |  | CJIE-D404-YY-매핑 정의서(V3.0) | 전환 설계 여부
|  |  | 전환 프로그램 목록 | CJIE | SP#N | D404 | V3.0 |  | CJIE-D404-YY-전환 프로그램 목록(V3.0)
|  |  | 전환 프로그램 명세서 | CJIE | SP#N | D404 | V3.0 |  | CJIE-D404-YY-전환 프로그램 명세서(V3.0)
| 단위테스트 | 단위 테스트 실시 | 단위테스트케이스/결과서 | CJAG | SP#N | AG08 | V1.1 | Y | CJAG-AG08-YY-단위테스트케이스/결과서(V1.1) | 산출물 추적 여부 테스트 진척율 |  | Jira를 사용하고 EXPORT하여 제출 |  | CJAG-SP#N-AG08-YY-단위테스트케이스/결과서(V1.0)
| 테스트 결함관리 | 공통 결함 관리 | 결함관리대장 | CJAG | SP#N | AG09 | V1.1 | Y | CJAG-AG09-YY-결함관리대장(V1.1) | 결함 조치 여부 | 결함 조치 여부, 출하테스트(결함 조치) | Jira를 사용하고 EXPORT하여 제출 | CJAG-TP-16-결함관리대장(V1.0) | CJAG-SP#N-AG09-YY-결함관리대장(V1.0)
| 고객사와 Sprint 리뷰 | Sprint Review | Sprint Review | CJAG | SP#N | AG10 | V1.1 |  | CJAG-AG10-YY-Sprint Review(V1.1) |  |  |  |  | CJAG-SP#N-AG10-YY-Sprint Review(V1.0)
| 팀원들과 Sprint 회고 | Sprint Retrospective | Sprint Retrospective | CJAG | SP#N | AG11 | V1.1 |  | CJAG-AG11-YY-Sprint Retrospective(V1.1) |  |  |  |  | CJAG-SP#N-AG11-YY-Sprint Retrospective(V1.0)
통합테스트 Integration | 통합 테스트 | 통합 테스트 실시 | 통합테스트시나리오/결과서 | CJAG | Test | AG12 | V1.1 | Y | CJAG-AG12-YY-통합테스트시나리오/결과서(V1.1) |  | 테스트, 인터페이스 테스트, 출하테스트(기능) | 고객테스트 포함 | CJAG-TP-17-통합테스트시나리오/결과서(V1.0) | CJAG-Test-AG12-통합테스트시나리오/결과서(V1.0)
| 시스템 테스트 | 시스템 테스트 실시 | 시스템테스트케이스/결과서 | CJAG | Test | AG13 | V1.1 | Y | CJAG-AG13-YY-시스템테스트케이스/결과서(V1.1) |  | 성능 목표응답시간 달성 여부 | 성능테스트 대상 검토 | CJAG-TP-18-성능테스트케이스/결과서(V1.0) | CJAG-Test-AG13-성능테스트케이스/결과서(V1.0)
오픈 이행 Transition | 전개계획 | 전개계획수립 | 오픈시나리오 | CJAG | Tran | AG14 | V1.1 | Y | CJAG-AG14-YY-오픈시나리오(V1.1) |  | 데이터 전환 계획, Web/Was 모니터링 계획, 배치 설정 계획,오픈 계획, 비상연락망, 운영환경 설정 식별, 비상대응계획 |  | CJAG-TP-20-오픈시나리오(V1.0) | CJAG-Tran-AG14-전개계획서(V1.0)
| 교육 | 매뉴얼 작성 | 사용자매뉴얼 | CJAG | Tran | AG15 | V1.1 | Y | CJAG-AG15-YY-사용자매뉴얼(V1.1) |  |  |  | CJAG-TP-21-사용자매뉴얼(V1.0) | CJAG-Tran-AG15-사용자매뉴얼(V1.0)
|  |  | 운영자매뉴얼 | CJAG | Tran | AG16 | V1.2 | Y | CJAG-AG16-YY-운영자매뉴얼(V1.2) |  |  |  | CJAG-TP-22-운영자매뉴얼(V1.0) | CJAG-Tran-AG16-운영자매뉴얼(V1.0)
|  | 교육훈련 계획 수립 | 교육훈련 계획서 | CJIE | Tran | I302 | V3.0 |  | CJIE-I302-YY-교육훈련 계획서(V3.0)
| 인수 테스트 | 인수 테스트 실시 | 인수 테스트 기준서/결과서 | CJIE | Tran | I202 | V3.0 |  | CJIE-I202-YY-인수 테스트 기준서/결과서(V3.0) |  |  | 운영인수점검체크리스트 및 인수점검절차서 참조
총 계 (필수) | [7 empty] | 23
Note on G4: AG## : Agile 방법론 산출물 A###, D###, I### : IEM 방법론 산출물

## 관리산출물
■ 관리 산출물 목록 | [5 empty] | 프로젝트 ID
서브시스템 ID
프로세스 | 구분 | 프로세스 코드 | 산출물명 | 순번 | 적용여부 (Mandatory, Optional) | 문서ID | 산출물 제출 (완료 점검) 대상 | 중간점검 대상 | 출하점검 대상 | 비고
프로젝트 계획수립 | SD | PP | 프로젝트 수행 계획서 | 17 | M | SD-PP-17-프로젝트 수행 계획서(V1.0) | Y |  | 출하테스트(속도,첨부 용량,공통 플랫폼테스트) | 착수보고 문서로 대체
| SD | PP | 프로젝트 관리표준 | 26 | O | SD-PP-26-프로젝트 관리표준(V1.0)
|  | - | 프로젝트 Tailoring 대비표 | - | M | -----프로젝트 Tailoring 대비표(V1.4) | Y | 산출물 추적 여부
| SD | PP | WBS템플릿(CJ-Agile) | 29 | M | SD-PP-29-WBS템플릿(CJ-Agile)(V1.0) | Y | 일정 준수 여부, 이해관계자 일정 준수 여부
프로젝트 감독 및 통제 | SD | CM | 변경요청서/ 변경결과서 | 02 | O | SD-CM-02-변경요청서/ 변경결과서 (V1.0)
|  |  | 프로젝트 주간보고서 |  | M | ---프로젝트 주간보고서(V1.0) | Y | 일정 준수 여부, 이해관계자 일정 준수 여부 데이터(기준정보 계획수립) | 통합테스트 결과 공유, 통합테스트 고객참여 여부, 기준정보 정의 공유
|  |  | 프로젝트 월간보고서 |  | O | ---프로젝트 월간보고서(V1.0)
| SD | PMC | 인력관리(업무,역할별 투입인력계획 대비 실적) | 14 | M | SD-PMC-14-인력관리(업무,역할별 투입인력계획 대비 실적)(V1.0) | Y | 인력 계획대비 투입 여부 |  | 주간보고로 인력 현황 공유
| SD | PP | 교육훈련계획및실적 | 14 | O | SD-PP-14-교육훈련계획및실적(V1.0)
| SD | PMC | 위험_이슈_ActionItem관리대장 | 05 | M | SD-PMC-05-위험_이슈_ActionItem관리대장(V1.2) | Y | 위험/이슈 적시 처리 여부 |  | Jira 관리, export 제출
| SD | PMC | 회의록 | 15 | M | SD-PMC-15-회의록(V1.0) | Y
|  | - | 변화관리계획서 | - | O | -----변화관리계획서(V1.0)
프로젝트 종료 | ST | STM | 프로젝트 운영 인수인계서 | 02 | O | ST-STM-02-프로젝트 운영 인수인계서(V1.0) | Y
| ST | STM | 검수확인서 | 02 | M | ST-STM-02-검수확인서(V2.0) | Y
| ST | STA | 배포요청서 | 01 | O | ST-STA-01-배포요청서(V1.0)
| ST | STM | 완료보고서 | 05 | O | ST-STM-05-완료보고서(V1.0) | Y
| ST | STM | 레슨런 | 03 | M | ST-STM-03-레슨런(V1.0) | Y
| ST | STM | 생산성측정양식 | 04 | M | ST-STM-04-생산성측정양식(V1.0) | Y
총 계 (필수) | [6 empty] | 12