## 표지
|  | 문서번호 : | SSTS-AN
| Version | V1.0
| 개정일자 | 2025-10-02
| 작성자 | 서정만
신성통상 차세대 POS 및 키오스크 구축
요구사항 추적표
CJ올리브네트웍스의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 전재, 배포, 사용을 금합니다.

## 개정이력
개정 이력
버전 | 개정일자 | [1]개정사유 | [2]개정내역 | 작성자 | 승인자
0.9 | 2025-03-20 | 제정 | 최초 제정 | 서정만 | 오승헌
0.95 | 2025-04-04 | 제정 | 내용 현행화 53개 요구사항 확정 | 서정만 | 오승헌
1.1 | 2025-10-28 | 현행화 | 비기능 34건 에 대한 추척표 내용 현행화 | 서정만 | 오승헌
1.2 | 2025-11-28 | 현행화 | 기능(POS) 10건 에 대한 추척표 내용 현행화 | 문강우 | 오승헌
1.3 | 2025-11-30 | 현행화 | 기능(POS관리시스템) 2건 에 대한 추척표 내용 현행화 | 김재희 | 오승헌
1.4 | 2025-12-28 | 현행화 | 기능(키오스크) 7건 에 대한 추척표 내용 현행화 | 유운오 | 오승헌
[1] 개정 사유: 제정 또는 개정 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제인지 선택 기입
[2] 개정 내역: 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술

## 요구사항정의서(53)
요구사항 정의서
요구사항ID | 대분류 | 기능/비기능구분 |  | 요구사항 명 | 세부 요구사항 | 수용여부 | 요청시점 | 최종갱신일 | 최종합의 | 출처 |  | 합의내용 |  |  | 비고 | 고유 번호
[10 empty] | 구분 | Page | 최종 합의내용 | 1차 합의내용 | 추가논의사항
TNR-001 | POS | 기능 | 기능 | 로그인 및 사용자 계정 | * 로그인 절차 단일화 및 사용자 계정 동기화 프로세스 제안 ※ 사용자 계정 및 비밀번호는 영업관리시스템에서 기준정보 인터페이스를 통해 제공받을 예정 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 27 | ① POS/키오스크 로그인시 영업관리시스템에 있는 계정을 실시간으로 API를 통해 체크 함 ② API 개발은 구축 수행사가 수행 함 ③ onPremise API 개발을 위한 DB 조회 및 처리로직은 DB오브젝트는 발주사에서 제공 함 ④ onPremise API서버 내 프레임워크를 AWS API서버 기준으로 구축사에서 동일하게 구축 함 즉, onPremise API서버의 OS설치까지는 발주사가 진행하고, 프레임워크 셋팅부터 로직개발까지 구축 수행사가 함 ⑤ 영업관리시스템 장애발생 시, POS/키오스크 로그인 계정정보를 local DB활용할지, POS관리시스템에 받아두었다가 활용할지 분석/설계 단계시 논의 함 | ① POS/키오스크 로그인시 영업관리시스템에 있는 계정을 실시간으로 API를 통해 체크 함 ② API 개발은 구축 수행사가 수행 함 ③ onPremise API 개발을 위한 DB 조회 및 처리로직은 DB오브젝트는 발주사에서 제공 함 ④ onPremise API서버 내 프레임워크를 AWS API서버 기준으로 구축사에서 동일하게 구축 함 즉, onPremise API서버의 OS설치까지는 발주사가 진행하고, 프레임워크 셋팅부터 로직개발까지 구축 수행사가 함 ⑤ 영업관리시스템 장애발생 시, POS/키오스크 로그인 계정정보를 local DB활용할지, POS관리시스템에 받아두었다가 활용할지 분석/설계 단계시 논의 함 | N/A |  | FUR-001
TNR-002 | POS | 기능 | 기능 | 기준정보 로드(Load) | * 판매등록 화면 오픈 시, 기준 정보를 사전에 로드 함 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 28 | 3회시도로 합의 (별도의 시도 間 간격은 없음) 1. 매장 네트워크 자체에 문제가 있는 경우 - VAN 연결 실패/AWS API 연결 실패 - 3회 연결 시도 실패 시(첫시도 포함) 통신실패로 정의 - 체크 시점: VAN(결제요청 시)/AWS API(API 호출 시점) 기준 - VAN 통신실패 확인 시점 팝업안내 - 기존 수신 받은 local DB 기준정보로 판매처리, 영업관리시스템 direct 접근을 통한 회원/쿠폰/상품권 처리, 판매내역은 local DB에만 적재(이후 재연결시 일괄전송) 2. VAN 문제 - 점포 네트워크 문제, 단말기 장비 문제, VAN사 통신 실패 - 3회 연결 시도 실패 시(첫시도 포함) 통신실패로 정의 - 체크 시점: 결제요청 시 - VAN 통신실패 확인 시점 팝업안내 3. AWS 전체/AWS API 서버 문제 - 점포 네트워크 문제, AWS 통신 문제 - 3회 연결 시도 실패 시(첫시도 포함) 통신실패로 정의 - 체크 시점: AWS API 호출 시점 - 기존 수신 받은 local DB 기준정보로 판매처리, 영업관리시스템 direct 접근을 통한 회원/쿠폰/상품권 처리, 판매내역은 local DB에만 적재(이후 재연결시 일괄전송) | ① 통신 실패시 판매등록 가능하도록 분석/설계시 논의 함 - 예시) 기준정보 Load실패시 알림 및 재송신 버튼으로 기준정보 재수신 ② POS관리시스템에 판매등록화면 개발 함 - 매출내역 조회시 POS관리시스템에서 등록한 판매내역은 구분되어 조회될 수 있도록 개발 함 - 관리자가 판매를 위해 사용하는 별도의 기능은 발주사에서 확인하여 제공 함 | [ 03/07 ] 매장 네트워크 문제, VAN, 단말기 문제 등 세부적으로 나누어 확인이 가능한지 VAN사쪽에서 오류코드 분리해서 전달 받을 수 있을지 확인필요 네트워크 오류 로그 생성, 통신 정상으로 돌아오면 로그전송 [ 02/28 ] 3회시도로 합의 (별도의 시도 間 간격은 없음) 1. 매장 네트워크 자체에 문제가 있는 경우 - VAN 연결 실패/AWS API 연결 실패 - 3회 연결 시도 실패 시(첫시도 포함) 통신실패로 정의 - 체크 시점: VAN(결제요청 시)/AWS API(API 호출 시점) 기준 - VAN 통신실패 확인 시점 팝업안내 - 기존 수신 받은 local DB 기준정보로 판매처리, 영업관리시스템 direct 접근을 통한 회원/쿠폰/상품권 처리, 판매내역은 local DB에만 적재(이후 재연결시 일괄전송) 2. VAN 문제 - 점포 네트워크 문제, 단말기 장비 문제, VAN사 통신 실패 - 3회 연결 시도 실패 시(첫시도 포함) 통신실패로 정의 - 체크 시점: 결제요청 시 - VAN 통신실패 확인 시점 팝업안내 3. AWS 전체/AWS API 서버 문제 - 점포 네트워크 문제, AWS 통신 문제 - 3회 연결 시도 실패 시(첫시도 포함) 통신실패로 정의 - 체크 시점: AWS API 호출 시점 - 기존 수신 받은 local DB 기준정보로 판매처리, 영업관리시스템 direct 접근을 통한 회원/쿠폰/상품권 처리, 판매내역은 local DB에만 적재(이후 재연결시 일괄전송) [ 신성통상 의견 ] '1. 매장 네트워크 장애 발생 시 2. AWS 장애시 각 장애 유형에 따른 대응 프로세스를 구체적으로 나누어 작성 요청 ex) 1. 매장의 N/W 장애 판단 기준 1) POS 관리 > API CALL 불가 2) VAN CONNECTION 불가 2. VAN 장애 or CAT단말기,VCAT 연결 장애 1) POS 관리 > API CALL 가능 2) VAN CONNECTION 불가 3. AWS 전체 장애시 or API 서버 문제 1) POS 관리 > API CALL 불가 2) VAN CONNECTION 가능 [ 02/25 ] - API call 혹은 van connection 시 3초간격으로 3회 연결을 시도했으나 연결이 안되는 것을 통신실패로 정의함 - API call 시도와 van connection 은 별개로 각각 시도함 - API call 실패 -> local DB 기준정보로 판매처리, 영업관리시스템 direct 접근을 통한 회원/쿠폰/상품권 처리, 판매내역은 local DB에만 적재(이후 재연결시 일괄전송) - van connection 실패 -> 팝업안내 |  | FUR-002
TNR-003 | POS | 기능 | 기능 | 메인 화면 | * 로그인 후 보여지는 메인 화면은 판매등록 화면을 기본으로 표시 * 매장직원용 스크린 : 판매등록 화면, 고객용 스크린: 브랜드 동영상 재생 * 점간 이동 이행 여부 체크 후 미 이행 데이터 존재 시 알림 팝업 오픈 → 판매등록 사용 불가 단, On Premise 영업관리시스템 장애 발생시 에는 점간 이동 이행 여부 체크 없이 판매등록 사용 가능 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 29 | ① 로그인시 API를 통해 점간이동 이행여부 체크 후 점간이동 미이행시 메인화면을 block처리 함 ② 바코드(제품코드+칼라+사이즈) 조회 Query는 발주사에서 제공 함 - 바코드는 조합으로 검색이 필요 함 | ① 로그인시 API를 통해 점간이동 이행여부 체크 후 점간이동 미이행시 메인화면을 block처리 함 ② 바코드(제품코드+칼라+사이즈) 조회 Query는 발주사에서 제공 함 - 바코드는 조합으로 검색이 필요 함 | N/A |  | FUR-003
TNR-004 | POS | 기능 | 기능 | 프로모션 | * TO-BE 프로모션 기준은 발주사가 제시 * 프로모션은 매장직원이 선택 OR 가장 높은 할인률, 할인금액으로 자동 적용 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 30 | ① 프로모션 마스터에 프로모션 우선순위는 관리하지 않음 ② 상품할인과 주문할인(장바구니할인)은 상호 중복가능 함 ③ 상품할인은 자동 적용 함 - 동일상품에 중복 할인은 불가함 (A/B가 1+1 적용이 된 상태에서 A/C/D가 2+1으로 적용은 불가함) - 자동적용된 상품할인은 직원이 수동으로 조정할수 있음 ④ 주문할인은 5만원이상 구매시 할인 됨 - 주문할인은 중복 할인 불가함 - 주문할인 금액은 상품별로 배분됨 (A/B가 1+1 된 상태에서 5만원 이상시 10% 할인 적용일 경우 A 50,000->25,000->22,500 B 50,000->25,000->22,500) | ① 프로모션 마스터에 프로모션 우선순위는 관리하지 않음 ② 상품할인과 주문할인(장바구니할인)은 상호 중복가능 함 ③ 상품할인은 자동 적용 함 - 동일상품에 중복 할인은 불가함 (A/B가 1+1 적용이 된 상태에서 A/C/D가 2+1으로 적용은 불가함) - 자동적용된 상품할인은 직원이 수동으로 조정할수 있음 ④ 주문할인은 5만원이상 구매시 할인 됨 - 주문할인은 중복 할인 불가함 - 주문할인 금액은 상품별로 배분됨 (A/B가 1+1 된 상태에서 5만원 이상시 10% 할인 적용일 경우 A 50,000->25,000->22,500 B 50,000->25,000->22,500) | N/A |  | FUR-004
TNR-005 | POS | 기능 | 기능 | 결제 및 판매등록 , 반품 환불 프로세스 | * 결제 및 판매 등록 프로세스 개발 - 결제 방식: 카드, 현금, 간편 결제 등에 따른 결제 처리를 지원하며, VAN 결제 승인 시 판매 데이터를 DB에 등록함 * 반품 환불 프로세스 개발 - 원 주문 이력 을 POS 화면에 불 러온 후 반품 환불 처리 함 - VAN 결제 취소 후 , 반품 환불 데이터를 DB 에 등록함 * 복합 결제 가능 해야 함(ex. 신용카드 + 현금 등) * 결제 승인 실패 또는 기타 오류 발생 시 , 데이터 일관성을 유지하기 위해 판매 데이터에 대한 데이터베이스 롤백 (Rollback) 기능 구현 필요 * 보류 복원 기능 : 판매중 거래 보류 및 복원 기능 * 강제승인 : CAT 단말기에서 우선 결제 후 , 승인번호로 판매등록 처리 * 영수증 관리 ①원거래 조회 : 영수증번호 판매기간 등으로 원거래 조회 ②직전 기존 영수증 재출력 ③원거래 결제수단 취소 반품 매출 생성 ④원거래 조회 후 동일상품 사이즈 교환 기능 * 고객포인트 포인트는 브랜드 단위 기준으로 적립 및 사용이 가능해야함(ex. 탑텐 A 매장에서 적립 후 탑텐 B 매장에서 사용 가능함) | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 29, 32 | ① 위챗 페이 추가 필요(2025년 1월에 신규 추가) ② 오프라인을 통한 신규 고객가입은 없음 ③ 키오스크에는 KPN단말기가 내장되어야 함 ④ 고객포인트는 실시간 API로 조회/적립/사용되어야 함 - 고객포인트 조회/적립/사용처리 프로시저는 발주사에서 제공 함 - 고객포인트는 별도 모바일 APP에 바코드로 관리되도록 할 예정으로 바코드기준 조회로 기능개발 필요 ⑤ 상품권 사용가능여부/사용/반품을 체크 및 처리 할수 있도록 해야 함 - 상품권 사용가능여부/사용/반품을 체크 및 처리하는 프로시저는 발주사에서 제공 함 - 상품권 결제 선택 > 팝업 오픈 > 상품권번호 입력 후 결제 - 현금결제와 동일하게 현금영수증 발급 필요 ⑥ 사이즈 교환은 반품과 정상을 동시에 추가로 판매등록하는 형태로 진행 함(결제금액 0원) ⑦ POS관리시스템까지는 정상처리되었으나 영업관리시스템에서 반영중 실패시, POS관리시스템 內 실패 및 에러 내용 조회 및 재처리할 수 있는 기능을 구현 함 | ① 위챗 페이 추가 필요(2025년 1월에 신규 추가) ② 오프라인을 통한 신규 고객가입은 없음 ③ 키오스크에는 KPN단말기가 내장되어야 함 ④ 고객포인트는 실시간 API로 조회/적립/사용되어야 함 - 고객포인트 조회/적립/사용처리 프로시저는 발주사에서 제공 함 - 고객포인트는 별도 모바일 APP에 바코드로 관리되도록 할 예정으로 바코드기준 조회로 기능개발 필요 ⑤ 상품권 사용가능여부/사용/반품을 체크 및 처리 할수 있도록 해야 함 - 상품권 사용가능여부/사용/반품을 체크 및 처리하는 프로시저는 발주사에서 제공 함 - 상품권 결제 선택 > 팝업 오픈 > 상품권번호 입력 후 결제 - 현금결제와 동일하게 현금영수증 발급 필요 ⑥ 사이즈 교환은 반품과 정상을 동시에 추가로 판매등록하는 형태로 진행 함(결제금액 0원) ⑦ POS관리시스템까지는 정상처리되었으나 영업관리시스템에서 반영중 실패시, POS관리시스템 內 실패 및 에러 내용 조회 및 재처리할 수 있는 기능을 구현 함 | N/A |  | FUR-005
TNR-006 | POS | 기능 | 기능 | 택스리펀드 (Tax Refund) | * 택스리펀드 기능 필요 - 여권 스캔 기능 필요 - 사전 환급 기능: 판매등록 시 세금(부가세) 제외 - 사후 환급: 환급 영수증 발행 필요 * 택스리펀드 대행 외부 시스템 인터페이스 연동 필요 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 33 | ① 텍스리펀드 기능은 Global Tax Free 사와 연계하여 구축 함 ② 발주사에서 여권 스캐너 테스트 장비를 제공 함 - 스캐너 모델명은 구축시 공유 예정 | ① 텍스리펀드 기능은 Global Tax Free 사와 연계하여 구축 함 ② 발주사에서 여권 스캐너 테스트 장비를 제공 함 - 스캐너 모델명은 구축시 공유 예정 | N/A |  | FUR-006
TNR-007 | POS | 기능 | 기능 | 영업관리시스템과 의 인터페이스 구현 | * 본사 영업관리시스템과의 최적화된 인터페이스 구현 방안 제안 * 안정성을 강화하는 방안 제안 : 네트워크 단절 등 장애 발생 시 데이터 손실을 방지하고, 연동 데이터의 안정성을 높이기 위한 방안 제시 * 긴급 기준정보 인터페이스 기능 영업관리시스템 기준정보 데이터 연동이 긴급하게 필요할 경우, 본사 운영자가 모든 매장의 POS/KIOSK 에 기준정보를 즉시 배포할 수 있는 방안 제안 요청 * 영업관리시스템 API 개발 ① 영업관리 시 스템 API 송 수신 서버 구축: 발주사 에서 담당 ② API 서버와 Cloud POS 관리시스템 간 송수신 인터페이스 개발: 개발사 에서 담당 ③ 온프레미스 오라클 DB 기준정보 및 판매 관련 프로시저 개발: 발주사 에서 담당 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 46 | ① 영업관리시스템과 POS관리시스템간 I/F는 API로 구축 함 - 영업관리시스템 <-> onPremise API서버 <-> AWS API시스템 I/F 구축 : 수행사 - 영업관리시스템 오라클 DB 기준정보 및 판매 관련 프로시저 개발 : 발주사 | ① 영업관리시스템과 POS관리시스템간 I/F는 API로 구축 함 - 영업관리시스템 <-> onPremise API서버 <-> AWS API시스템 I/F 구축 : 수행사 - 영업관리시스템 오라클 DB 기준정보 및 판매 관련 프로시저 개발 : 발주사 | N/A |  | FUR-007
TNR-008 | POS | 기능 | 기능 | POS 관리자 기능 | * 환경설정 : POS 기능 설정 * 주변장치 설정 CAT 단말기 영수증프린터 바코드 리더기 등 * 업데이트 기능 - 일일 업데이트 : 기준정보를 영업관리 시스템과 동기화하여 최신 상태 유지 함 , 적용 로그 기록 - 보안 업데이트 : 긴급 보안 패치 . 원격 업데이트 기능 , 적용 로그 기록 - 기능 추가 개선 : 신규 기능 배포 . 원격 업데이트 기능 , 적용 로그 기록 - 긴급 복구 업데이트 : 시스템 오류 시 긴급 패치 . 원격 업데이트 기능 - 수동 업데이트 : 관리자 모드에서 업데이트 수동 적용 * 실시간 모니터링 관리자 페이지 필요(필수) 시스템 상태 , 네트워크 연결 상태 , 결제 시스템 상태 , 결제 데이터 I/F 여부 등 을 실시간 으로 모니터링 하는 기능 (해당 페이지는 Cloud POS 관리시스템에 구축 필요) | 수용 | 기술협상 |  | 진행중 | 제안서 | 34 | [ 04/04 ] - OpenSearch 정보가 올라오면 2일 이내 결과 확인 후 공유 - 차주 아키텍처 승인 후 구성 예정, 목표는4월 중순 | ① fluent bit를 활용하여 각 매장 POS/키오스크장비의 상태를 수집 함 - 로그 수집방식은 CS 또는 POS관리시스템에서 할지 추후 논의 함 - 수집할 LOG 종류와 시점은 추후 논의 함 ② POS관리시스템에 관제 및 대시보드 구현 - POS/키오스크 CPU/메모리/Disk사용량을 모니터링 함 - 배포현황, 오류현황, 매출건수, 프로그램 버전, 최신 기준정보 I/F 여부, 영업개시 여부 (OpenSearch : 로그 검색 및 분석, Kibana : 대시보드 시각화) | [ 03/07 ] 관리시스템의 시스템관리자 그룹의 메인은 대시보드로 하고 이외의 메인은 요구사항을 받아보아야함 (대시보드 혹은 이미지 혹은 공지사항) [ 02/28 ] 'AWS ECS 환경 및 RDS 모니터링(CloudWatch, Jennifer 활용) > "POS/키오스크 MS SQL 도 포함" 가능여부 확인필요 [ 02/27 ] 1번은 키바나 2번은 관리시스템(예시 + 기준정보현황, 인터페이스현황) 3번은 클라우드와치, 제니퍼 사용 > 제니퍼 담당자와 TA 미팅 진행 > 클라우드와치 대시보드구성 (2) 모니터링 상세 분석용(Kibana 활용) : 재정의 후 전달(신성통상), POS 정보 표시 [ 신성통상 의견 ] '<관제시스템> (1) 모니터링 주요 항목 오류현황, 매출건수, 프로그램 버전, 최신 기준정보 I/F 여부, 영업개시 여부, IP, CPU/메모리/디스크사용량 ※ 기준정보 및 판매 I/F 모니터링 페이지는 별도 필요 (2) 모니터링 상세 분석용(Kibana 활용) . 시스템 상태 - CPU, 메모리, 디스크, 운영체제 및 정보, 주요 에러로그 . 네트워크 상태: POS관리 연결상태, VAN사 연결상태 및 승인요청/실패, API 송수신(성공/실패) . 결제 트랜잭션 모니터링 . 장애 탐지 및 알림 - CPU/메모리/디스크 임계치(90%이상), 결제오류감지 (3) AWS ECS 환경 및 RDS 모니터링(CloudWatch, Jennifer 활용) . ECS 모니터링 항목 . RDS 모니터링 항목(※ POS/키오스크 MS SQL 도 포함) [ 02/25 ] - (1)POS/키오스크 정보 : 장비자원현황 -> OpenSearch -> Kibana > POS/키오스크 CPU/메모리/Disk사용량, 장비오류현황, 장비네트워크 상황 - (2)비지니스관련 정보 : 관리시스템 메인 대시보드로 구현 > 배포현황, 오류현황, 매출건수, 프로그램 버전, 최신 기준정보 I/F 여부, 영업개시 여부 - (3)AWS자원현황 정보 : cloudwatch 및 datadog > CPU/메모리/DB등 * AA에게 kibana 기반으로 상단3가지 모두 구현이 가능할지 확인 * AWS 자원현황은 cloudwatch 및 datadog을 활용할지 Kibana를 활용하고 싶은지를 의사결정받는다 * 상단 3가지의 항목은 고객과 정의필요 |  | FUR-008
TNR-009 | 키오스크 | 기능 | 기능 | 메인 화면 | * 키오스크 목적에 적합한 메인 화면 제안 요청 * 대기화면 시 브랜드 동영상 재생 기능 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 36 | ① 키오스크 브랜드 동영상 및 이미지 롤링 관리를 POS관리시스템에 구축 함 - 키오스크 메인화면에서 브랜드 동영상 혹은 이미지 롤링등을 활용하여 홍보에 활용할 수 있도록 개발함 | ① 키오스크 브랜드 동영상 및 이미지 롤링 관리를 POS관리시스템에 구축 함 - 키오스크 메인화면에서 브랜드 동영상 혹은 이미지 롤링등을 활용하여 홍보에 활용할 수 있도록 개발함 | N/A |  | KFUR-001
TNR-010 | 키오스크 | 기능 | 기능 | 제품 바코드 스캔 | * 제품 바코드 스캔 향후 RFID 스캔 기능 업그레이드 가능 필요 * 장바구니 기능 - 선택한 상품을 장바구니에 추가 , 총 결제 금액 및 할인 적용 여부 실시간 표시 * 주문 내역 확인 - 주문하기 전에 최종 주문 내역을 확인할 수 있는 기능 주문 수정 및 취소 가능 * 주문 수정 및 취소 시 프로모션 재 적용 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 37 | ① 프로모션 기간 이후엔 반품/교환 발생할 경우, 프로모션 재적용 안됨 | ① 프로모션 기간 이후엔 반품/교환 발생할 경우, 프로모션 재적용 안됨 | N/A |  | KFUR-002
TNR-011 | 키오스크 | 기능 | 기능 | 프로모션 적용 | * TO-BE 프로모션 적용 : TO BE 프로모션 기준은 발주사 가 제시 * 프로세스 (1) 판매 기준가 적용 :각 상품의 실 판매가 기준으로 적용 (2) 제 상품 별 할인 프로모션 적용 :각 상품의 실 판 매 가 에 대해 정액 또는 정률 할인을 적용함 (3) 주문 할인 프로모션 적용 :전체 실 판매금액 에 대해 정액 또는 정률 할인 을 적용함 장바구니 할인 개념과 유사 *프로모션은 가장 높은 할인률 , 할인금액으로 자동 적용 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 38 | FUR-004 동일 | FUR-004 동일 | N/A |  | KFUR-003
TNR-012 | 키오스크 | 기능 | 기능 | 결제 및 판매등록 프로세스 | * 결제 화면 : 결제 수단 선택 화면 , 결제 완료 화면 필요 1) 신용카드 2) 모바일 결제(삼성 페이), 간편 결제(네이버페이 , 카카오페이 , 알리페이 , 라인페이 페이코) 3) 쿠폰 및 상품권 결제 * 복합결제 기능 제공 (ex. 상품권 + 신용카드 결제 가능) * 할인 및 쿠폰 적용 : 할인 코드나 쿠폰을 입력하여 할인을 적용할 수 있는 기능 * 영수증 발급 : 종이 영수증 , 디지털 영수증 (SMS 로 전송 ) 발행 선택 * VAN 결제 승인 후 판매 데이터 DB 저장 * 키오스크 VAN 사 결제 연동 -연동방식 : RESTful API ( SSL/ TLS 데이터 암호화 전송 필요) -연동 프로세스 1.키오스크 에서 요청 데이터 전송 2.VAN사로부터 응답 처리 3. 결제 결과 키오스크 시스템 및 DB 에 반영 *결제 승인 실패 또는 기타 오류 발생 시 , 데이터 일관성을 유지하기 위해 판매 데이터에 대한 데이터베이스 롤백 (Rollback) 기능을 구현 필요 *고객포인트 포인트는 브랜드 단위 기준으로 적립 및 사용이 가능해야함 (ex. 탑텐 A 매장에서 적립 후 탑텐 B 매장에서 사용 가능함) | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 38 | FUR-004 동일 | FUR-004 동일 | N/A |  | KFUR-004
TNR-013 | 키오스크 | 기능 | 기능 | 관리자 기능 | * 키오스크 관리자 모드 기능 필수 - 로그인 기능 필요 -키오스크의 설정을 변경하거나 , 시스템 점검을 위해 관리자 전용 모드 제공 *업데이트 기능 -일일 업데이트 : 기준정보를 Cloud POS 관리 시스템과 동기화하여 최신 상태 유지 함 , 적용 로그 기록 ※ 기준정보 정의 공통코드, 매장정보 브랜드정보 카드사정보 부서정보 사용자정보 , 상품정보 , 실판매가 정보 프로모션 정보 고객포인트 -보안 업데이트 : 긴급 보안 패치 . 원격 업데이트 기능 , 적용 로그 기록 -기능 추가 개선 : 신규 기능 배포 . 원격 업데이트 기능 , 적용 로그 기록 -긴급 복구 업데이트 : 시스템 오류 시 긴급 패치 . 원격 업데이트 기능 -수동 업데이트 : 관리자 모드에서 업데이트 수동 적용 *실시간 모니터링 관리자 페이지 필요 필수 시스템 상태 , 네트워크 연결 상태 , 결제 시스템 상태 , 결 제 데이터 I/F 여부 등을 실시간 으로 모니터링 하는 기능(해당 페이지는 Cloud POS 관리시스템에 구축 필요) | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 39 | ① 키오스크관리자 기능을 통해 기기및 기준정보 등을 관리자가 제어할 수 있도록 개발 함 | ① 키오스크관리자 기능을 통해 기기및 기준정보 등을 관리자가 제어할 수 있도록 개발 함 | N/A |  | KFUR-005
TNR-014 | 키오스크 | 기능 | 기능 | POS관리시스템과의 인터페이스 구현 | *Cloud POS 관리 시스템과의 최적화된 인터페이스 구현 방안 제안 :아래 인터페이스 구현 계획 을 바탕으로 키오스크 시스템과 Cloud POS 관리 시스템 간의 원활한 데이터 통합을 위한 최적화된 인터페이스 구현 방안 제 시 특히 매장 키오스크 에서 API 를 통해 Cloud POS 관리 시스템과 연동되므로 , 트래픽을 원활 히 처리할 수 있는 안정적이고 고효율적인 인터페이스 설계 방안 제시 *안정성을 강화하는 방안 제안 :네트워크 단절 등 장애 발생 시 데이터 손실을 방지하고 , 연동 데이터의 안정성을 높이 기 위한 방안 제 시 *키오스크 시스템과 Cloud POS 관리 시스템 인터페이스 구현 계획 (1) Cloud POS 관리시스템 (Source) -> 키오스크 (Target) -연동 데이터 : 기준정보 ※기준정보 정의 공통코드 매장정보 브랜드정보 카드사정보 부서정보 사용자정보 , 상품정보, 실판매가 정보 프로모션 정보 고객포인트 ※고객 포인트 고객 포인트는 실시간 적립 및 차감이 이루어 저야 하므로 Cloud POS 관리시스템과 실시간 데이터 동기화 방안 제안 (참고 현재 고객정보는 온 오프 통합 고객 ID 만 현재 수집되고 있고 매장에서 오프라인 포인트의 사용 및 적립이 가능하도록 해야 함 ) (2)키오스크 (Source) -> Cloud POS 관리 시스템 (Target) - 연동 데이터 : 판매 데이터 * Cloud 장애 발생 시 On Premise 영업관리 시스템의 Oracle DB 와 데이터 연동이 가능 하도록 인터페이스 설계 및 구현 필요 *긴급 기준정보 인터페이스 기능 영업관리시스템의 기준정보 데이터 연동이 긴급하게 필요할 경우 , 본사 운영자가 모든 매장의 POS/KIOSK 에 기준정보를 즉시 배포할 수 있는 방안 제안 요청 *관리자 모드에서 기준정 보 수동 업데이트 및 동기화 상품 가격 등 기준정보 실시간 변경 시 사용자가 관리자 모드에서 기준정보 업데이트 및 동기화 가능해야 함 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 40 | ① 기기정보, 기준정보, 매출 연계 등은 POS관리시스템과 연계하여 구축 함 ② 고객 포인트, 프로모션은 영업관리시스템과 연계하여 구축 함 - 단 연계된 시스템 장애시 실시간 기반의 포인트 등의 기능은 활용 불가 함 - 네트워크 장애시 고객 포인트 사용 불가 함 | ① 기기정보, 기준정보, 매출 연계 등은 POS관리시스템과 연계하여 구축 함 ② 고객 포인트, 프로모션은 영업관리시스템과 연계하여 구축 함 - 단 연계된 시스템 장애시 실시간 기반의 포인트 등의 기능은 활용 불가 함 - 네트워크 장애시 고객 포인트 사용 불가 함 | N/A |  | KFUR-006
TNR-015 | POS | 기능 | 기능 | 연습모드 기능 | (2/3 추가 요구사항) 매장 사용자를 위한 연습모드 기능 추가 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | SSTS-기술협상내역서(V1.1) | 1 | ① POS에 연습모드용 판매등록화면을 개발 함 | ① POS에 연습모드용 판매등록화면을 개발 함 | N/A |  | FAD-001
TNR-016 | POS관리 | 기능 | 기능 | 기준정보 긴급배포 기능 | (2/3 추가 요구사항) POS/키오스크에 적용이 될때까지 푸쉬가 꺼지지 않도록 하는 푸쉬기능개발요청 기준정보 송수신과 프로그램 변경반영 두가지 모두 가능해야함 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | SSTS-기술협상내역서(V1.1) | 1 | 배포 소스 및 동영상의 일반/긴급 배포는 POS관리시스템에서 등록 함 - POS/키오스크 별 강제적용여부, idle 타임 기준 설정 함 일반/긴급 배포 체크방식 - idle 상태 체크 함 : 타이머는 POS관리시스템에 등록 된 idle 타임 기준으로 동작 함 : 사용자 동작 시 타이머는 초기화 됨 - idle 타임 시 POS관리시스템에 배포 등록 여부 체크 함 : 추가로 결제 끝난 시점에 배포 여부 체크 : idle 상태에서 화면 가운데 알림창 표시(알림창에 POS관리시스템에 등록 된 강제적용여부 표시) - idle상태에서 화면 가운데 파일 다운로드창 표시(다운로드 중 POS/키오스크 사용불가) - 파일 다운로드 완료 후 다운로드창 종료(POS/키오스크 재기동 불필요) | ① POS관리시스템을 통해 긴급배포 필요 기준정보를 등록하면 POS/키오스크에 배포 되도록 구현 함 - 노출 시점 및 적용방식등은 설계시 구체화 함 | [ 02/27 ] 프로그램 -> 팝업뜨고 재실행 팝업에 강제성을 부여할지는 배포시점에 POS관리시스템에서 선택하도록 함 (강제적용여부를 두고 설정) [ 신성통상 의견 ] '<긴급 배포> 대상: 프로그램 버젼, 기준정보 1. CS POS 및 키오스크 거래종료 이후 또는 idle time에 긴급배포 업데이트 여부 체크 2. 긴급배포건 있으면, 긴급배포 하라는 메시지 확인창 오픈 ※ POS관리에서 긴급배포 강제성 여부 설정함 3. 긴급배포 진행 (1) 프로그램 버젼 업데이트 있으면 - 재실행(5분) (2) 기준정보인 경우 바로 적용 <일반 배포> 대상: 프로그램 버젼, 기준정보 1. POS 및 키오스크 기동 시 > 업데이트 여부 체크 > 업데이트 2. 만약 기동중이라면: 오전 7시 POS/키오스크 재기동 > 업데이트 <기준정보 I/F 방법> (1) 전체/변경 각각 AWS Aurora DB 적재 (2) 일반적인 경우 POS/키오스크 '변경' 분만 적재함 단, 매장 장비교체 등의 사유가 있을경우 전체 기준정보를 I/F함 ※ POS관리시스템에서 매장별로 '전체/부분' 선택 기능 필요 [ 02/25 ] - 긴급배포필요 사항은 POS관리시스템에 등록함 - POS/키오스크에서는 polling을 1분주기로 하여 긴급사항 인지 - idle상태(시스템사용중이 아닌 상태)에서 화면 가운데에 알림팝업을 노출하고 프로그램 종료처리 (팝업만 닫기는 불가) |  | FAD-002
TNR-017 | POS관리 | 기능 | 기능 | 고객화면 동영상 업로드 기능 | (2/3 추가 요구사항) 고객화면 동영상 업로드 기능 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | SSTS-기술협상내역서(V1.1) | 1 | ① POS의 고객화면용 동영상 업로드 프로그램을 POS관리시스템에 구축 함 | ① POS의 고객화면용 동영상 업로드 프로그램을 POS관리시스템에 구축 함 | N/A |  | FAD-003
TNR-018 | 키오스크 | 기능 | 기능 | 장애인 차별법 대응 |  | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | SSTS-기술협상내역서(V1.1) | 1 | ① 25년 08월 까지의 정책 기준으로 베리어프리 기능 적용 함 - 25/9~'26/2중순까지의 수정사항 발생분은 협의하여 진행하고, 철수('26/2/중순) 이후는 수정사항은 고객사에서 대응 함 ② 장애인사용성 평가 및 심사는 고객사에서 수행 함 - 하드웨어는 인증받은 기기를 납품받아 도입하며, 소프트웨어 개발까지 완료된 이후 심사는 별도로 진행 함 | ① 25년 08월 까지의 정책 기준으로 베리어프리 기능 적용 함 - 25/9~'26/2중순까지의 수정사항 발생분은 협의하여 진행하고, 철수('26/2/중순) 이후는 수정사항은 고객사에서 대응 함 ② 장애인사용성 평가 및 심사는 고객사에서 수행 함 - 하드웨어는 인증받은 기기를 납품받아 도입하며, 소프트웨어 개발까지 완료된 이후 심사는 별도로 진행 함 | N/A |  | FAD-004
TNR-019 | POS/키오스크 | 기능 | 기능 | 판매등록시 재고체크 유무 확인 |  | 수용 | 기술협상 | 2025-02-19 | 완료 | SSTS-기술협상내역서(V1.1) | 1 | - AS-IS POS.pdf 파일 참조 | ① 판매등록 시 전산재고 존재유무 체크는 필요 없음 ② 재고유무외 체크해야 하는 항목은 착수시 고객사에서 제공 함 | [ 03/20 ] AS-IS POS.pdf 파일 참조 [ 02/27 ] 엑셀로 제공 예정 PJT팀에서도 기존시스템 소스분석 필요 (기존시스템 소스 제공예정) [ 신성통상 의견 ] 1. 판매등록 화면 > 체크 필요사항 전달 예정 2. 분석/설계 단계에서 개발사가 AS-IS 시스템 소스 분석 필요 (공유폴더에 AS-IS 소스 전달 예정) [ 02/25 ] 판매시 화면에서 체크해야하는 항목내역 확인필요 |  | FAD-005
TNR-020 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 성능 | * POS VAN 결제 연동 및 DB 저장 트랜잭션 처리 시간 : 1 초 이내 * 거래 내역 조회 등 대부분의 애플리케이션 기능은 요청 시간으로부터 3 초 이내 * 서버 자원 (CPU, 메모리)의 사용 사용률 60% 미만 유지 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 94 | ① POS/키오스크에서의 결제처리는 VAN 승인 이후로 1초이내로 완료되도록 개발 함 ② 자원사용율은 POS/키오스크의 사용율은 60%기준 적용은 대상에서 제외하고, POS관리시스템과 AWS API서버의 자원사용율을 기준으로 60%이하로 사용될 수 있도록 Usage를 설정함 | ① POS/키오스크에서의 결제처리는 VAN 승인 이후로 1초이내로 완료되도록 개발 함 ② 자원사용율은 POS/키오스크의 사용율은 60%기준 적용은 대상에서 제외하고, POS관리시스템과 AWS API서버의 자원사용율을 기준으로 60%이하로 사용될 수 있도록 Usage를 설정함 | N/A |  | NFR-001
TNR-021 | 중계/관리 | 비기능 | 비기능 | 확장성 | * 더 높은 사양의 서버로 쉽게 업그레이드할수 있고 Auto Scaling이 되도록 설계 | 수용 | 기술협상 | 2025-03-13 | 완료 | 제안서 | 61 | ① POS관리시스템과 AWS API서버는 AWS ECS에 구성하고, DB는 Aurora DB로 구축 함 ② POS/키오스크의 local DB를 MSSQL로 함 | ① POS관리시스템과 AWS API서버는 AWS ECS에 구성하고, DB는 Aurora DB로 구축 함 ② POS/키오스크의 local DB를 MSSQL로 함 | N/A |  | NFR-002
TNR-022 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 가용성과 안정성 | * 시스템 가용성은 99.99% 이상을 목표로 해야 하며 , 연간 다운타임 약 1 시간 이내 목표 * 트랜잭션 데이터는 중복되거나 손실되지 않아야 함 * 모니터링 도구 제안 | 수용 | 기술협상 | 2025-03-13 | 완료 | 제안서 | 52, 53, 60 | - APM솔루션은 Jennifer 사용 함 - 검토 및 의사결정 사항(DB명명규칙, 암복호화, 사용자로그) 파일 제공 | ① APM 솔루션은 Jennifer로 할지, Scouter로 할지 의사결정 필요(발주사) ② POS/키오스크의 주변기기의 연결 에러 수집은 발생시 로그를 적재 함 ③ Trace 로그 수집 기준은 착수시 고객사에서 제공 함 | [03/20] 03/13일 파이 제공 : 검토 및 의사결정 사항(DB명명규칙, 암복호화, 사용자로그).xlsx 파일 참조 [ 03/07 ] Trace 로그와 사용자로그는 동일한 의미로 사용(회계감사용) 로그 기준은 전달 예정(신성통상) 매장사용자, 본사사용자 기준 전달 로그 기준이 회계감사용 대상에 포함되는지 여부 확인요청(POS/키오스크/관리시스템) [ 02/27 ] ① 제니퍼 ③ 기준전달 예정 [ 신성통상 의견 ] 1. 제니퍼 사용 2. 사용자로그 기준은 정해서 전달 예정 |  | NFR-003
TNR-023 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 보안 | * 모든 계정 활동은 로그로 기록 * POS 시스템 사용자는 역할 기반 접근 제어를 통해 권한부여 * 모든 결제정보 및 개인정보는 전송 중 (SSL/TLS) 및 저장 시 암호화 되어야 한다 | 수용 | 기술협상 | 2025-03-20 | 완료 | 제안서 | 46 | - 통신간 데이터암호화 안함(강상욱님에게 전달) - 검토 및 의사결정 사항(DB명명규칙, 암복호화, 사용자로그) 파일 참조 | ① 사용자의 시스템 내 모든 행위(CRUD)는 SYSTEM_LOG에 기록되며, 해당 SYSTEM_LOG의 기준은 발주사에서 제공 함 ② 데이터 저장 시 AES-256 방식으로 암호화하여 저장 함 ③ 데이터베이스 내 개인 정보는 암호화하여 저장 함 <개인정보 수집 항목> (본사/매장직원) 로그인 비밀번호, (카드결제시) 카드번호, (현금영수증 발급) 핸드폰번호 ④ 로그인 비밀번호 같은 경우 asis 에서는 암호화 하지 않고 있음, tobe정책은 추후 발주사에서 제공 함 | [ 03/20 ] 통신간 데이터암호화 안함(강상욱님에게 전달) - 검토 및 의사결정 사항(DB명명규칙, 암복호화, 사용자로그) 파일 참조 [ 02/27 ] DB적재시 암호화 추가로, 통신간 데이터암호화여부 확인후 공유예정 [ 신성통상 의견 ] . 결제시 고객 휴대폰번호, 카드번호(일부 마스킹후 암호화 필요) . 매장/본사 사용자 비밀번호 암호화 필요 대상 DB: Aurora DB(Postgresql), MS SQL ※ 현재 사용중인 암복호화 함수 제공 예정하겠음 ※ API 통신 간 데이터 암호화 필요성 여부는 확인후 전달 예정 [ 02/25 ] - 암호화해야하는 개인정보 종류내역 요청 |  | NFR-004
TNR-024 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 유지보수성 | * 코딩 표준에 따라 작성, 주석 작성 * 유지보수 문서 작성 * 테스트계획서/시나리오/보고서 작성 * 무중단 배포 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 51, 71,72, 88, 100 | ① 별도의 개발표준은 없으며, asis 기준을 준수되어야 하는 항목은 발주사에서 제공하고, 나머지는 구축사에서 진행 함 ② DB개발 관련하여 발주사에 표준이 존재하여 해당 내역 전달받아 프로젝트 구축시 적용 함 | ① 별도의 개발표준은 없으며, asis 기준을 준수되어야 하는 항목은 발주사에서 제공하고, 나머지는 구축사에서 진행 함 ② DB개발 관련하여 발주사에 표준이 존재하여 해당 내역 전달받아 프로젝트 구축시 적용 함 | N/A |  | NFR-005
TNR-025 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 호환성 | * POS 키오스크 시스템은 다양한 외부 서비스와 API 기반으로 상호 연동 * 다양한 디바이스 (POS, 키오스크 , PC, 태블릿 , 모바일) 등 에서 원활하게 작동 * Cloud POS 관리 시스템 , 모니터링 관제 시스템은 다양한 브라우저에서 일관된 성능과 안정적인 동작을 보장 * CS 기반 클라이언트 POS 및 키오스크 를 제안 하는 경우 최소 사양 운영체제 및 하드웨어 정보를 제안서에 명시함 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 46, 50, 56 | ① 반응형 기획 및 개발은 제외 함 ② 브라우저 및 디스플레이 크기에 맞춰 화면노출 되도록 Front 화면 코딩은 %분할로 처리 함 | ① 반응형 기획 및 개발은 제외 함 ② 브라우저 및 디스플레이 크기에 맞춰 화면노출 되도록 Front 화면 코딩은 %분할로 처리 함 | N/A |  | NFR-006
TNR-026 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 사용성 | * POS 키오스크 시스템 UI 는 직관적이고 사용하기 쉬워야 하며 , 새로운 사용자가 최소한의 교육으로도 빠르게 사용 가능 해야 함 * 매뉴얼 또는 튜토리얼을 제공, 온라인 도움말 제공 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 21 | - 온라인 도움말은 웹페이지로 개발 함 | ① 매뉴얼은 영업관리시스템의 게시판을 활용하여 배포 함 ② 온라인 도움말은 POS화면 상단에 도움말 버튼을 추가 함 - 온라인 도움말을 이미지노출로 할지 웹페이지를 구축할지 분석설계 시점에 논의 함 - 키오스크는 온라인도움말 기능 제외 함 | [ 02/27 ] 웹페이지로 개발 필요 [ 신성통상 의견 ] 온라인 도움말 웹페이지로 개발 [ 02/25 ] - 이미지를 local에 download 하도록 할것인지, 이미지로 S3에 관리하면될지, 웹페이지를 만들어서 띄워야할지 확인요청 |  | NFR-007
TNR-027 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 내부회계 기준 및 정보보 호 관리체계(ISMS) 준수 | * 모든 트랜잭션 , 시스템 변경 , 사용자 활동 등은 철저히 로그로 기록되며 , 로그 데이터는 규제 요건을 충족하도록 일정 기간 (3년) 보관 필요 * 시스템 내 모든 변경 사항은 기록되며 언제 , 누가 어떤 변경을 했는지 추적 가능 | 수용 | 기술협상 |  | 진행중 | 제안서 | 49 | [ 04/04 ] [ 신성통상 의견 ] 내부회계 기준 및 ISMS기준 전달 예정 | ① 발주사의 내부 회계 기준 및 ISMS 준수 기준을 준수하여 구축함 - 발주사는 정보보안팀과 협의 후, 내부 회계 기준 및 ISMS 준수 기준은 분석설계시점에 제공 함 |  |  | NFR-008
TNR-028 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 단위 테스트 | * 단위 테스트 수행 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 104 | 특이사항 없음 | 특이사항 없음 | N/A |  | NFR-009
TNR-029 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 통합 테스트 | * 통합 테스트 수행 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 105 | 특이사항 없음 | 특이사항 없음 | N/A |  | NFR-010
TNR-030 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 성능 테스트 | * 성능 테스트 (Performance)를 실시하여야 함 * 성능 테스트 계획서를 제출하여 승인을 받아야 함 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 94~99 | 특이사항 없음 | 특이사항 없음 | N/A |  | NFR-011
TNR-031 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 인수 테스트 | * 모든 개발/테스트 완료 후 발주사에게 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며 , 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 오류 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완·테스트를 반복적으로 실시해야 함 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 100 | 특이사항 없음 | 특이사항 없음 | N/A |  | NFR-012
TNR-032 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 프로젝트 지원 | * 기술이전 대상 목록과 방법 등에 계획서 제출 필요 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 116~118 | 특이사항 없음 | 특이사항 없음 | N/A |  | NFR-013
TNR-033 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 무중단 시스템 구축 | * 무중단 운영 * 매장 네트워크 단절 대비 로컬 캐싱 및 자동 동기화 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 53 | - 수동으로 LTE모뎀으로 전환 함 | ① 발주사에서 LTE모뎀 구입 예정 ② 장애시 LTE모뎀으로 자동 연결 또는 수동 연결 여부 확인(구축사) | [ 02/27 ] 빕스는 사람이 한다. (수동) [ 신성통상 의견 ] 모뎀 자동연결 방법 있는지 검토필요 |  | NFR-014
TNR-034 | 공통 | 비기능 | 비기능 | UI/UX 기획 및 디자인 | * POS/키오스크 시스템 간 통일성을 부여하여 UI 를 구성 * 발주사 의 고유 브랜드 아이덴티티를 반영한 창의적 디자인 적용 | 수용 | 기술협상 | 2025-03-05 | 완료 | 제안서 | 41~43 | ① POS는 신성통상 및 에이션 법인별로 2개 디자인 시안으로 구축 - 기본적으로 동일한 시안이고 CI 등 이미지에 한해 구분 함(현업의견 추가 논의 필요) ② 키오스크는 브랜드별 이미지 로고 노출 필요(ex.탑텐, 폴햄 브랜드 이미지) | ① POS는 신성통상 및 에이션 법인별로 2개 디자인 시안으로 구축 - 기본적으로 동일한 시안이고 CI 등 이미지에 한해 구분 함(현업의견 추가 논의 필요) ② 키오스크는 브랜드별 이미지 로고 노출 필요(ex.탑텐, 폴햄 브랜드 이미지) | [ 03/05 ] 기술협상서 보완 ① POS는 신성통상 및 에이션 법인별로 2개 디자인 시안으로 구축 - 기본적으로 동일한 시안이고 CI 등 이미지에 한해 구분 함(현업의견 추가 논의 필요) ② 키오스크는 브랜드별 이미지 로고 노출 필요(ex.탑텐, 폴햄 브랜드 이미지) [ 02/27 ] pos 법인 로그인페이지에 이미지적용필요 키오스크 는 브랜드별 관리는 이미지 롤링은 좋은데, 도메인은 신성/에이션 두개가 나와야한다. 각 도메인별로 보여지는 정보가 통제되어야하는데 시스템관리자는 둘다 조회되어야한다 이외 그룹은 로그인한 사이트 기준으로 보인다 [ 신성통상 의견 ] 1. 브랜드 CI 파일 전달 완료(에이션/신성통상) 2. 법인별 사용 이미지는 BPO 그룹 통해 전달 예정 대상: (1) 이미지: 신성통상/에이션 로그인 페이지별로 적용 필요함 (2) CI: 법인별 고유 CI 적용 필요 (3) 키오스크: 화면에 브랜드별 이미지(ex. 탑텐로고, 폴햄로고) [ 02/25 ] - CI만 변경이 맞는지 확인필요 |  | NFR-015
TNR-035 | 중계/관리 | 비기능 | 기술및기타 | AWS 인프라 및 데이터베이스 설계 및 구성 | * AWS 클라우드 아키텍처 제안 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 58 | ① POS관리시스템과 AWS API서버는 AWS ECS에 구성하고, DB는 Aurora DB로 구축 함 | ① POS관리시스템과 AWS API서버는 AWS ECS에 구성하고, DB는 Aurora DB로 구축 함 | N/A |  | TER-001
TNR-036 | 공통 | 비기능 | 기술및기타 | 보안 기술 | * 인프라 , 데이터베이스 , 애플리케이션 보안에 대한 적용방안 제안 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 52, 58, 64, 65, 66, 110, 111 | ① AWS 보안기술을 활용하여 구축함 | ① AWS 보안기술을 활용하여 구축함 | N/A |  | TER-002
TNR-037 | 관리시스템 | 비기능 | 기술및기타 | 시스템 모니터링 및 관제 시스템 구축 | * POS/ 키오스크 실시간 모니터링 (1) 클라이언트 애플리케이션의 오류 및 상태를 실시간으로 감지 및 추적 대시보드 (2) 매장별 POS/ 키오스크 단말기 네트워크 연결 및 하드웨어 상태 모니터링 대시보드 * POS/ 키오스크 클라이언트 , 로컬 DB , 서버 로그를 AWS 클라우드 로 통합 저장하고 , 이를 활용한 분석 및 오류 및 장애 추적 이 가능 한 체계 구축 필요 * AWS 기반 리소스 (EC2, RDS/Aurora 등 ) 및 데이터베이스의 성능 , 가용성 , 상태를 모니터링 * 시스템 오류 및 장애 발생 시 채널 Slack 등 로 실시간 알림 발송 * 영업관리시스템에서 받은 기준정보를 2000 개 POS/키오스크에 배포하는 과정에서 I/F 성공 여부 확인 가능한 대시보드 (자동 재전송 처리 필요) * POS/키오스크에 서 발생한 판매실적 데이터를 영업관리시스템으로 전송하는 과정에서 I/F 성공 여부 확인 가능한 대시보드 (자동 재전송 처리 필요) | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 49, 52, 64 | ① 서버 내 이슈사항들은 Slack을 통해 운영자그룹에 알림되도록 구축 함 | ① 서버 내 이슈사항들은 Slack을 통해 운영자그룹에 알림되도록 구축 함 | N/A |  | TER-003
TNR-038 | 공통 | 비기능 | 기술및기타 | CI/CD 및 배포 관리 | * CI/CD 파이프라인 구성 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 71, 72 | ① gitLab을 활용하여 CI/CD를 구축 함 | ① gitLab을 활용하여 CI/CD를 구축 함 | N/A |  | TER-004
TNR-039 | 공통 | 비기능 | 기술및기타 | 서버 인프라 및 개발 환경 | * 별첨 기술스텍 참조 제안 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | 제안서 | 56, 58, 60 | ① POS관리시스템과 API서버는 JAVA+React로 구축 함 | ① POS관리시스템과 API서버는 JAVA+React로 구축 함 | N/A |  | TER-005
TNR-040 | 키오스크 | 비기능 | 기술및기타 | 키오스크 하드웨어 장비 | * 키오스크 하드웨어 장비 제안 | 수용 | 기술협상 | 2025-03-12 | 완료 | 제안서 | 56 | - 가로형 키오스크로 결정 함 | ① 발주사에서 타사 및 타모델 키오스크 도입을 검토하고 있으며, 3월초에 최종 장비 확정 - 구축사는 NICE정보통신의 키오스클 모델로 제안함 | [ 02/27 ] 확정이 아님, 3월초에 확정예정 희망일정을 PJT팀에서 논의해서 전달 [ 신성통상 의견 ] 3월초에 BPO 그룹이 최종 선택 해서 전달 예정 [ 02/25 ] - 발주사가 제안한 NICE사의 세로형모델로 구축 |  | TER-006
TNR-041 | 개발언어 | 비기능 | 기술및기타 | 관리시스템 프론트엔드 개발언어 | * 넥사크로로 변경가능한지 확인요청 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | SSTS-기술협상내역서(V1.1) | 1 | ① POS관리시스템은 JAVA+React로 구축 함 | ① POS관리시스템은 JAVA+React로 구축 함 | N/A |  | TAD-001
TNR-042 | 키오스크 | 비기능 | 기술및기타 | 키오스크 하드웨어 형태 | * 가로형으로 변경 가능한지 확인요청 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | SSTS-기술협상내역서(V1.1) | 1 | ① 가로형 or 세로형 키오스크 중 BPO 그룹 투표로 결정함(3월 초) - 참조로 NICE정보통신의 세로형 키오스크 견적 전달 함 | ① 가로형 or 세로형 키오스크 중 BPO 그룹 투표로 결정함(3월 초) - 참조로 NICE정보통신의 세로형 키오스크 견적 전달 함 | N/A |  | TAD-002
TNR-043 | TOOL | 비기능 | 기술및기타 | - |  | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | SSTS-기술협상내역서(V1.1) | 1 | ① 커뮤니케이션 툴은 Slack을 활용하고, 협업 툴은 Confluence로 하며, 이슈관리는 발주사의 툴 혹은 엑셀로 진행 함 | ① 커뮤니케이션 툴은 Slack을 활용하고, 협업 툴은 Confluence로 하며, 이슈관리는 발주사의 툴 혹은 엑셀로 진행 함 | N/A |  | TAD-003
TNR-044 | 인력 | 비기능 | 기술및기타 | - |  | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | SSTS-기술협상내역서(V1.1) | 1 | ① 발주사 BPO그룹은 3월부터 일정을 수립하여 미팅을 진행 함 ② 발주사 시스템 운영인력은 현황분석 지원 및 1차 오픈 이후 인수인계를 위해 투입 함 | ① 발주사 BPO그룹은 3월부터 일정을 수립하여 미팅을 진행 함 ② 발주사 시스템 운영인력은 현황분석 지원 및 1차 오픈 이후 인수인계를 위해 투입 함 | N/A |  | TAD-004
TNR-045 | 범위 | 비기능 | 기술및기타 | - |  | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | SSTS-기술협상내역서(V1.1) | 1 | ① 판매 데이터는 반품처리를 위해 POS관리시스템으로 최근 3개월치 이관 함 ② 상품 데이터 약 17만건을 POS관리시스템으로 이관 함(신성통상:13만개, 에이션패션: 4만개) ③ 타매장 반품 불가함. 단, 동일 매장 기준으로는 타 POS건 반품도 가능 함 | ① 판매 데이터는 반품처리를 위해 POS관리시스템으로 최근 3개월치 이관 함 ② 상품 데이터 약 17만건을 POS관리시스템으로 이관 함(신성통상:13만개, 에이션패션: 4만개) ③ 타매장 반품 불가함. 단, 동일 매장 기준으로는 타 POS건 반품도 가능 함 | N/A |  | TAD-005
TNR-046 | POS관리 | 비기능 | 기술및기타 | - | 기능 범위 확인 | 수용 | 기술협상 | 2025-03-05 | 완료 | SSTS-기술협상내역서(V1.1) | 1 | ① POS 관리 시스템에 본사사용자用(ex.영업관리팀) 판매등록 화면을 개발 - 바코드리더기/영수증프린터기 등 주변기기 연동 제외 함 - 카드/현금영수증처리등 VAN연동은 제외 함 - 할인/프로모션은 수동적용만 가능 함 | ① POS 관리 시스템에 본사사용자用(ex.영업관리팀) 판매등록 화면을 개발 - 바코드리더기/영수증프린터기 등 주변기기 연동 제외 함 - 카드/현금영수증처리등 VAN연동은 제외 함 - 할인/프로모션은 수동적용만 가능 함 | [ 03/05 ] 기술협상서 보완 ① POS 관리 시스템에 본사사용자用(ex.영업관리팀) 판매등록 화면을 개발 - 바코드리더기/영수증프린터기 등 주변기기 연동 제외 함 - 카드/현금영수증처리등 VAN연동은 제외 함 - 할인/프로모션은 수동적용만 가능 함 [ 02/27] 논의 예정 [ 신성통상 의견 ] '※ AS-IS 판매등록에서 본사 사용자만 사용 가능한 기능 1. 매장코드 입력 2. 판매중지 / 판매(반품)중지 제품코드 등록 가능 3. 화면 그리드에서 공급가 / 마진율 / 실판가 직접 입력 가능(제품 스캔 후 해당란이 에디터 활성화) 4. 1000pcs 이상 등록 가능(한 제품 기준) ※ 위 내용 관련해서 요청하시면 자세히 설명 드리겠음 [ 02/25 ] - 관리자용 판매기능 내역 요청 |  | TAD-006
TNR-047 | POS장비 | 비기능 | 기술및기타 | - |  | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | SSTS-기술협상내역서(V1.1) | 1 | ① POS 종류, Spec 및 부가장비 내역은 발주사에서 제공 함 | ① POS 종류, Spec 및 부가장비 내역은 발주사에서 제공 함 | N/A |  | TAD-007
TNR-048 | 사무환경 | 비기능 | 기술및기타 | - |  | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | SSTS-기술협상내역서(V1.1) | 1 | ① 발주사는 프로젝트 진행과 구성원간 협업 및 논의가 원활히 진행될 수있는 근무환경을 제공하며, 구축사는 발주사의 근무시간과 복장규정 등을 준수함 - 씨엔티스 3층, 본사 5층 소회의실 근무 - 5월27일 ~ 28일 삼진빌딩 이전 예정 | ① 발주사는 프로젝트 진행과 구성원간 협업 및 논의가 원활히 진행될 수있는 근무환경을 제공하며, 구축사는 발주사의 근무시간과 복장규정 등을 준수함 | N/A |  | TAD-008
TNR-049 | 기타 백오피스 기능 | 비기능 | 기술및기타 | 레포팅 툴, 메일/SMS/MMS 필요여부 |  | 수용 | 기술협상 |  | 진행중 | SSTS-기술협상내역서(V1.1) | 1 | [ 04/04 ] ② Slack 결정 ③ 발송할 대상/ 목록/ 매출 집계 등 정의, 가이드라인 포함 등 차주에 확정 필요 | ① 레포팅 툴은 없으며, 별도의 레포트 기능 구현 없음 ② SMS/MMS는 slack으로 대체가 가능할 것으로 판단되나 발주사 내부 논의 후 의사결정 함 ③ 메일은 배치, 인터페이스 오류내역 등을 알리기 위해 필요 하며, 분석/설계시 상세화 함 | [ 03/07 ] 발송 대상 관리는 어떻게, 어디서 할지 확인필요(ONS) 항목별 발송 주기, 채널, 발송내용 등 리스트 전달 예정(신성통상) 현재 수신대상 관리하는지는 확인필요 [ 02/27 ] slack 有 >> 시스템 오류 sms, mms 발송 有 (별도 agent 설치도 PJT AA가 진행가능한지 검토) 메일 발송도 有 > 양식은 신성에서 제공, 메일서버 연동가이드 제공 [ 신성통상 의견 ] 1. Slack과 카카오톡(= SMS/MMS) : 애플리케이션 오류 발생시 수시 발송 * AWS 인비토(문자발송업체) Agent 설치 필요 * 수신 대상 리스트 전달 예정 (오류 레밸) 2. 메일 인터페이스 일일 배치 내역 수신 필요 : 양식 제공 예정 [ 02/25 ] - slack으로 수신하고자 하는 내역과 항목 확인 필요 - 메일로 수신하고자 하는 내역과 항목, 양식, 주기 확인필요 - 메일전송시 사용할수 있는 메일링시스템 (구조, 연결정보 등) |  | TAD-009
TNR-050 | 개발언어 | 비기능 | 기술및기타 | POS/키오스크 개발언어 JAVA로 변경 가능여부 |  | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | SSTS-기술협상내역서(V1.1) | 1 | ② Slack 결정 | ① POS/키오스크는 C#+WPF로 개발함 | N/A |  | TAD-010
TNR-051 | 용어 | 비기능 | 기술및기타 | 시스템 용어 |  | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | SSTS-기술협상내역서(V1.1) | 1 | ③ 발송할 대상/ 목록/ 매출 집계 등 정의, 가이드라인 포함 등 차주에 확정 필요 | ① POS, 키오스크 ② POS관리시스템(舊 POS/키오스크관리시스템) ③ AWS API서버(舊 중계시스템) ④ 영업관리시스템(현재 운영중인 영업정보 시스템) ⑤ onPremise API서버(신규 인터페이스 시스템) | N/A |  | TAD-011
TNR-052 | SR Freezing | 비기능 | 기술및기타 | SR 및 데이터 Freezing | 프로젝트에 영향을 주는 영업관리시스템 및 POS의 Source 및 Data 신규/수정은 6월 말까지 수행 후 Freezing 함 단, 긴급사항에 대해서는 발주사와 협의하여 진행 함 | 수용 | 기술협상 | 2025-02-27 | 완료 | SSTS-기술협상내역서(V1.1) | 1 | ① 프로젝트에 영향을 주는 영업관리시스템 및 POS의 Source 및 Data 신규/수정은 6월 말까지 수행 후 Freezing 함. 단, 긴급사항에 대해서는 발주사와 협의하여 진행 함 | ① 프로젝트에 영향을 주는 영업관리시스템 및 POS의 Source 및 Data 신규/수정은 6월 말까지 수행 후 Freezing 함. 단, 긴급사항에 대해서는 발주사와 협의하여 진행 함 | N/A |  | TAD-012
TNR-053 | onPremise API | 비기능 | 기술및기타 | onPremise API 구축 안 | - DB 종류는? - JDK버전, Tomcat은 AWS와 동일하게 임베디드 Tomcat으로 구성하는지요? - CI/CD는 기존 구성에 통합 할것인지 새롭게 구성할 것인지요? - 모니터링/로깅은 기존 구성에 통합 할것인지 새롭게 구성할 것인지요? | 수용 | 기술협상 | 2025-03-05 | 완료 | SSTS-기술협상내역서(V1.1) | 1 | - 스프링부트 내장 Tomcat으로 구성 함 | ① 사용하시는 DBMS는 Oracle 11G SE 임 ② POS관리시스템과 동일한 버전(JDK 17) 적용 함 ③ Tomcat(WAS) 구성은 AWS Tomcat 버전과 동일하되, 임베디드가 아닌 별도 설치 여부는 논의 함 - 향후 서버담당부서(정보보안팀) 운영 및 유지보수시 별도 설치가 더 용이 ④ CI/CD는 기존 구성은 신규로 구성 함(AS-IS 영업관리시스템 CI/CD 없음) - GitLab으로 POS/키오스크, POS관리시스템, onPremise API 서버 통합 CI/CD 구성 요청 ⑤ 모니터링/로깅은 Jennifer로 연동 함. 단, 라이선스 이슈로 불가능할시 스카우터로 함 | [ 03/05 ] - salck 3. Tomcat 옵션1) 스프링부트 내장 Tomcat 옵션2) 외부 Tomcat 확정: 스프링부트 내장 Tomcat [ 02/27 ] 신성내부 논의 후 재공유 [ 신성통상 의견 ] 임베디드 톰캣말고 외부 톰캣으로 설치 필요 : 정보보안팀 담당자와 논의 필요함 |  | TAD-013

## 요구사항추적표(기능-19)
요구사항 추적매트릭스 (요구사항 추적표, Requirement Traceability Matrix)
NO | 요구사항 ID | 시스템명 | 요구사항명 | ProductBacklog ID | 화면 ID | 프로그램 ID | 인터페이스ID | 배치ID | 단위테스트 ID | 통합테스트 ID | 사용자테스트 ID
1 | TNR-001 | POS | 로그인 및 사용자 계정 | BSR-POS-001 ~ BSR-POS-010
2 | TNR-002 | POS | 기준정보 로드(Load)
3 | TNR-003 | POS | 메인 화면
4 | TNR-004 | POS | 프로모션
5 | TNR-005 | POS | 결제 및 판매등록 , 반품 환불 프로세스
6 | TNR-006 | POS | 택스리펀드 (Tax Refund)
7 | TNR-007 | POS | 영업관리시스템과 의 인터페이스 구현
8 | TNR-008 | POS | POS 관리자 기능
9 | TNR-009 | 키오스크 | 메인 화면
10 | TNR-010 | 키오스크 | 제품 바코드 스캔
11 | TNR-011 | 키오스크 | 프로모션 적용
12 | TNR-012 | 키오스크 | 결제 및 판매등록 프로세스
13 | TNR-013 | 키오스크 | 관리자 기능
14 | TNR-014 | 키오스크 | POS관리시스템과의 인터페이스 구현
15 | TNR-015 | POS | 연습모드 기능
16 | TNR-016 | POS관리 | 기준정보 긴급배포 기능
17 | TNR-017 | POS관리 | 고객화면 동영상 업로드 기능
18 | TNR-018 | 키오스크 | 장애인 차별법 대응
19 | TNR-019 | POS/키오스크 | 판매등록시 재고체크 유무 확인

## 요구사항추적표(비기능-34)
요구사항 추적매트릭스 (요구사항 추적표, Requirement Traceability Matrix)
NO | 요구사항ID | 대분류 | 기능/비기능구분 |  | 요구사항 명 | 요구사항 내용 | 관련 증적 |  | 비고
[7 empty] | 증적 내용 | JIRA
1 | TNR-020 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 성능 | * POS VAN 결제 연동 및 DB 저장 트랜잭션 처리 시간 : 1 초 이내 * 거래 내역 조회 등 대부분의 애플리케이션 기능은 요청 시간으로부터 3 초 이내 * 서버 자원 (CPU, 메모리)의 사용 사용률 60% 미만 유지 | 총 2회의 성능테스트 수행 완료 함
2 | TNR-021 | 중계/관리 | 비기능 | 비기능 | 확장성 | * 더 높은 사양의 서버로 쉽게 업그레이드할수 있고 Auto Scaling이 되도록 설계 | B.개발\B100.분석및상위설계\B140.아키텍처정의\SSTS-AG04-아키텍처설계서(V1.0)-20250926.pptx 3.1.2. 클라우드 시스템 구성도 (운영환경)
3 | TNR-022 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 가용성과 안정성 | * 시스템 가용성은 99.99% 이상을 목표로 해야 하며 , 연간 다운타임 약 1 시간 이내 목표 * 트랜잭션 데이터는 중복되거나 손실되지 않아야 함 * 모니터링 도구 제안 | APM솔루션은 Jennifer 사용 함 B.개발\B100.분석및상위설계\B140.아키텍처정의\SSTS-AG04-아키텍처설계서(V1.0)-20250926.pptx 3.17. 가용성 및 백업 방안 7. ECS 무중단 배포 2.1. 데이터베이스 아키텍처 (개발환경) 3.1. 데이터베이스 아키텍처 (운영환경)
4 | TNR-023 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 보안 | * 모든 계정 활동은 로그로 기록 * POS 시스템 사용자는 역할 기반 접근 제어를 통해 권한부여 * 모든 결제정보 및 개인정보는 전송 중 (SSL/TLS) 및 저장 시 암호화 되어야 한다 | 통신간 데이터암호화 안함 검토 및 의사결정 사항(DB명명규칙, 암복호화, 사용자로그).xlsx | SSTS-459 아키텍처 설명회를 위한 문서 작성 SSTS-475 Postgre DB 암호화 정책 확인 SSTS-500 Postgre DB파티션 정의 SSTS-528 비밀번호 재사용 불가횟수 제한 정책 제공
5 | TNR-024 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 유지보수성 | * 코딩 표준에 따라 작성, 주석 작성 * 유지보수 문서 작성 * 테스트계획서/시나리오/보고서 작성 * 무중단 배포 | 테스트 계획서 작성 SSTS-AG06-총괄테스트계획서(V1.0)_20250620.pptx SQL 작성가이드에 맞춰서 DB 개발 진행SSTS-SQL작성가이드_v1.0.pptx | SSTS-406 DB 명명 규칙 등 개발 표준 제공 요청 SSTS-409 ASIS 판매를 위한 DB function/SP 제공 SSTS-426 ASIS DB접속정보 공유 SSTS-474 DB파티션 정책 및 기준 확인 필요
6 | TNR-025 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 호환성 | * POS 키오스크 시스템은 다양한 외부 서비스와 API 기반으로 상호 연동 * 다양한 디바이스 (POS, 키오스크 , PC, 태블릿 , 모바일) 등 에서 원활하게 작동 * Cloud POS 관리 시스템 , 모니터링 관제 시스템은 다양한 브라우저에서 일관된 성능과 안정적인 동작을 보장 * CS 기반 클라이언트 POS 및 키오스크 를 제안 하는 경우 최소 사양 운영체제 및 하드웨어 정보를 제안서에 명시함 |  | SSTS-410 POS 디스플레이 기준 확인 SSTS-411 POS관리시스템 디스플레이 기준 확인 SSTS-427 고객용 화면 디스플레이 기준 확인 SSTS-435 화면의 터치영역과 마우스로 사용하는 영역 확인
7 | TNR-026 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 사용성 | * POS 키오스크 시스템 UI 는 직관적이고 사용하기 쉬워야 하며 , 새로운 사용자가 최소한의 교육으로도 빠르게 사용 가능 해야 함 * 매뉴얼 또는 튜토리얼을 제공, 온라인 도움말 제공 | POS 관리자 매뉴 > 사용자 매뉴얼 | SSTS-110 [BSR-POS-100] 매뉴얼 - 매뉴얼
8 | TNR-027 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 내부회계 기준 및 정보보 호 관리체계(ISMS) 준수 | * 모든 트랜잭션 , 시스템 변경 , 사용자 활동 등은 철저히 로그로 기록되며 , 로그 데이터는 규제 요건을 충족하도록 일정 기간 (3년) 보관 필요 * 시스템 내 모든 변경 사항은 기록되며 언제 , 누가 어떤 변경을 했는지 추적 가능 | 테이블 변경 및 감사 로그 관리 정책 은 샤크라 멕스에서 관리 SSTS-PMC-15-회의록( DB 정책서 관련 미팅)-20250421)(V1.0).docx
9 | TNR-028 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 단위 테스트 | * 단위 테스트 수행 | B.개발\B300.테스트\B320.단위테스트
10 | TNR-029 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 통합 테스트 | * 통합 테스트 수행 | B.개발\B300.테스트\B330.통합테스트
11 | TNR-030 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 성능 테스트 | * 성능 테스트 (Performance)를 실시하여야 함 * 성능 테스트 계획서를 제출하여 승인을 받아야 함 | B.개발\B300.테스트\B340.성능테스트
12 | TNR-031 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 인수 테스트 | * 모든 개발/테스트 완료 후 발주사에게 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며 , 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 오류 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완·테스트를 반복적으로 실시해야 함 | SSTS-통합테스트계획-20250922.xlsx
13 | TNR-032 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 프로젝트 지원 | * 기술이전 대상 목록과 방법 등에 계획서 제출 필요 | 안정화 기간 운영유지보수를 위한 CSR 처리 프로세스 확립을 통한 관리 프로세스 진행 Jira 사용 방안에 대한 교육진행SSTS-Jira활용가이드(V1.2).pptx 총 6회 사용자 교육 진행 완료
14 | TNR-033 | 공통 | 비기능 | 비기능 | 무중단 시스템 구축 | * 무중단 운영 * 매장 네트워크 단절 대비 로컬 캐싱 및 자동 동기화 | 네트워크 단절 시 LTE모뎀으로 전환기능은 발주사 에서 자체적으로 도입 여부 검토 후 진행 확정 (10/17 34주차 주간업무 보고)
15 | TNR-034 | 공통 | 비기능 | 비기능 | UI/UX 기획 및 디자인 | * POS/키오스크 시스템 간 통일성을 부여하여 UI 를 구성 * 발주사 의 고유 브랜드 아이덴티티를 반영한 창의적 디자인 적용 |  | SSTS-425 회사 로고 및 컬러키트 등 디자인에 필요한 파일 제공 SSTS-466 고객 메인화면 레이아웃 및 컨텐츠 종류,사이즈, 비율확정 등
16 | TNR-035 | 중계/관리 | 비기능 | 기술및기타 | AWS 인프라 및 데이터베이스 설계 및 구성 | * AWS 클라우드 아키텍처 제안 | B.개발\B100.분석및상위설계\B140.아키텍처정의\SSTS-AG04-아키텍처설계서(V1.0)-20250926.pptx | SSTS-432 AWS 계정 발급 여부 확인 SSTS-459 아키텍처 설명회를 위한 문서 작성 SSTS-467 S3는 개발/운영을 단일 버킷 구성 후 환경별로 디렉토리를 분리하는 방안 검토
17 | TNR-036 | 공통 | 비기능 | 기술및기타 | 보안 기술 | * 인프라 , 데이터베이스 , 애플리케이션 보안에 대한 적용방안 제안 | AWS 보안기술을 활용하여 구축함 B.개발\B100.분석및상위설계\B140.아키텍처정의\SSTS-AG04-아키텍처설계서(V1.0)-20250926.pptx | SSTS-459 아키텍처 설명회를 위한 문서 작성 SSTS-475 Postgre DB 암호화 정책 확인
18 | TNR-037 | 관리시스템 | 비기능 | 기술및기타 | 시스템 모니터링 및 관제 시스템 구축 | * POS/ 키오스크 실시간 모니터링 (1) 클라이언트 애플리케이션의 오류 및 상태를 실시간으로 감지 및 추적 대시보드 (2) 매장별 POS/ 키오스크 단말기 네트워크 연결 및 하드웨어 상태 모니터링 대시보드 * POS/ 키오스크 클라이언트 , 로컬 DB , 서버 로그를 AWS 클라우드 로 통합 저장하고 , 이를 활용한 분석 및 오류 및 장애 추적 이 가능 한 체계 구축 필요 * AWS 기반 리소스 (EC2, RDS/Aurora 등 ) 및 데이터베이스의 성능 , 가용성 , 상태를 모니터링 * 시스템 오류 및 장애 발생 시 채널 Slack 등 로 실시간 알림 발송 * 영업관리시스템에서 받은 기준정보를 2000 개 POS/키오스크에 배포하는 과정에서 I/F 성공 여부 확인 가능한 대시보드 (자동 재전송 처리 필요) * POS/키오스크에 서 발생한 판매실적 데이터를 영업관리시스템으로 전송하는 과정에서 I/F 성공 여부 확인 가능한 대시보드 (자동 재전송 처리 필요) | Datadog 인프라 가용성, 서비스 품질, 실시간 모니터링 Serpa 데이터베이스 성능, 안정성, 리소스 사용량 등 모니터링 Jennifer 실시간 트랜잭션 모니터링 OpenSearch 실시간 로그 분석 , 모니터링 | SSTS-449 CS관련 Application 모니터링 및 대시보드 수집 기능 검토 SSTS-451 POS관리시스템 시스템 자원 현황, 결제 트랜잭션 평균 처리 시간 등 항목 및 화면 구성 정의 SSTS-459 아키텍처 설명회를 위한 문서 작성
19 | TNR-038 | 공통 | 비기능 | 기술및기타 | CI/CD 및 배포 관리 | * CI/CD 파이프라인 구성 | ① gitLab을 활용하여 CI/CD를 구축 함 | SSTS-430 기존에 사용하는 Gitlab 사용여부 확인 SSTS-431 GitLab 기능 확인
20 | TNR-039 | 공통 | 비기능 | 기술및기타 | 서버 인프라 및 개발 환경 | * 별첨 기술스텍 참조 제안 | ① POS관리시스템과 API서버는 JAVA+React로 구축 함 B.개발\B100.분석및상위설계\B140.아키텍처정의\SSTS-AG04-아키텍처설계서(V1.0)-20250926.pptx | SSTS-459 아키텍처 설명회를 위한 문서 작성
21 | TNR-040 | 키오스크 | 비기능 | 기술및기타 | 키오스크 하드웨어 장비 | * 키오스크 하드웨어 장비 제안 |  | SSTS-457 키오스크 모니터 크기 및 해상도 확인 SSTS-456 키오스크에서 직원호출 방식 검토(호출벨, 알림톡 등) SSTS-464 키오스크 모니터 가로 또는 세로 여부 확정 SSTS-465 키오스크 개발시 필요한 장비 입고
22 | TNR-041 | 개발언어 | 비기능 | 기술및기타 | 관리시스템 프론트엔드 개발언어 | * 넥사크로로 변경가능한지 확인요청 | ① POS관리시스템은 JAVA+React로 구축 함
23 | TNR-042 | 키오스크 | 비기능 | 기술및기타 | 키오스크 하드웨어 형태 | * 가로형으로 변경 가능한지 확인요청 |  | SSTS-457 키오스크 모니터 크기 및 해상도 확인
24 | TNR-043 | TOOL | 비기능 | 기술및기타 | - |  | ① 커뮤니케이션 툴은 Slack을 활용하고, 협업 툴/ 이슈관 JIRA로 진행 함
25 | TNR-044 | 인력 | 비기능 | 기술및기타 | - |  | 발주사 시스템 운영인력은 ’25 12월 중 인수인계를 위해 투입 함 (10/17 34주차 주간업무 보고)SSTS-PMC-15-회의록(34주차 주간회의-20251017)(V1.0).docx
26 | TNR-045 | 범위 | 비기능 | 기술및기타 | - |  | ① 판매 데이터는 반품처리를 위해 POS관리시스템으로 최근 3개월치 이관 함 ② 상품 데이터 약 17만건을 POS관리시스템으로 이관 함(신성통상:13만개, 에이션패션: 4만개) ③ 타매장 반품 불가함. 단, 동일 매장 기준으로는 타 POS건 반품도 가능 함
27 | TNR-046 | POS관리 | 비기능 | 기술및기타 | - | 기능 범위 확인 | ① POS 관리 시스템에 본사사용자用(ex.영업관리팀) 판매등록 화면을 개발 - 바코드리더기/영수증프린터기 등 주변기기 연동 제외 함 - 카드/현금영수증처리등 VAN연동은 제외 함 - 할인/프로모션은 수동적용만 가능 함 | SSTS-823 판매정산현황 개요 SSTS-824 판매정산현황 상세 SSTS-825 판매현황
28 | TNR-047 | POS장비 | 비기능 | 기술및기타 | - |  | ① POS 종류, Spec 및 부가장비 내역은 발주사에서 제공 함 | SSTS-405 POS 테스트 장비 및 결제 수단 제공 요청
29 | TNR-048 | 사무환경 | 비기능 | 기술및기타 | - |  | 본사 5층 소회의실 근무 → 씨엔티스본사 3층 → 삼진빌딩 (서울 강동구 진황도로 147)2층 프로젝트 룸
30 | TNR-049 | 기타 백오피스 기능 | 비기능 | 기술및기타 | 레포팅 툴, 메일/SMS/MMS 필요여부 |  | B.개발\B100.분석및상위설계\B140.아키텍처정의\SSTS-AG04-아키텍처설계서(V1.0)-20250926.pptx º POS관리시스템 오류 발생시 Slack으로 log 전송 SSTS-PMC-15-회의록(21주차 주간회의-20250718)(V1.0).docx | SSTS-459 아키텍처 설명회를 위한 문서 작성
31 | TNR-050 | 개발언어 | 비기능 | 기술및기타 | POS/키오스크 개발언어 JAVA로 변경 가능여부 |  | ① POS/키오스크는 C#+WPF로 개발함
32 | TNR-051 | 용어 | 비기능 | 기술및기타 | 시스템 용어 |  | ① POS ② 키오스크 ③ POS관리시스템(舊 POS/키오스크관리시스템) ④ POS관리 API ← AWS API서버(舊 중계시스템) ⑤ 영업관리 API ← onPremise API서버(신규 인터페이스 시스템) ⑥ 영업관리시스템(현재 운영중인 영업정보 시스템)
33 | TNR-052 | SR Freezing | 비기능 | 기술및기타 | SR 및 데이터 Freezing | 프로젝트에 영향을 주는 영업관리시스템 및 POS의 Source 및 Data 신규/수정은 6월 말까지 수행 후 Freezing 함 단, 긴급사항에 대해서는 발주사와 협의하여 진행 함 | 설계종료 워크샵에서 6월 말까지 수행 후 Freezing 공지함SSTS-STM-05-설계워크샵(20250508)(V1.0).pptx | SSTS-463 워크샵시 필요한 산출물 목록 제공
34 | TNR-053 | onPremise API | 비기능 | 기술및기타 | onPremise API 구축 안 | - DB 종류는? - JDK버전, Tomcat은 AWS와 동일하게 임베디드 Tomcat으로 구성하는지요? - CI/CD는 기존 구성에 통합 할것인지 새롭게 구성할 것인지요? - 모니터링/로깅은 기존 구성에 통합 할것인지 새롭게 구성할 것인지요? | 스프링부트 내장 Tomcat으로 구성 함 B.개발\B100.분석및상위설계\B140.아키텍처정의\SSTS-AG04-아키텍처설계서(V1.0)-20250926.pptx | SSTS-433 ECS 이미지 Tomcat 임베디드 미사용 확인 SSTS-434 VM 구성시 임베디드 Tomcat 이 아닌 별도 설치 여부 확인 SSTS-459 아키텍처 설명회를 위한 문서 작성

## 요약
구분 | 기능 |  |  | 비기능
| POS | 키오스크 | POS관리시스템
총건 | 53 | 7 | 2 | 34
완료건 | 53 | 7 | 2 | 34